Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.,

za 2023.-2025.

svibanj 2023.

Sadržaj:

[**UVOD** 4](#_Toc135123862)

[**1.** **PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE** 8](#_Toc135123863)

[**2.** **PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE** 21](#_Toc135123864)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. 22](#_Toc135123865)

[**3.** **PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE** 27](#_Toc135123866)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. 28](#_Toc135123867)

[**4.** **PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU** 42](#_Toc135123868)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. 44](#_Toc135123869)

[**5.** **PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU** 71](#_Toc135123870)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. 72](#_Toc135123871)

[**6.** **PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI** 79](#_Toc135123872)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. 80](#_Toc135123873)

[**7.** **PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA** 84](#_Toc135123874)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. 85](#_Toc135123875)

[**8.** **TABLIČNI PRIKAZ BROJA AKTIVNOSTI PO NOSITELJU** 89](#_Toc135123876)

[**9.** **TABLIČNI PRIKAZ BROJA AKTIVNOSTI PO CILJEVIMA NPURA** 90](#_Toc135123877)

[**10.** **PRILOG: PRIKAZ MJERA IZ DOKUMENATA DRUGIH TDU ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE IMATI UTJECAJ NA OSTVARENJE CILJEVA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE** 91](#_Toc135123878)

[**10.1. Posebni cilj: Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije** 91](#_Toc135123879)

[**10.2 Posebni cilj: Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno - ekonomski jaz između Roma i opće populacije** 95](#_Toc135123880)

[**10.3. Posebni cilj: poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije** 104](#_Toc135123881)

[**10.4. Posebni cilj: učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom obrazovanju** 105](#_Toc135123882)

[**10.5. Posebni cilj: učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju** 111](#_Toc135123883)

[**10.6. Posebni cilj: poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi** 114](#_Toc135123884)

[**10.7. Posebni cilj: učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama** 117](#_Toc135123885)

[**11.** **TABLIČNI PRIKAZ UKUPNOG BROJA MJERA/AKTIVNOSTI U DRUGIM DOKUMENTIMA TDU ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE IMATI UTJECAJ NA OSTVARENJE CILJEVA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE, PO NOSITELJIMA** 119](#_Toc135123886)

[**12.** **TABLIČNI PRIKAZ BROJA MJERA/AKTIVNOSTI U DRUGIM DOKUMENTIMA TDU ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE IMATI UTJECAJ NA OSTVARENJE CILJEVA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE, PO CILJEVIMA** 120](#_Toc135123887)

# UVOD

Tijekom dvije godine provedbe prvog provedbenog dokumenta Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021.-2022. u Državnom proračunu Republike Hrvatske je na pozicijama nadležnih tijela i nositelja mjera utrošeno 11.028.318,11 eura, od čega 1.300.456,79 eura iz Europskog socijalnog fonda.

U listopadu 2022. godine, javno su objavljeni rezultati istraživanja kojeg je provela Agencija Europske unije za temeljna prava1 (FRA), između ostalog i na području Republike Hrvatske, a čiji rezultati daju uvid u dio ostvarenih pomaka u odnosu na definirane ciljne vrijednosti Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a koji su uzeti u obzir prilikom definiranje ciljnih vrijednosti ovog dokumenta2.

1 European Union Agency for Fundamental Rights (2022): Roma in 10 European countries. Main results – Roma survey 2021, <https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings>

2 Postupak definiranja ciljnih vrijednosti za provedbeno razdoblje 2023.-2025., pored podataka predmetnog istraživanja, a koji su u dijelu pokazatelja preuzeti kao početne vrijednosti u ovom dokumentu, u obzir je uzeo plan godišnje objave poziva za mjere/aktivnosti planirane u okviru Europskog socijalnog fonda plus, kao i krajnje rokove provedbe mjera/aktivnosti u provedbi (poput npr. infrastrukturnih projekata kojima će se značajno unaprijediti prostorni resursi predškolskih ustanova, a za koje se očekuje da će utjecati i na obuhvat djece pripadnika romske nacionalne manjine u predškolskom odgoju i obrazovanju). Također, u kontekstu povećanog inflatornog pritiska i porasta cijena kao mogućeg dodatnog opterećenja za najsiromašnije pripadnike romske nacionalne manjine, u obzir su uzeti nalazi ranijih istraživanja (uključujući i ona koja je provodila FRA), a koja potvrđuju da se pri prethodnim razdobljima gospodarskih i ekonomskih kriza ista nije značajnije odrazila na status pripadnika romske nacionalne manjine te da su pokazatelji siromaštva zadržani u statusu quo. Dio obrazloženja ovakvih nalaza povezivao se s adekvatnim usmjeravanjem socijalnih davanja najsiromašnijim slojevima stanovništva, kao i drugim aktivnostima koje je u okviru nacionalnih politika za uključivanje Roma provodila Vlada Republike Hrvatske.

*Slika 1: Tablični prikaz napretka u odnosu na dio pokazatelja horizontalnih ciljeva Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*



U odnosu na horizontalne ciljeve nacionalnog strateškog dokumenta te njima pridružene ciljne vrijednosti može se primijetiti kako u posebnom cilju *Borba protiv antiromskog rasizma i suzbijanja diskriminacije* nisu ostvareni značajniji pomaci. U posebnom cilju *Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno ekonomski jaz između Roma i opće populacije* značajan pomak ostvaren u stopama teške materijalne deprivacije i to kako kod opće populacije Roma tako i populacije djece. Štoviše, u odnosu na stopu teške materijalne deprivacije opće populacije Roma ostvarena je i premašena ciljana vrijednost Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, dok je kod djece pripadnika romske nacionalne manjine ova vrijednost tek 12 pp od ciljne vrijednosti, a što se može dovesti u vezu s provedbom aktivnosti Akcijskog plana tj. *Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine* putem kojeg je pripadnicima romske nacionalne manjine od 2019. nadalje bilo osigurano opremanje kupaonica/sanitarnih čvorova i isporuka aparata bijele tehnike. Također, zabilježeni rezultat u odnosu na stopu rizika od siromaštva opće populacije Roma, a koji je za 7 pp manji u odnosu na početnu točku mjerenja te 4 pp manji u odnosu na početnu vrijednost kod djece, može se smatrati zadovoljavajući posebno imajući u vidu da se po izradi prvog Akcijskog plana na ovom pokazatelju nisu očekivali pomaci jer su ključne provedbene aktivnosti planirane iz sredstava fonda čija će sredstva biti angažirana u provedbenom razdoblju ovog dokumenta. U posebnom cilju *Poticanje participacije Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u institucije*, % Roma u Republici Hrvatskoj koji su prijavili incident diskriminacije, od onih koji su doživjeli diskriminaciju u posljednjih 12 mjeseci se s relativno visokih 18% (u odnosu na isti udio osoba romske nacionalne manjine u usporedivim državama članicama EU) smanjio na 5%.

*Slika 2: Tablični prikaz napretka u odnosu na dio pokazatelja ciljeva Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine u području obrazovanja i zapošljavanja*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSEBNI CILJ** | **POKAZATELJI ISHODA** | **POČETNE VRIJEDNOSTI NPUR-a** | **2021FRA**  | **CILJNE VRIJEDNOSTI NPUR-a** |
| **Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju** | % romske djece u Međimurskoj županiji koja pohađaju razrede u kojima je većina ili su svi učenici Romi | 45% | 53% | **20%** |
| obuhvat romske djece u dobi 3-6 predškolskim odgojem i obrazovanjem (%) | 23% | 24% | **54%** |
| **Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju** | % Roma u dobi 16-65 koji svoj radni status definiraju kao "zaposlen/plaćen rad„\*FRA – dobna skupina obuhvaćena istraživanjem je od 20 – 64 godine | 18,30% | 41%\* | **60%** |
| razlika između Roma i Romkinja u dobi od 15 - 65 u radnom statusu (%)\*FRA – dobna skupina obuhvaćena istraživanjem je od 20 – 64 godine | 21,40% | 40%\* | **10,70%** |
| % mladih Roma u dobi 15-29 u NEET3 statusu | 63,30% | 49% | **38%** |

3 „Not in education, employment or Training“ (NEET) - ne obrazuju, ne rade niti ne usavršavaju

Premda je područje obrazovanja uključivalo najveći broj aktivnosti u prethodnom provedbenom dokumentu, prema rezultatima istraživanja, one u odabranim pokazateljima ne dovode do željenih ishoda. U odnosu na početne vrijednosti neznatno se povećao obuhvat djece u dobi 3-6 godina predškolskim odgojem i obrazovanjem, a % djece pripadnika romske nacionalne manjine koja pohađaju razrede u kojima je većina ili su svi učenici Romi ukazuje na trend povećanja i sada se odnosi na visokih 53% djece. Treba napomenuti, kako se na predmetnom pokazatelju tijekom provedbe prethodnog provedbenog dokumenta nisu očekivali primjetni pomaci na bolje (kao niti u suprotnom smjeru) budući su mjere/aktivnosti za koje se očekuje da će značajno utjecati na isti, a koje se odnose na osnaživanje kapaciteta predškolskog odgoja i obrazovanja planirane u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te obuhvaćaju provedbu nakon 2022. godine.

U području zapošljavanja primjetan je značajan pomak prema ciljanim vrijednostima u odnosu na ukupan udio zaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine (s 18,3% na 41 %), kao i u odnosu na smanjenje udjela mladih koji se ne obrazuju, ne rade niti ne usavršavaju (s 63,30% na 49%). No, i dalje zabrinjava jaz između Roma i Romkinja koji se u međuvremenu gotovo udvostručio (s 21,40% na 40%) te ukazuje na potrebu snažnijeg djelovanja u smjeru zapošljavanja Romkinja kako bi se dosegnula ciljana vrijednost jaza od 10,7%.

*Slika 3: Tablični prikaz napretka u odnosu na dio pokazatelja ciljeva Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine u području zdravlja i stanovanja*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSEBNI CILJ** | **POKAZATELJI ISHODA** | **POČETNE VRIJEDNOSTI NPUR-a** | **2021FRA**  | **CILJNE VRIJEDNOSTI NPUR-a** |
| **Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi** | razlika u očekivanom trajanju životnog vijeka između Roma i opće populacije (razlika je izražena u godinama) | Ž 10,4M 10,2 |  Ž 15,7M 10,7  | **5** |
| **Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju**  | % stambeno depriviranih Roma | 69% | 55% | **46%** |
| % Roma koji žive u prenapučenim prostorima | 85% | 84% | **48%** |
| romsko stanovništvo priključeno na sustav javne vodoopskrbe (%) | 66% | 80% | **95%** |

Također, podaci vezani uz razlike u očekivanom životom vijeku Roma i Romkinja na razini populacije ukazuju na trend povećavanja u odnosu na opću populaciju, a posebno je zabrinjavajuća razlika u očekivanom životnom vijeku žena pripadnica romske nacionalne manjine koje prosječno žive 15,7 godina kraće od opće populacije hrvatskih građana te 5 godina kraće od muških članova romske zajednice.

U području stanovanja, ostvareni su primjetni pomaci prema ciljanim vrijednostima. Smanjio se udio stambeno depriviranih Roma (s 69% na 55%), a povećao se i udio stanovništva koje u kućanstvu ima priključak na sustav javne vodoopskrbe (s 66% na 80%). Jedini pokazatelj ishoda na koji se u prethodnom periodu nije uspjelo značajnije djelovati jest „*udio stanovništva koji živi u prenapučenim prostorima“*, a koji iznosi 84%.

Zaključno, izloženi podaci upućuju da aktivnosti koje su se u okviru mjera Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine provodile (zajedno s aktivnostima poduzetim u okviru drugih dokumenata i/ili od strane drugih dionika), proizvode očekivane ishode u kontekstu smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti te teške materijalne deprivacije, povećanja ukupne zaposlenosti pripadnika romske nacionalne manjine, smanjenja stambene deprivacije, kao i povećanja dostupnosti pitke vode iz javnog sustava vodoopskrbe u kućanstvu.

S druge strane, izloženi podaci upućuju da aktivnosti koje su se u okviru mjera Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine provodile (zajedno s aktivnostima poduzetim u okviru drugih dokumenata i/ili od strane drugih dionika) ne proizvode očekivane ishode u kontekstu prijavljivanja incidenata diskriminacije, smanjivanja prenapučenosti u romskim kućanstvima kao niti smanjivanja jaza između Roma i opće populacije u očekivanom trajanju životnog vijeka.

U odnosu na specifične skupine pripadnika romske nacionalne manjine, izloženi podaci upućuju da aktivnosti koje su se u okviru mjera Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine provodile (zajedno s aktivnostima poduzetim u okviru drugih dokumenata i/ili od strane drugih dionika) proizvode očekivane ishode u kontekstu smanjivanja udjela mladih koji pripadaju NEET skupini (koji se ne obrazuju, ne rade niti ne usavršavaju). No, istovremeno ne dovode do smanjivanja rizika od siromaštva djece pripadnika romske nacionalne manjine, smanjivanja udjela djece u Međimurskoj županiji koja osnovnu školu pohađaju u razredima u kojima su većina ili sva djeca pripadnici romske nacionalne manjine, kao niti do smanjivanja jaza između Roma i Romkinja u zapošljavanju i u očekivanom trajanju životnog vijeka.

Konačno, kako se ciljevi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine ostvaruju i putem mjera i aktivnosti općih politika u nadležnosti drugih tijela državne uprave, tako se i adekvatnost mjera Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023.-2025. može promatrati jedino uz prikaz mjera i aktivnosti planiranih u okviru općih politika nadležnih tijela. Stoga dokument na sadržajnoj razini čine dva ključna dijela: prikaz mjera i aktivnosti usmjerenih isključivo pripadnicima romske nacionalne manjine te prikaz mjera i aktivnosti u općim politikama za koje se očekuje da će imati značajan utjecaj na ostvarivanje ishoda Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE

*Slika 4: Tablični prikaz pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti horizontalnog cilja – Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI ISHODA  | POČETNA VRIJEDNOST2021 | CILJANA VRIJEDNOST2030 | CILJANA VRIJEDNOST2025 | MJERE |
| * % Roma koji je jednom ili više puta doživio diskriminaciju u posljednjih 12 mjeseci
* % Roma koji je jednom ili više puta doživio diskriminaciju u posljednjih pet godina
* % građana RH koji se osjeća neugodno imati Roma za susjeda
 | * 28.2%
* 50%
* 33%
 | <13%<25%<30% | **≤25%****≤45%****≤32%** | **Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** |
| **Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva** |

*Slika 5.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2023.-2025. i njihovih nositelja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2023.-2025. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje
 | * broj provedenih aktivnosti
* broj sudionika aktivnosti
 | * + 1. Podrška borbi protiv diskriminacije na lokalnoj razini, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		2. Edukacija studenata preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistike, Ministarstvo unutarnjih poslova
		3. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava Međimurska
		4. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici, Ministarstvo unutarnjih poslova
		5. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici, Ministarstvo unutarnjih poslova
		6. Medijska slika Roma, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		7. Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		8. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 |
| * 1. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva
 | * broj financiranih projekata regionalno razvrstan
* broj provedenih aktivnosti
* broj sudionika aktivnosti, razvrstan po etnicitetu
 | * + 1. Poticanje integracije i socijalne kohezije, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		2. Osnaživanje kapaciteta za integrativan rad u području obrazovanja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 |

• Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **1.1.1. Podrška borbi protiv diskriminacije na lokalnoj razini**  |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Aktivnost uključuje osiguravanje financijske podrške obrazovnim i drugim javnim ustanovama/JPRS/OCD-ovima za provedbu:- aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem Interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma;- aktivnosti kojima se podiže razina svijesti o romskoj kulturi, jeziku i povijesti uključujući sjećanje na Rome žrtve holokausta na regionalnoj i lokalnoj razini- koje pomažu u borbi protiv višestruke i strukturne diskriminacije prema Romima, osobito ženama i djeci u romskoj zajednici, Romima koji su pripadnici skupine LGBTI+, Romima s invaliditetom, starijem romskom stanovništvu, Romima koji su bez državljanstva ili onima koji se kreću u EU-u;- aktivnosti kojima se pruža besplatna pravna pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine (žrtvama diskriminacije i/ili zločina iz mržnje, osobama koje imaju neregulirani pravni status i sl.)Planirano vrijeme provedbe financiranih projekata uključuje godinu do dvije godine, a iznosi planiranih potpora kreću se u rasponu od 80.000,00-160.000,00 EUR. Objava poziva planirana je u I kvartalu 2024. godine, a ugovaranje u III. kvartalu 2024. godine.Prilikom odabira projektnih prijedloga, uzimat će se u obzir nalazi Istraživanja baznih podataka, ali i regionalna distribucija ukupnih aktivnosti planiranih od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kako bi se postigla relativna razmjernost intervencija na potrebitim područjima/lokalitetima. |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj podržanih projekata | Broj sudionika aktivnosti | Broj djece korisnika usluga |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 8 | 750 | 350 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini |  | 1500 | 700 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A 681060 – JUPI I, izvor 12 -72.000,00 | A 681060 – JUPI I, izvor 561 - 408.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 681060 – JUPI I, izvor 12 – 48.000,00 | A 681060 – JUPI I, izvor 561 – 272.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **120.000,00** | **680.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **1.1.2. Edukacija studenata preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistike** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | * Edukacija studenata preddiplomskog stručnog studija Kriminalistika kroz kolegije: Kriminalistička metodika istraživanja maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu djece, na temu specifičnosti zaštite romske djece počinitelja i žrtava kaznenih djela i vršnjačkog nasilja (2 sata)
* Edukacija studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika kroz kolegije: Kriminalistička metodika istraživanja složenog kriminaliteta na štetu djece, na temu zaštite romske djece izložene diskriminaciji, trgovanju ljudima i maloljetničkim brakovima (2 sata) i Praktikum policijsko postupanje prema manjinskim i ugroženim skupinama u društvu.
 |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo unutarnjih poslova – Veleučilište kriminalistike i javne sigurnost |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): |  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj sati edukacije | Broj studenata |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 10 | 60 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 10 | 60 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 10 | 60 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | Državni proračun (EUR) | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,00** |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,00** |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Sredstva iz državnog proračuna – u okviru planiranih | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | II. kvartal 2025.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **1.1.Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **1.1.3. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine provođenjem Provedbenog programa preventivnih mjera usmjerenih na povećanje sigurnosti te jačanje socijalne uključenosti Roma na području Policijske uprave međimurske 2023.-2025.(izrada novog Provedbenog programa, stari prestaje važiti krajem 2022. g.) Aktivnosti će se provoditi u vidu informativnih punktova, kontrolnih punktova (pojačana nazočnost PS na terenu-formalni nadzor) predavanja, javnih akcija, okrugli stolovi). |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo unutarnjih poslova - POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA  |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Jedinice lokalne i područne samouprave, institucije na lokalnoj razini i organizacije civilnog društva  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 5 | 60 | 5 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 5 | 60 | 5 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5 | 60 | 5 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| A553131 –Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | II. kvartal 2025. godine |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **1.1.4. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine, kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja. Na inicijativu Ravnateljstva policije u partnerstvu s društveno odgovornim subjektima te na inicijativu policijskih uprava uz podršku Ravnateljstva policije provodit će se preventivni projekti/aktivnosti u cilju smanjenja rizika koji utječu na protupravna ponašanja kao i na društveno neprihvatljiva ponašanja uz osnaživanje krajnjih korisnika u samozaštiti, a što bi u konačnici, uz nezaobilaznu senzibilizaciju šire javnosti na bogatstvo multikulturalnosti, toleranciju i nediskriminaciju, pridonijelo sigurnosti u zajednici. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo unutarnjih poslova; |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacije civilnog društva |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj događanja  | Broj sudionika događanja  | Broj medijskih objava  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 5 | 60 | 5 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 5 | 60 | 5 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5 | 60 | 5 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A553131 Administracija i upravljanje | 0.00 | 0.00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A553131 Administracija i upravljanje | 0.00 | 0.00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje | 0.00 | 0.00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje |  |  |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **1.1.5. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine, kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja. Na inicijativu Ravnateljstva policije u partnerstvu s društveno odgovornim subjektima te na inicijativu policijskih uprava uz podršku Ravnateljstva policije provodit će se preventivni projekti/aktivnosti u cilju smanjenja rizika koji utječu na protupravna ponašanja kao i na društveno neprihvatljiva ponašanja uz osnaživanje krajnjih korisnika u samozaštiti, a što bi u konačnici, uz nezaobilaznu senzibilizaciju šire javnosti na bogatstvo multikulturalnosti, toleranciju i nediskriminaciju, pridonijelo sigurnosti u zajednici. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo unutarnjih poslova;Sudionici u provedbi: Ravnateljstvo policije i policijske uprave |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samoupravei organizacije civilnog društva |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj i vrsta prijavljenih kaznenih djela i prekršaja na štetu Roma, unutar romske nacionalne manjine i počinjenih od strane Roma prema drugima |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini |  |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini |  |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 –Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera | **1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje**  |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **1.1.6. Medijska slika Roma** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Aktivnost uključuje pripremu i provedbu postupka javne nabave istraživanja koje će imati za cilj utvrditi modele/načine na koji masovni mediji na području RH govore o pripadnicima romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na sliku o djeci pripadnicima romske nacionalne manjine. Istraživanje će obuhvatiti nacionalne, ali i regionalne medije, a u fokus će biti stavljeni odabrani tradicionalni i novi mediji. Nalazi istraživanja bit će objavljeni u publikaciji sa znanstvenom recenzijom i prezentirani na nacionalnoj i regionalnoj razini. |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj objavljenih poziva za javno nadmetanje | Broj izrađenih istraživačkih izvješća | Broj edukacijskih aktivnosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | / | / | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1 | / | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | 1 | 3 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513059, JUPI II izvor 11 – 0,00 | A513059, JUPI II izvor 561 – 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513059 JUPI II, izvor 11 – 12.000,00 | A513059, JUPI II izvor 561 – 68.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513059, JUPI II izvor 11 – 12.000,00 | A513059, JUPI II izvor 561 – 68.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **24.000,00** | **136.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera | **1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje**  |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **1.1.7. Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | U okviru međunarodnih aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planiran je nastavak aktivnog sudjelovanja na sastancima Nacionalnih kontakt točaka za provedbu novog EU okvira o jednakosti, uključivanju i participaciji Roma, Radnoj skupini Agencije EU za temeljna prava za izradu zajedničkog okvira praćenja novog EU okvira, EUROMA mreži, Odboru stručnjaka za pitanja Roma i Putnika Vijeća Europe te drugim međunarodnim i bilateralnim platformama. |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sastanaka | Broj upućenih izvješća |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 7 | 1 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 7 | / |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 7 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513041, izvor 11 – 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513041, izvor 11 – 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513041, izvor 11 – 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **1.1.8. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Odlukama Vlade RH, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova određeno je za koordinatora izrade nacionalnih izvješća sukladno međunarodnim dokumentima u području ljudskih prava (paktovi, konvencije i protokoli), dok su za inicijalno prikupljanje podataka i izradu izvješća nadležna resorna tijela državne uprave koja u tu svrhu mogu osnovati i radnu skupinu. Ministarstvo je i samo nositelj izrade nacionalnog izvješća prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava (UPR), kao i njegovih među-izvješća (sukladno dobrovoljnom doprinosu Republike Hrvatske), a koje dokumente priprema temeljem podataka nadležnih tijela. Sukladno novim ciklusima UPR-a u pripremu izvješća je uključena i provedba preporuka koje su prigodom razmatranja njenog prethodnog nacionalnog izvješća Republici Hrvatskoj uputile druge UN države. U proces izrade UPR izvješća Ministarstvo aktivno uključuje i druge dionike, provodi raspravu pred nadležnim odborima Hrvatskog sabora, kao i sa zainteresiranom javnošću te organizacijama civilnog društva. Sve relevantne informacije (izvješća i preporuke), Ministarstvo redovito objavljuje na svojim internetskim stranicama.  |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Tijela državne uprave |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj upućenih izvješća |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 1 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | / |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A777046 – Administracija i upravljanje  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A777046 – Administracija i upravljanje  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A777046 – Administracija i upravljanje  | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV kvartal 2025.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **1.2. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **1.2.1. Poticanje integracije i socijalne kohezije** |
| OPIS AKTIVOSTI:  | Aktivnost uključuje objavu otvorenog poziva usmjerenog jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva kojim će se financijski podržati:* aktivnosti koje naglašavaju integraciju i osnažuju socijalnu koheziju (poput provedbe kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti (uključujući i aktivnosti jačanja osobnih vještina poput učenja stranih jezika, informatičke, financijske, građanske pismenosti i sl.), opremu, materijal i ljudske resurse potrebne za provedbu navedenih aktivnosti uz uvjet da se iste provedbe u integriranim odraslim skupinama u kojima od 45-50% čine pripadnici romske nacionalne manjine;
* aktivnosti izrade lokalnih komunikacijskih strategija za promicanje pozitivnih ponašanja i adresiranje negativnih socijalnih normi i ponašanja
* aktivnosti kojima se potiče pozitivan govor o Romima i dobri primjeri
* aktivnosti kojima se promiču multikulturalne vrijednosti uključujući i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini

Planirano vrijeme provedbe projekata uključuje godinu do dvije godine, a iznosi planiranih potpora kreću se u rasponu od 80.000,00-160.000,00 EUR. Objava poziva planirana je u I kvartalu 2024. godine, a ugovaranje u III. kvartalu 2024. godine. Prilikom odabira projektnih prijedloga, uzimat će se u obzir nalazi Istraživanja baznih podataka, ali i regionalna distribucija ukupnih aktivnosti planiranih od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kako bi se postigla relativna razmjernost intervencija na potrebitim područjima/lokalitetima. |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj ugovorenih projekata | Broj sudionika | Broj sudionika iz redova romske nacionalne manjine/ broj djece |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 8 | 800 | 350 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | 1500 | 700 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A 681060 – JUPI I, izvor 12 -72.000,00 | A 681060 – JUPI I, izvor 561 - 408.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 681060 – JUPI I, izvor 12 – 48.000,00 | A 681060 – JUPI I, izvor 561 – 272.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **120.000,00** | **680.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. godine  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **1.2. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **1.2.2. Osnaživanje kapaciteta za integrativan rad u području obrazovanja** |
| OPIS AKTIVOSTI:  | Aktivnosti uključuje ispitivanje praksi u obrazovanju uključujući i učinke učenja na daljinu na obrazovne i odgojne ishode romske djece tijekom COVID-19 pandemije, kao i edukativne i izdavačke aktivnosti usmjerene jačanju kapaciteta profesionalaca za integrativan rad u sustavu obrazovanja..  |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Izrađeno istraživačko izvješće | Broj objavljenih publikacija | Broj održanih edukativnih aktivnosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 0 | 0 | 0 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1 | 1 | 0 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | / | 4 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 12.000,00 | A513061 JUPI O, izvor 561– 68.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 9.000,00 | A513061 JUPI O, izvor 561– 51.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 9.000,00 | A513061 JUPI O, izvor 561– 51.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **30.000,00** | **170.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. godine  |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE

*Slika 6: Tablični prikaz pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti horizontalnog cilja – Smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti Roma Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI ISHODA  | POČETNE VRIJEDNOSTI2021 | CILJNE VRIJEDNOSTI2030 | CILJNE VRIJEDNOSTI2025 | MJERE |
| * stopa rizika od siromaštva Roma
* stopa teške materijalne deprivacije Roma
* stopa rizika od siromaštva romske djece
* stopa teške materijalne deprivacije romske djece
 | * 93%
* 76%
* 95%
* 76%
 | <48%<35%<50%<17% | **76%****29%****83%****29%** | **Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma** |
| **Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece**  |
| **Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine** |

*Slika 7.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2023.-2025. i njihovih nositelja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2023.-2025. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma
 | * broj financiranih projekata
 | * + 1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge, Ured za udruge
		2. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine, Ured za udruge
 |
| * 1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece
 | * broj djece pripadnika romske nacionalne manjine za koju je osiguran školski obrok
 |  |
| * 1. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine
 | * broj uspostavljenih centara u zajednici
* broj korisnika centara
* broj pruženih usluga
 | * + 1. Uspostava centra za pružanje usluga u zajednici, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
		2. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici (romskom lokalitetu) – JUPI PILOT, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 |

## Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **2.1.Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **2.1.1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ured za udruge će od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljati i objavljivati informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i objavljivati ih na mrežnim stranicama Ureda za udruge. Ured za udruge će također, u suradnji s nadležnim državnim tijelima predstaviti natječaje relevantne za rad romskih udruga i udruga za Rome na godišnjim Info danima o programima i projektima udruga koje u tekućoj kalendarskoj godini raspisuju tijela državne uprave. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti):  | TDU, JLP(R)S i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj obavijesti objavljenih na mrežnim stranicama Ureda za udruge o natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 100 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 100 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 100 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A 509000 Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A 509000 Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 509000 Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **2.1.Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **2.1.2. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine koji su financirani iz fondova EU i inozemnih fondova** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata i projekta financiranih iz inozemnih fondova |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | / |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj i iznos dodijeljenih potpora |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 2 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 2 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | 0,00 | 0,00 | A509051 (izvor 41):50.000,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | 0,00 | 0,00 | A509051 (izvor 41):50.000,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | 0,00 | 0,00 | A509051 (izvor 41):50.000,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **0,00** | **0,00** | **150.000,00**  |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **2.3. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **2.3.1. Uspostava centra za pružanje usluga u zajednici**  |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Aktivnost obuhvaća uspostavu Centra za pružanje usluga u zajednici na području Međimurske županije. Centar za pružanje usluga u zajednici osniva se radi osiguravanja usluga: boravka, psihosocijalne podrške, socijalnog mentorstva, organiziranog stanovanja. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Pružatelji socijalnih usluga u Međimurskoj županijiHrvatski zavod za socijalni rad (pravni slijednik centara za socijalnu skrb)Obiteljski centar u Međimurskoj županijiJedinice lokalne samouprave u Međimurskoj županijiJedinica područne (regionalne) samouprave |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj uspostavljenih socijalnih usluga i programa za djecu i obitelji  | Broj novozaposlenih radnika za pružanje socijalnih usluga (odgajatelji, obiteljski suradnici, voditelji mjera/stručnjaci za uslugu psihosocijalne podrške, socijalni mentori i stručnjaci u Obiteljskom centru) | Broj korisnika socijalnih usluga i broj korisnika programa Obiteljskog centra |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 5 | 20  | 300 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 6 | 25 | 400 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 6 | 30 | 500 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A854006 Administracija i upravljanje | 0,00 |  |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A854006 Administracija i upravljanje | 0,00 |  |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A854006 Administracija i upravljanje | 0,00 |  |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje** **(EUR)** | **Drugi izvori** **(EUR)** |
| Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,0** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **2.3. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **2.3.1. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici – JUPI PILOT**  |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Pilot projekt kojim se osigurava uspostava 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara bit će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalnim i regionalnim samoupravama, javnim ustanovama i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Kako bi se omogućila usporedba i praćenje rada pilotiranih centara, osnovni program i metode rada centara bit će izrađene po uzoru na tzv. community centre u razvijenim zemljama EU (poput npr. Nizozemske) ili Ujedinjenog Kraljevstva. Program će recenzirati akademski stručnjaci dok će 25% alociranih godišnjih programskih sredstava biti moguće rasporediti u skladu s prepoznatim specifičnim potrebama lokaliteta na kojem se centar nalazi. Pored navedenog, program rada centara bit će planiran i na način da osigurava održivost aktivnosti projekta „Testiranje Jamstva za djecu“ kojeg je na operativnoj razini provodio UNICEF u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te drugim nadležnim tijelima, ali i na način koji osigurava komplementarnost postojećim socijalnim uslugama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Timovi centara u zajednici blisko će surađivati s timovima postojećih pružatelja socijalnih usluga: Obiteljskim centrom, Zavodom za socijalni rad i sl.Centri za rad u zajednici bit će uspostavljeni u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na pet lokaliteta u RH, od kojih 4 na području Međimurske županije, a jedan na području Osječko-baranjske županije. Tijekom prve polovice 2023. godine planiran je završetak izrade natječajne dokumentacije ograničenog poziva te ugovaranje. Tijekom 2024. i 2025. godine se očekuje rad svih 5 centara s pripadajućim programima rada. |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj usluga i aktivnosti u resursnim centrima | Broj romske djece uključene u rad Centara | Broj pripadnika romske nacionalne manjine koristi usluge Centara  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 5 | 50 | 100 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 7 | 175 | 350 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 10 | 200 | 450 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513058 JUPI PILOT, izvor 12 - 64.285,00 | A513058 JUPI PILOT, izvor 561 – 1.285.710,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513058 JUPI PILOT, izvor 12 – 82.752,00 | A513058 JUPI PILOT, izvor 561 -1.572.279,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513058 JUPI PILOT, izvor 12 - 82.752,00 | A513058 JUPI PILOT, izvor 561 -1.572.279,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **229.789,00** | **4.430.268,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV kvartal 2025. godine  |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE

*Slika 8: Tablični prikaz pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti horizontalnog cilja – Poticanje participacije Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenja Roma u javne institucije Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI ISHODA | POČETNE VRIJEDNOSTI2021 | CILJNE VRIJEDNOSTI2030 | CILJNE VRIJEDNOSTI2025 | MJERE |
| * % Roma koji je prijavio incident diskriminacije, od onih koji su doživjeli diskriminaciju u posljednjih 12 mjeseci
* % Roma koji su, prema samoiskazu, glasali na svim izborima
 | * 18%
* 63,7%
 | ≥36%≥63,7% | ≥**20%****≥63,7%** | **Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje** |
| **Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju** |
| **Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini** |

*Slika 9.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2023.-2025. i njihovih nositelja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje
 | * broj organizacija koje su primile potporu
* broj vijeća romske nacionalne manjine kojima iz proračuna JLP(R)S nisu osigurana sredstva za rad
 | * + 1. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini, Ured za udruge
		2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		3. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		4. Evaluacija socijalne intervencije - JUPI PILOT-a, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		5. Unapređenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 |
| * 1. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju
 | * broj lokaliteta na kojima je dostupna besplatna pravna pomoć
 | * + 1. Pružanje besplatne pravne pomoći pripadnicima osjetljivih društvenih skupina (uključujući pripadnicima romske nacionalne manjine), Ministarstvo pravosuđa i uprave
 |
| * 1. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini
 | * broj provedenih aktivnosti
* broj sudionika aktivnosti
* broj organizacija koje su primile potporu
 | * + 1. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programima za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, Ministarstvo kulture i medija
		2. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo turizma i sporta
		3. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine
 |

## Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **3.1. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **3.1.1. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | U sklopu aktivnosti Ured za udruge izradit će, a Vlada RH usvojiti, dva godišnja Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | TDU, JLP(R)S i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj izrađenih i usvojenih godišnjih Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 1 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A509000 – Administracija iupravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A509000 – Administracija iupravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A509000 – Administracija iupravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **3.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u okviru svojih zadaća tijekom 2023., 2024. i 2025. godine rasporediti i sredstva za jednokratne financijske pomoći temeljem *Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.*  |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 12-15 | 170.000,00 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 12-15 | 170.000,00 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 12-15 | 170.000,00 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513041, izvor 11 – 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513041, izvor 11 – 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513041, izvor 11 – 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **510.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. godine |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **3.1.3. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | S ciljem osnaživanja horizontalne i vertikalne koordinacije godišnje su planirane 4 sjednice Povjerenstva za praćenje Nacionalnog plana za uključivanje Roma (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Kako bi se ojačali kapaciteti predstavnika tijela uključenih u provedbu Nacionalnog plana, u provedbenom razdoblju do 2025. godine planirane su i četiri regionalne sjednice Radne skupine Povjerenstva ili Povjerenstva. Za postizanje cilja jačanja koordinacijske uloge Ureda te jačanje kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine provest će se informiranje svih dionika o sadržaju dokumenta te njihovoj ulozi putem promotivnih materijala – postojeći vizualni identitet NPUR-a i pratećih Akcijskih planova te prateća info i videografika o značenju NPUR-a za život pripadnika romske nacionalne manjine na regionalnoj i lokalnoj razini te njegovoj povezanosti s drugim strateškim aktima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Također, na sjednici Radne skupine i Povjerenstva bit će izloženi nalazi srednjoročne evaluacije provedbe NPUR-a, a regionalne sjednice poslužit će i kao platforma za diskusiju o regionalnim poteškoćama provedbe utemeljenim u nalazima evaluacije. Konačno, na regionalnim sjednicama poticat će se i aktivnije sudjelovanje organizacija civilnog društva te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izradi godišnjih Izvješća o provedbi AP NPUR-a. |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sjednica | Broj regionalnih sjednica u odnosu na ukupni broj sjednica |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 4 | 1/4 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 4 | 2/4 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 2/4 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513041, izvor 11 – 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513041, izvor 11 –2.500,00A513059 JUPI II, izvor 12 – 6.000,00 | A513059 JUPI II, izvor 561 – 34.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513041, izvor 11 – 2.500,00A513059 JUPI II, izvor 12 – 6.000,00 | A513059 JUPI II, izvor 561 – 34.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **20.000,00** | **68.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **3.1.4. Evaluacija socijalne intervencije - JUPI PILOT-a** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Aktivnost uključuje pripremu i provedbu nabave za ugovaranje evaluacije socijalne inovacije tj. intervencija poduzetih u okviru projekta JUPI\_PILOT. Evaluacija će pratiti provedbu projekta za cijelo vrijeme njegove provedbe u tri točke mjerenja: početna, srednjoročna i završna. Razina zaključivanja uključivati će tri razine; promjena na razini obitelji; promjena na razini pojedine lokalne zajednice/lokaliteta; promjena na razini ukupnih lokaliteta provedbe. |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj mjerenja | Broj izrađenih evaluacijskih izvješća |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | n/p | n/p |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1 | 0 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 0 | n/p |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A681000 – Administracija i upravljanje  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A681000 – Administracija i upravljanje A513058 JUPI PILOT, izvor 12 – 7.500,00 | A513058 JUPI PILOT, izvor 561 – 142.500,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681000 – Administracija i upravljanje A513058 JUPI PILOT, izvor 12 – 7.500,00 | A513058 JUPI PILOT, izvor 561 – 142.500,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **15.000,00** | **285.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **3.1.5. Unaprjeđenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Aktivnost uključuje pripremu i provedbu ponovljenog istraživanja baznih podataka, obradu i analizu prikupljenih podataka te izradu istraživačkog izvješća, a potom i diseminaciju rezultata istraživanja putem nacionalne konferencije. Aktivnost također uključuje održavanje i unapređenje on-line platforme za praćenje Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i održavanje Youtube kanala. U okviru ove aktivnosti poticat će se aktivniji doprinos organizacija civilnog društva (posebice iz redova romske nacionalne manjine) i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kreiranju godišnjeg izvješća o provedbi AP NPUR-a 2023.-2025. |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih izvješća o provedbi putem alata/ Broj istraživačkih izvješća | Broj dionika koji su sudjelovali u izradi izvješća putem on-line Platforme/broj sudionika istraživanja | Broj predstavnika romske nacionalne manjine koji su sudjelovali u izradi izvješća/broj sudionika iz redova romske nacionalne manjine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 1 | 15/n/p | 3/n/p |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1 | 17/1600 | 6/1500 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1+1 | 20/n/p | 12/n/p |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A681000 – Administracija i upravljanje  |  | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A681000 – Administracija i upravljanje A513059 JUPI II, izvor 12 – 45.000,00  | A513059 JUPI II, izvor 561 – 255.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681000 – Administracija i upravljanje A513059 JUPI II, izvor 12 – 45.000,00 | A513059 JUPI II, izvor 561 - 255.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **90.000,00** | **510.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **3.2. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju**  |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **3.2.1. Pružanje besplatne pravne pomoći pripadnicima osjetljivih društvenih skupina (uključujući pripadnicima romske nacionalne manjine)** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo pravosuđa i uprave u svake godine siječnju raspisuje natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju financijska sredstva za projekte pružanja pravne pomoći ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta. Posebni ciljevi natječaja su osigurati uravnoteženu teritorijalnu rasprostranjenost projekata pružanja primarne pravne pomoći i pružanje primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama (npr. osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja, pripadnicima nacionalnih manjina, prijaviteljima nepravilnosti [zviždačima], umirovljenicama i starijim osobama i drugima). Svake se godine financira 5 do 6 projekata ovlaštenih udruga koje, s obzirom na zemljopisno područje na kojem djeluju, predviđaju pružanje primarne pravne pomoći Romima. Zemljopisna područja koja su posljednjih godina bila obuhvaćena takvim projektima obuhvaćala su: Osječko-baranjsku županiju (Grad Osijek, Grad Beli Manastir, općina Darda, područje Baranje), Grad Zagreb, Brodsko-posavsku županiju, Požeško-slavonsku županiju, Sisačko-moslavačku županiju, Karlovačku županiju (gradovi Karlovac, Slunj, Duga Resa, općine Krnjak, Vojnić, Lasinja i Barilović). U siječnju 2023. u planu je raspisivanje trogodišnjeg natječaja za financiranje projekata pružanja primarne pravne pomoći te povećanje pojedinačnih iznosa koji će se dodjeljivati pružateljima primarne pravne pomoći. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo pravosuđa i uprave |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Ovlaštene udruge i pravni fakulteti |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Udio pripadnika romska nacionalne manjine u ukupnom broju korisnika u projektima koji predviđaju pružanje primarne pravne pomoći Romima i žrtvama diskriminacije | Broj financiranih projekata koji u svojim prioritetnim područjima djelovanja predviđaju pružanje primarne pravne pomoći Romima i žrtvama diskriminacije | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 5-10% | 5-6 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 5-10% | 5-6 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5-10% | 5-6 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A630048-Besplatna pravna pomoć - 140.000 (izvor 11)Zatražena su sredstva i izvora 41 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A630048-Besplatna pravna pomoć - 140.000 (izvor 11) | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A630048-Besplatna pravna pomoć – 140.000 (izvor 11) | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje** **(EUR)** | **Drugi izvori** **(EUR)** |
| **420.000,00**  | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini**  |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **3.3.1. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programima za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo kulture i medija kroz provedbu redovnih programa iz svog djelokruga podupire projekte koji doprinose očuvanju romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva. Ministarstvo kulture i medija sufinancira programe koji doprinose afirmacije romske kulture. Sredstva za provođenje Akcijskog plana osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija ( razdjel 055) na aktivnosti A784002 Matične službe knjižnica, A781002 Književno izdavaštvo, A565034 Međunarodna kulturna suradnja, A781014 programi vizualne djelatnosti i A781003 Programi knjižnične djelatnosti. Napomena: Pokazatelj provedbe definiran je temeljem prosječnog broja financiranih programa romske nacionalne manjine prethodnih godina. Koliko će se točno programa sufinancirati za programe kulturnog razvitka romske nacionalne manjine ovisi o broju prijavljenih programa nakon što se izvrše prijave prijedloga programa po objavljenom Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo kulture i medija |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): |  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj financiranih programa | Npr. Broj sudionika događanja | Npr. Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 5 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 6 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 7 |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)**  | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A784002 – 19.480,00 A565034 – 3.584,00A781014 – 7.300,00A781002 – 3.982,00A781003 – 1.328,00  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A784002 – 19.567,00 A565034 – 3.584,00A781014 – 7.300,00A781002 – 3.982,00A781003 – 1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A784002 – 19.655,00 A565034 – 3.584,00A781014 – 7.300,00A781002 – 3.982,00A781003 – 1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje** **(EUR)** | **Drugi izvori** **(EUR)** |
| **107.284,00**  | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini**  |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **3.3.2. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo turizma i sporta putem natječaja za sufinanciranje sportskih programa ima za cilj omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Kroz organizaciju informativnih radionica za romske udruge cilj je uključiti i educirati romske udruge iz područja sporta kao potencijalne prijavitelje na natječaje za sufinanciranje sportskih programa. Na radionicama će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na natječaje s ciljem pružanja relevantnih informacija o natječajima i postupku prijave. Na taj način bi se stvorili preduvjeti za prijavu i uključivanje što većeg broja romskih udruga u sufinanciranje sportskih programa. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo turizma i sporta |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | / |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Organizirana informativna radionica |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 1 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A761016 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A761016 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A761016 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | I. kvartal 2025. godine |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini**  |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **3.3.3. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Savjet za nacionalne manjine temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11-1981 Odluka Ustavnog suda i 93/11-1982 Odluka Ustavnog suda) i Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine", broj 105/16, 81/20 i 122/22, u daljnjem tekstu: Kriteriji) raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.U okviru mjere 3.3. „Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini“ Savjet provodi aktivnost 3.3.4. “Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjine.”**U pogledu programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) Savjet provodi aktivnost na način da sufinancira:**- programe kulturne autonomije udruga romske nacionalne manjine koji su posvećeni izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskom jeziku i hrvatskom jeziku), - programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija koji doprinose očuvanju i njegovanju kulturne baštine Roma i njihovog jezičnog identiteta, a koji pripadnici istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.Odabir sufinanciranih programa uvjetovan je njihovom kvalitetom, brojem članova udruge i ustanove, dužinom djelovanja, ostvarivanjem značajnih rezultata u očuvanju romskog kulturnog identiteta s ciljem motiviranja i poticanja pripadnika na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje manjine i same zajednice kao cjeline te na opravdano i namjensko korištenje sredstava. Iznos proračunskih sredstava za sufinanciranje ovisi isključivo o masi sredstava osiguranih u Državnom proračunu, razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije.Za realizaciju navedenih programa Savjet na godišnjoj razini donosi Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina.Donošenju odluke o rasporedu sredstava prethodi postupak objave Javnog poziva u mjesecu studenom tekuće godine za iduću.Iznos sredstava koja se raspodjeljuju za programe kulturne autonomije romske nacionalne manjine ovisi o broju odobrenih programa nakon što se izvrše prijave prijedloga programa po objavljenom Javnom pozivu. Kako se ne može predvidjeti egzaktan broj programa kulturne autonomije romske nacionalne manjine koji će biti sufinanciran tijekom izvještajnog razdoblja od 2023. do 2025. godine u predlošku je pod stavkom „Izvori financiranja“ iskazan okvirni podatak o iznosu proračunskih sredstava. Pri izračunu se vodilo računa o tendenciji povećanja sredstava za sufinanciranje obzirom na porast broja prijavljenih a potom i odobrenih programa kulturne autonomije romske nacionalne manjine tijekom prethodnog izvještajnog razdoblja.U postupku utvrđivanja financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet primjenjuje Kriterije. U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Kriterijima i metodologijom Savjet raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije. Sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske sufinanciraju se programi za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.U pogledu programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina Savjet temeljem odredbi članka 13. Kriterija i metodologije financira programe usuglašene s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.Temeljem godišnje odluke Savjeta o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine osigurava se raspodjela sredstava.Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na godišnjoj razini osigurana su u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna, u određenom iznosu, a raspoređuju se temeljem odluka Savjeta za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, te se dodjeljuju sukladno podnesenim zamolbama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć.Proračunska sredstva za sufinanciranje stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina su u vidu kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna brojčano jasno iskazana unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Narodne novine“, broj 145/2022).Na temelju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., pratećeg Akcijskog plana i godišnje odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, Savjet na sjednici tijekom tekuće godine, na temelju članka 36. stavka 10., a u vezi s člankom 35. stavkom 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i člankom 13. Kriterija i metodologije, donosi Odluku o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine. Temeljem te odluke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odobrena sredstva se dodjeljuju kao jednokratna pomoć.Savjet po donošenju prethodno navedenih odluka s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sklapa ugovore o jednokratnoj financijskoj pomoći iz sredstava Državnog proračuna za tekuću godinu, za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Savjet za nacionalne manjine |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): |  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Ugovori s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave | Broj sufinanciranih programa romske nacionalne manjine | Npr. Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 3 | 20 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 3 | 25 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5 | 30 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina (izvor 11) – 348.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina (izvor 11) – 308.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina (izvor 11) – 308.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **966.435,00** |  |  |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU

*Slika 10: Tablični prikaz pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti sektorskog cilja – Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJ ISHODA | POČETNE VRIJEDNOSTI2021 | CILJNE VRIJEDNOSTI2030 | CILJNE VRIJEDNOSTI2025 | MJERE |
| * % romske djece u Međimurskoj županiji koja pohađaju razrede u kojima je većina ili su svi učenici Romi
* obuhvat romske djece u dobi 3-6 predškolskim odgojem i obrazovanjem
* % mladih Roma u dobi 19-25 koji su završili četverogodišnje ili petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
* % mladih Roma u dobi 18-24 koji pohađaju visoko obrazovanje
* udio Roma koji sudjeluje u programima osposobljavanja i usavršavanja u odrasloj dobi
 | * 45%
* 23%
* 4,4 %
* 2,8%
* 4,5%
 | ≤20%54%≥10%≥5%20% | **≤35%****30%****≥5%****≥3%****≥5%** | **Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/****osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi** |
| **Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije** |
| **Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju** |
| **Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja** |

*Slika 11.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2023.-2025. i njihovih nositelja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi
 | * broj djece koja pohađaju predškolu u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi
* broj razreda u kojima je većina ili su sva djeca Romi

  | * + 1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		2. Izrada analize te plana za smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 |
| * 1. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije
 | * broj korisnika potpora
* broj provedenih aktivnosti
* broj sudionika
 | * + 1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		3. Promocija predškolskog obrazovanja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 |
| * 1. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
 | * broj korisnika potpora
* broj provedenih aktivnosti
* broj sudionika
 | * + 1. Prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		2. Osiguravanje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mlade, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
		3. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		4. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		5. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		6. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		7. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama, Agencija za odgoj i obrazovanje
		8. Izdavanje suglasnosti školama za ustroj nastave za provedbu nastavnog predmeta Jezik i kultura romske nacionalne manjine (model C) i zapošljavanje učitelja i nastavnika u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		9. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		10. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		11. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		12. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		13. Sufinanciranje aktivnosti za pomoć u učenju/mentoriranje za učenike pripadnike romske nacionalne manjine te edukacije učitelja i nastavnika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		14. Izrada preporuka za smanjivanje ranog napuštanja školovanja radi maloljetničkih brakova i maloljetničkih trudnoća, Ured za ravnopravnost spolova
		15. Financijska pomoć za školarine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 |
| * 1. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju
 | * broj korisnika potpora
 | * + 1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
		2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 |
| * 1. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja
 | * broj sudionika
* broj provedenih aktivnosti
 | * + 1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 |

## Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: (*iz teksta NPUR-a*): | **4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.1.1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima za cilj osiguravanje preduvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizacije te uključivanje u društvo djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Jedna od aktivnosti koja se pokazala nužnom jest osiguravanje prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u udaljenim, izoliranim naseljima. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, predškolske ustanove, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj vrtića/škola kojima se osigurava prijevoz | Broj djece kojima je osiguran prijevoz | Broj učenika kojima je osiguran prijevoz |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 10 | 100 | 50 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 10 | 100 | 50 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 10 | 100 | 50 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **79.632** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: (*iz teksta NPUR-a*): | **4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.1.2. Izrada analize te plana za smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima za cilj osiguravanje preduvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizacije te uključivanje u društvo djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Jedna od aktivnosti koja se pokazala nužnom jest rješavanje i poduzimanje radnji s ciljem rješavanja problematike formiranja razrednih odjela u kojima su svi učenici Romi u suradnji s osnivačima školskih ustanova kao glavnim predlagateljima mogućih rješenja. Navedena aktivnost uključuje redovite sastanke sa svim dionicima s ciljem definiranja i usuglašavanja polazišnih točaka, ciljeva te rješenja na svim razinama, od lokalne do nacionalne, uključujući predstavnike romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na integraciju kao dvosmjerni proces koji obuhvaća aktivno sudjelovanje kako romske tako i većinske zajednice. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, osnovne škole, pravobraniteljske institucije, predstavnici romske nacionalne manjine |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj škola s odjelima koje pohađaju samo pripadnici romske nacionalne manjine | Broj odjela koje pohađaju samo pripadnici romske nacionalne manjine | Broj izrađenih planova za smanjenje broja odjela koje pohađaju samo pripadnici romske nacionalne manjine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 10 | 60 | 3 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 9 | 55 | 4 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 8 | 50 | 5 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.2.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Za djecupripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava uključivanje u programe integriranog predškolskog odgoja kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca pripadnici romske nacionalne manjine žive i povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog osnovnog obrazovanja. Mjera uključuje sufinanciranje roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja su integrirana u predškolske programe tj. polaznici su redovitog programa dječjih vrtića. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, predškolske ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj djece za koju je odobreno sufinanciranje roditeljskog udjela | Broj dječjih vrtića u kojima se provode programi predškolskog odgoja | Ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 600 | 80 | 1.180 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 600 | 80 | 1.180 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 600 | 80 | 1.180 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 –398.168 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 398.168 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 398.168 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **1.194.504** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.2.2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine te se osiguravaju sredstva za rad odgajatelja, didaktike te za prehranu djece. U slučaju da ne postoje prostorni uvjeti u predškolskoj ustanovi, program predškole organizira se u osnovnim školama te se praćenje i vrednovanje ostvarivanja ciljeva i zadataka uključivanja romske djece prati suradnjom sa školama i vrtićima. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, predškolske ustanove, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj djece uključene u program predškole | Broj ustanova u kojima se provodi program predškole | Ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 580 | 70 | 1.180 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 580 | 70 | 1.180 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 580 | 70 | 1.180 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 398.168 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 398.168 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 398.168 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **1.194.504** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije**  |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **4.2.3. Promocija predškolskog obrazovanja**  |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Aktivnost uključuje nastavak provedbe nacionalne kampanje s ciljem povećanja upisa pripadnika romske nacionalne manjine u predškolske odgojno-obrazovne programe i nastavak radionicama za roditelje i djecu predškolske dobi. Radionički rad s djecom provodit će se s ciljem motiviranja djece za polazak u predškolski odgoj i obrazovanje, dok će radionički rad s roditeljima obuhvaćati informiranje roditelja o važnosti uključivanja u sustav obrazovanja od najranije dobi.  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj provedenih edukativnih aktivnosti | Broj sudionika pripadnika romske nacionalne manjine |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 4 | 100 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 6 | 150 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 6 | 150 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 12.000,00 | A513061 JUPI O, izvor 561 – 68.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 13.500,00 | A513061 JUPI O, izvor 561 – 76.500,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 13.500,00 | A513061 JUPI O, izvor 561 – 76.500,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **39.000,00** | **221.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **4.3.1. Prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Aktivnost uključuje nastavak provedbe nacionalne kampanje s ciljem prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja. Nastavit će se s radionicama za roditelje, djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Radionički rad s djecom provodit će se s ciljem motiviranja djece za nastavak školovanja, dok će radionički rad s roditeljima obuhvaćati informiranje roditelja o pravima koja djeca mogu ostvariti pri nastavku školovanja, kao i o važnosti zadržavanja u istom. Aktivnost uključuje i pripremu i provedbu natječaja za najbolje romske učenike te izradu video-materijala s dobitnicima izbora te daljnju diseminaciju dokumentarnog filma „Svoje“.  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj provedenih aktivnosti | Broj sudionika pripadnika romske nacionalne manjine | Broj javnih događanja (promocija primjera dobre prakse) |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 2 | 50 | 0 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 10 | 250 | 0 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 10 | 250 | 2 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 4.500,00 | A513061 JUPI O, izvor 561 – 25.500,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 18.000,00 | A513061 JUPI O, izvor 561 – 102.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513061 JUPI O, izvor 12– 18.000,00 | A513061 JUPI O, izvor 561 – 102.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **40.500,00** | **229.500,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **4.3.2. Osiguravanje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mlade**  |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Aktivnost uključuje osiguravanje financijske podrške obrazovnim ustanovama/JPRS/OCD-ovima za provedbu kreativnih sportskih i edukativnih aktivnosti, uključujući aktivnosti jačanja osobnih vještina poput učenja stranog jezika; informatičke, financijske i građanske pismenosti; zimskih i ljetnih integriranih kampova za djecu i sl. u zajednicama s većim brojem romskog stanovništva. |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj podržanih projekata | Broj djece korisnika usluga |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 9 | 0 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | n/p | 450 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | n/p | 900 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A 681060 – JUPI I, izvor 12 – 0,0 | A 681060 – JUPI I, izvor 561 0,0 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A 681060 – JUPI I, izvor 12 – 60.000,00 | A 681060 – JUPI I, izvor 561 – -340.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 681060 – JUPI I, izvor 12 -30.000,00 | A 681060 – JUPI I, izvor 561 - 170.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **90.000,00** | **510.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **4. NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.3. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni od upravnih odjela za obrazovanje u županiji te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika, uključivanje u produženi boravak, osiguravanje dodatnog učenja hrvatskoga jezika, ponavljanje razreda te napuštanje školovanja tijekom školske godine, kao i broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u razrednim odjelima. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj učenika osnovnih škola koja su uključena u osnovno obrazovanje na početku školske godine | Broj učenika osnovnih škola koja su uključena u osnovno obrazovanje na kraju školske godine | Broj učenika osnovnih škola koja su napustila osnovnu školu tijekom školske godine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 4.800 | 4.730 | 70 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 4.850 | 4.785 | 65 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4.900 | 4.840 | 60 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | II kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **5. NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.4. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava posebnu pomoć u učenju hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. Učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika osiguravaju se sredstva za prekovremeni rad za pružanje posebne pomoći u učenju hrvatskoga jezika. Osim navedenog osigurava se produženi boravak za pripadnike romske nacionalne manjine. Također, mjerom je previđeno sufinanciranje izvanučioničke nastave (škola u prirodi, terenska nastava, školska ekskurzija i dr.) te druge aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji učenika pripadnika romske nacionalne manjine. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj učenika uključenih u produženi boravak | Broj učenika uključenih u dodatno učenje hrvatskog jezika  | Broj učenika uključenih u izvanučioničku nastavu  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 450 | 400 | 700 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 450 | 400 | 700 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 450 | 400 | 700 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 172.539 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 172.539 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 172.539 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **517.617** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera  | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.5. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo svake godine objavljuje Javni poziv kojemu je jedan od glavnih ciljeva, u suradnji s manjinskim savezima/udrugama koje djeluju na području odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina, kao ravnopravnim partnerima, provoditi programe koji će učenicima pripadnicima nacionalnih manjina omogućiti stjecanje novih vještina i znanja izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Organizacije civilnog društva, savezi/udruge, odgojno-obrazovne ustanove |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj prijava na Javne pozive | Broj odobrenih programa | Broj sudionika ljetnih škola i/ili posebnih programa |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 4 | 4 | 100 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 4 | 4 | 100 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 4 | 100 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjinaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjinaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjinaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **79.632** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.6. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Mjera predviđa osiguranje minimalne opremljenosti učenika pripadnika romske nacionalne manjine školskim priborom. Uslijed siromaštva i života u otežanim uvjetima, često u obiteljima s nezaposlenim roditeljima djeca pripadnika romske nacionalne manjine osnovnoškolske dobi ne raspolažu školskim priborom koji osigurava nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Navedeno potvrđuju i škole koje pohađaju takvi učenici većinom iz segregiranih romskih naselja. Provedba mjere osigurava normativna novčana sredstva po učeniku koja se dodjeljuju osnovnoj školi, a koja bi uključenim učenicima nabavila potrebnu opremu i pribor. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj osnovnih škola koja podnose zahtjev za osiguravanjem opreme | Broj učenika kojima su osigurana didaktička sredstva i oprema | */* |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 30 | 3.000 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 30 | 3.000 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 30 | 3.000 | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 53.089 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 53.089 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 53.089 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **159.267** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.7. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Učitelji, romski suradnici pomagači i stručni suradnici pedagozi u osnovnim školama putem stručnih usavršavanja steći će znanja i metode kojima će uspješnije upravljati različitostima u razredu, upoznati se s različitim antidiskriminacijskim pristupima poučavanja, moći će u okviru školskog kurikuluma planirati mjere za pružanje podrške učenicima koji su u riziku od ranog napuštanja školovanja, ovladat će strategijama upotrebe inkluzivnih metoda radi prevencije ranog napuštanja školovanja kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja i učenja i podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te se podupire sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika, zajedno sa svim ostalim učenicima, u svim obrazovnim aktivnostima i procesima |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Agencija za odgoj i obrazovanje |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Ministarstvo znanosti i obrazovanja  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj događanja | Broj sudionikadogađanja | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 2 stručna skupa | 40 sudionika po stručnom skupu | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 2 stručna skupa | 40 sudionika po stručnom skupu | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 stručna skupa | 40 sudionika po stručnom skupu | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767022 - Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u sustavu osnovnog i srednjeg školstvaIzvor 11 –500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767022 - Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u sustavu osnovnog i srednjeg školstvaIzvor 11 – 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767022 - Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u sustavu osnovnog i srednjeg školstvaIzvor 11 - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **1.500,00** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.8. Izdavanje suglasnosti školama za ustroj nastave za provedbu nastavnog predmeta Jezik i kultura romske nacionalne manjine (model C) i zapošljavanje učitelja i nastavnika u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | U travnju 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je kurikulum za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine (model C). Donošenjem navedenog kurikuluma romska nacionalna manjina od 2020./2021. šk. godine po prvi put uključena je u sustav odgoja i obrazovanja te je omogućeno učenje materinskog jezika za pripadnike romske nacionalne manjine čime je učinjen značajan iskorak i napredak za pripadnike romske nacionalne manjine u očuvanju jezika, tradicije i kulture. Navedena aktivnost ima za cilj pratiti te potaknuti uključivanje što većeg broja učenika u navedeni nastavni predmet. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja  |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, odgojno-obrazovne ustanove |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj izdanih suglasnosti | Broj učenika koji pohađaju model C | */* |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 6 | 70 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 8 | 75 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 8 | 75 | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **10. NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.9. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o srednjoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni upravnih odjela u županijama te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika u trogodišnje i četverogodišnje te petogodišnje srednjoškolske programe. Također, prati se ponavljanje razreda te prekid i napuštanje srednjoškolskog obrazovanje. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, srednje škole |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj učenika srednjih škola koji su uključeni u srednjoškolsko obrazovanje na početku školske godine | Broj učenika srednjih škola koji su uključeni u srednjoškolsko obrazovanje na kraju školske godine | Broj učenika srednjih škola koji su napustili srednjoškolsko obrazovanje tijekom školske godine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 730 | 660 | 70 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 740 | 670 | 65 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 740 | 680 | 60 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A577000 -Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | II. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **11 NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.10. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Putem Javnog poziva za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije za redovite učenike srednjih škola kako bi se omogućilo uspješno školovanje većeg broja učenika, zadržavanje u sustavu te uspješan nastavak daljnjeg obrazovanja. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci, od rujna prošle do lipnja tekuće godine te uključuje dodjelu stipendija i učenicima ponavljačima u umanjenom iznosu. Mjera odgovara potrebi smanjivanja razlike između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja u odnosu na isto na nacionalnoj razini kao i potrebi stjecanja znanja i vještina za rad i nastavak školovanja. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Srednje škole |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika kojima je dodijeljena srednjoškolska stipendija | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 830 | 700 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 830 | 700 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 830 | 700 | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike RomeIzvor 11 – 929.060 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike RomeIzvor 11 – 929.060 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike RomeIzvor 11 – 929.060 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| 2.787.180 | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | II. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.11. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Mjera predviđa osiguravanje jednokratne novčane pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji u tekućoj godini završavaju srednjoškolsko obrazovanje. Stimuliranje učenika odnosi se na završavanje trogodišnjih programa te četverogodišnjih i petogodišnjih programa u tekućoj godini. Programom stipendiranja srednjoškolskih učenika romske nacionalnosti se nastoji potaknuti upisivanje u srednju školu kao i završavanje iste te se nastoji dodatno povećati omjer školovanih Roma kao i potaknuti upis u srednjoškolske programe koji mogu osigurati upise na visoka učilišta. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Srednje škole |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika koji su u tekućoj godini završili srednjoškolsko obrazovanje  | Broj učenika korisnika mjere |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 830 | 200 | 200 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 830 | 200 | 200 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 830 | 200 | 200 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike RomeIzvor 11 – 31.853 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike RomeIzvor 11 – 31.853 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike RomeIzvor 11 – 31.853 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **95.559** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.12. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Kako bi se osigurali uvjeti za uspješnije školovanje, učenicima srednjih škola, pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja učenicima sufinancira smještaj u učenički dom. Temeljem Odluke o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima, za pripadnike romske nacionalne manjine razliku do ukupne ekonomske cijene smještaja tj. roditeljski udio u cijeni smještaja prehrane sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Srednje škole, učenički domovi |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika za koje je osiguran smještaj u učeničkom domu | */* |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 830 | 50 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 830 | 50 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 830 | 50 | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 38.489 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 38.489 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 38.489 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **115.467** | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | II. kvartal 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.13. Sufinanciranje aktivnosti za pomoć u učenju/mentoriranje za učenike pripadnike romske nacionalne manjine te edukacije učitelja i nastavnika**  |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Provedbom aktivnosti nastoji se omogućiti pristup kvalitetnom i uključivom obrazovnom sustavu, koje cilja na smanjenje početnih nejednakosti, eliminiranje diskriminacije, redukciju izazova s kojima se susreću djeca iz ranjivih društvenih skupina te promicanje razvoja djece. Svrha provedbe aktivnosti je podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina. Aktivnost predviđa pružanje dodatne potpore odgojno-obrazovnim ustanovama s većim brojem učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Navedena potpora uključuje pružanje pomoći u učenju/mentoriranje te edukacije učitelja/nastavnika i stručnih suradnika koji rade u multikulturnom okruženju. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Osnovne i srednje škole |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj odgojno-obrazovnih ustanova kojima je pružena dodatna potpora | Broj učenika kojima je pružena pomoć u učenju | */* |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 10 | 70 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 10 | 70 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 10 | 70 | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **79.632** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.3.14. Izrada preporuka za smanjivanje ranog napuštanja školovanja radi maloljetničkih brakova i maloljetničkih trudnoća** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ured za ravnopravnost spolova namjerava organizirati stručni skup na temu maloljetničkih brakova i maloljetničkih trudnoća. Naime, u izvještaju *Uključivanje Roma u hrvatsko društvo žene, mladi i djeca* se navodi da je za 27% Romkinja ključan razlog zbog kojeg odustaju od daljnjeg školovanja upravo brak, za 15% Romkinja je to trudnoća i postajanje roditeljem. Za Romkinje su brak i roditeljstvo strukturalni razlozi da njih 42% odustane od obrazovnog procesa. Rezultat stručnog skupa će biti izrađene preporuke za smanjivanje ranog napuštanja školovanja radi maloljetničkih brakova i maloljetničkih trudnoća  |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za ravnopravnost spolova |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | / |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj izrađenih dokumenata |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 30 | 1 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Izvori financiranja u 2024. godini | n/p | n/p | n/p |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A532013 - Provedba drugih nacionalnih politika i strategija, 1.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje** **(EUR)** | **Drugi izvori** **(EUR)** |
| **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | I kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **4.3.15. Financijska pomoć za školarine** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u okviru svojih zadaća tijekom 2023., 2024. i 2025. godine rasporedit će i sredstva za jednokratne financijske pomoći temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.  |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 30 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 30 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 30 |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513041, izvor 11 – 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513041, izvor 11 – 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513041, izvor 11 – 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **199.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju** |
| **15 NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine te Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci (od listopada prošle do srpnja tekuće godine). |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Visoka učilišta |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj studenata 1. godine upisanih na visoka učilišta  | Broj studenata viših godina kojima je osigurana stipendija | Ukupan broj studenata kojima je osigurana stipendija |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 7 | 43 | 50 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 7 | 43 | 50 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 7 | 43 | 50 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A769066 – Potpore romskim studijima i studentima RomimaIzvor 11 – 215.011 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A769066 – Potpore romskim studijima i studentima RomimaIzvor 11 – 215.011 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A769066 – Potpore romskim studijima i studentima RomimaIzvor 11 – 215.011 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **645.033** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | III. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Kako bi se osigurali preduvjeti te potaknulo na daljnje školovanje, uz stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja studentima sufinancira smještaj te se po potrebi izdaju preporuke studentskim centrima za osiguravanje smještaja u studentskom domu. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Visoka učilišta, studentski centri |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj studenata na visokim učilištima | Broj studenata za koje je osiguran smještaj u studentskom domu | Omjer godina smještaja u studentskom domu i trajanja studijskog programa |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 45 | 20 | 1,25 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 45 | 20 | 1,25 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 45 | 20 | 1,25 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje RomaIzvor 11 – 26.544 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **79.632** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | III. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe opismenjivanja i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se osigurali uvjeti za razvijanje kompetencija te postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Cilj provedbe ove mjere jest osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja te unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje i osposobljavanje pripadnika romske nacionalne manjine. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Učilišta za obrazovanje odraslih, upravni odjeli za obrazovanje u županijama |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj Roma uključenih u programe opismenjavanja | Broj Roma uključenih u programe osposobljavanja za prvo zanimanje | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 450 | 30 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 450 | 30 | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 450 | 30 | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslihIzvor 11 – 106.178 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A580014– Razvoj sustava obrazovanja odraslihIzvor 11 – 106.178 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A580014– Razvoj sustava obrazovanja odraslihIzvor 11 – 106.178 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **318.534** | 0,00 | 0,00 |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025 |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU

*Slika 12: Tablični prikaz pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti sektorskog cilja – Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJ ISHODA | POČETNE VRIJEDNOSTI2021 | CILJNE VRIJEDNOSTI2030 | CILJNE VRIJEDNOSTI2025 | MJERE |
| * % Roma u dobi 16-65 koji svoj radni status definiraju kao „zaposlen/plaćeni rad“
* % Roma u dobi 16-65 koji kao svoj status/aktivnost navode „zaposlen u punom radnom vremenu
* razlika između Roma i Romkinja u radnom statusu u postotnim poenima
* % mladih Roma u dobi 15-29 u NEET statusu
 | * 18.6%
* 8,1%
* 21.4
* 63,3 %
 | 60%28%10,7≤38% | **50%****18%****35%**≤**40%** | **Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije**  |
| **Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju Roma** |
| **Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih** |

*Slika 13.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2023.-2025. i njihovih nositelja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2023.-2025. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije
 | * broj provedenih aktivnosti
* broj sudionika
* broj korisnika potpore
 | * + 1. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje
		2. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj, Hrvatski zavod za zapošljavanje
		3. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje
		4. Podrška održivom zapošljavanju, Hrvatski zavod za zapošljavanje
		5. Podrška samozapošljavanju, Hrvatski zavod za zapošljavanje
 |
| * 1. Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju
 | * broj provedenih aktivnosti
* broj sudionica
* broj korisnica potpore
 |  |
| * 1. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih
 | * broj Roma u NEET statusu uključenih u aktivnosti
* broj poslodavaca
* broj aktivnosti
 | * + 1. Priprema za uključivanje na tržište rada, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 |

## Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **5.1.1. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Omogućiti učenicima romske nacionalne manjine podršku pri izboru zanimanja od strane stručnjaka za profesionalno usmjeravanje u završnim razredima osnovne i srednje škole, koja uključuje individualnu procjenu i savjetovanje o najprimjerenijem obliku nastavka obrazovanja. U tom procesu učenici će se dodatno motivirati za nastavak obrazovanja te dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja nakon završenog školovanja. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Škole na lokalnom području |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj učenika romske nacionalne manjine uključenih u postupak profesionalnog usmjeravanja | Broj učenika romske nacionalne manjine kojima je izdano mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za upis u I. razred srednje škole | Broj učenika romske nacionalne manjine uključenih u postupak profesionalnog usmjeravanja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 140 | 50 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 140 | 50 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 140 | 50 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A689016 - Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti – 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A689016 - Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti – 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A689016 - Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti – 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **5.1.2. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Kroz dvomjesečni program cilj je osvijestiti vlastite mogućnosti, detektirati prepreke za zapošljavanje te definirati što realniju sliku o sebi i vlastitim mogućnostima zapošljavanja te načinima kako prevladati ograničenja za ulazak na tržište rada. Aktivacijski program traje 2 mjeseca, sastoji se od grupnog i individualnog rada. Grupni rad se provodi u kontinuitetu u trajanju od 5 radnih dana nakon čega svaki polaznik dobiva individualne zadatke o kojima se individualno raspravlja kroz konzultacije i savjetovanja. Tijekom individualnog rada svaki polaznik se usmjerava prema definiranim individualnim ciljevima te zajedno s voditeljem programa analizira svoje prednosti, ali i teškoće na koje je naišao tijekom kontakata s poslodavcima kojima je upućen. Polaznici će naučiti kako napisati gdje i kako tražiti posao, kako se predstaviti poslodavcu te će kreirati vlastiti životopis. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): |  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj održanih programa | Broj polaznika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 1 | 45 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 2 | 50 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 55 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A689013 – Administracija i upravljanje i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja -16.000,00 |  |  |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A689013 – Administracija i upravljanje i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 16.000,00 |  |  |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A689013 – Administracija i upravljanje i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja- 18.000,00 |  |  |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **50.000,00** |  |  |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **5.1.3. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima omogućit će se uključivanje nezaposlenih Roma u različite programa obrazovanja i osposobljavanja koji uključuju – programe završavanja osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja, obrazovanje u ustanovama za obrazovanje odraslih, osposobljavanje na radnom mjestu te kombiniranom modelu obrazovanja (kod poslodavca i ustanovama za obrazovanje odraslih) i obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera. Svim polaznicima financirat će se trošak obrazovanja, putni trošak te novčana pomoć za vrijeme dok traje obrazovanje (osim za program završavanja osnovne škole koji uključuje samo putni trošak). U programu osposobljavanje na radnom mjestu polaznik će imati individualiziranu podršku od strane mentora će po završetku programa dobiti potvrdu o stečenim kompetencijama. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ustanove za obrazovanje odraslih, Poslodavci na lokalnom području |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj različitih obrazovnih programa  | Broj polaznika | Broj ustanova za obrazovanje odraslih i broj poslodavaca s kojima su se provodili programi |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 4 | 26 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 4 | 34 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 42 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja i A689027 - Akcijski plan za uključivanje Roma - 23.225,21 | T813039 – NPOO6.000,00 |  |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja i A689027 - Akcijski plan za uključivanje Roma - 14.000,06 | T813039 – NPOO6.500,00 |  |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja i A689027 - Akcijski plan za uključivanje Roma - 14.774,03 | T813039 – NPOO6.500,00 |  |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **51.999,30** | **19.000,00** |  |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **5.1.4. Podrška održivom zapošljavanju** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Kroz programe potpora za zapošljavanje omogućiti lakše uključivanje na tržište rada i zapošljavanje na puno radno vrijeme. Ono uključuje sufinancirano zapošljavanje te pripravništvo za stjecanje prvog radnog iskustva u trajanju od jedne godine tijekom koje uključena osoba ima mogućnost integracije u radnu sredinu, stjecanje radnih vještina i postizanje pune produktivnosti na svome radnom mjestu te prihvaćanje kulture pojedinog poduzeća što je preduvjet za ostanak u zaposlenosti. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): |  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj osoba uključenih u sufinancirano zapošljavanje | Broj poslodavaca uključenih u program |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 25 | 25 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 30 | 30 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 35 | 35 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 85.407,13  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 102.488,55  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 119.569,98  | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **307.465,66**  | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **5.1.5. Podrška samozapošljavanju** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Kroz financijsku potporu svima koji žele pokrenuti vlastiti posao dati podršku u razvoju poduzetničke ideje. Program samozapošljavanja uključuje savjetovanje o razvoju poduzetničke ideje, radionice za pisanje poslovnog plana, financijsku potporu za pokretanje posla, savjetodavnu podršku u prvoj godini poslovanja radi održivosti poslovanja. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): |  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj novih poslovnih subjekata |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 10 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 12 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 15 |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 114.748,66  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 137.698,39  | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 172.122,99  | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **424.570,04**  | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **5.3.Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI**:  | **5.3.1. Priprema za uključivanje na tržište rada** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Ključne aktivnosti projekta čija je provedba planirana od 2024. godine usmjerene su mladima iz NEET skupine i obuhvaćaju osiguravanje osposobljavanje na radnom mjestu. Aktivnosti do 2025. godine uključuju provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima, outreach rad s mladima u NEET skupini te izradu programa osposobljavanja u suradnji s poslodavcima.  |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj mladih iz NEET skupine uključenih u projektne aktivnosti | Broj sudionika poslodavaca |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | n/p | n/p |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 250 | 5 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 500 | 15 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA****(iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A681061 JUPI ZA, izvor 12– 0,00 | A681061 JUPI ZA, izvor 561 – 0,00 |  |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A681061 JUPI ZA, izvor 12– 57.000,00 | A681061 JUPI ZA, izvor 561 – 323.000,00 |  |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681061 JUPI ZA, izvor 12– 57.000,00 | A681061 JUPI ZA, izvor 561 – 323.000,00 |  |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| **114.000,00** | **646.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI/PRIPREMNE FAZE :  | IV. kvartal 2025. |

# PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI

*Slika 14: Tablični prikaz pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti sektorskog cilja – Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJ ISHODA | POČETNE VRIJEDNOSTI2021 | CILJNE VRIJEDNOSTI2030 | CILJNE VRIJEDNOSTI2025 | MJERE |
| * razlika u očekivanom životnom vijeku između Roma i opće populacije
* % Romkinja koje su prvo dijete rodile u dobi od 16-20
 | 10 godina50%  | 5 godina20% | **10 godina****45%** | **Smanjivanje jaza očekivanog životnog vijeka između Roma i opće populacije**  |
| **Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije** |
| **Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja Romkinja**  |
| **Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju** |

*Slika 15.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2023.-2025. i njihovih nositelja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2023.-2025. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje jaza očekivanog životnog vijeka između Roma i opće populacije
 | * broj održanih aktivnosti
* broj sudionika/korisnika
 | 6.1.1. Osiguravanje preventivnih pregleda i zdravstvenog savjetovanja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo |
| * 1. Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije
 | * zdravstvena slika romske zajednice (istraživačko izviješće)
* broj održanih aktivnosti
* broj sudionika aktivnosti
 | * + 1. Zdravstvena slika pripadnika romske nacionalne manjine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo
 |
| * 1. Unapređenje reproduktivnog zdravlja Romkinja
 | * broj održanih aktivnosti
* broj sudionica aktivnosti
 | 6.3.1. Zdravlje prije svega, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo |
| * 1. Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju
 | * broj održanih aktivnosti
* broj sudionika aktivnosti, razvrstano po spolu
 | 6.4.1. Povećanje informiranosti o rodno utemeljenom nasilju, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo |

## Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **6.1. Smanjivanje jaza očekivanog životnog vijeka između Roma i opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **6.1.1. Osiguravanje preventivnih pregleda i zdravstvenog savjetovanja** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Aktivnost uključuje pripremu i provedbu osiguravanja preventivnog sistematskog pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine te povratnu informaciju liječnika o zdravstvenom stanju osobe koja je obavila preventivni pregled te savjetovanje o potrebnim djelovanjima s ciljem unapređenja zdravstvenog statusa.  |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | / |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj osoba koje su obavile preventivni pregled | Broj osoba koje su primile uslugu zdravstvenog savjetovanja | Broj djece koja su obavila preventivni pregled |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | n/p | n/p |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1500 | / | 750 |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | 1500 | / |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12 – 50.550,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 – 286.450,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12 – 22.500,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 – 127.500,00  | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **73.050,00** | **413.950,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **6.2. Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **6.2.1. Zdravstvena slika pripadnika romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Aktivnost uključuje provedbu reprezentativnog istraživanja zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije s posebnim naglaskom na zdravstvenu sliku/stanje djece i žena pripadnica romske nacionalne manjine (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačkog izvješća).  |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj sudionika | Broj djece sudionika | Izrađeno istraživačko izvješće |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | / | / |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 1500 | 750 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | / | 1 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12 – 13.500,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 – 76.500,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12 – 18.000,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 – 102.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **31.500,00** | **178.500,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **6.3. Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja Romkinja** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **6.3.1. Zdravlje prije svega** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Aktivnost uključuje regionalne i lokalne edukativne aktivnosti povećanja razine svijesti usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): |  |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj žena sudionica |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | n/p | n/p | n/p |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 6 | 150 | 150 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12– 0,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 – 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12– 9.000,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 – 51.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **9.000,00** | **51.000,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **6.4. Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **6.4.1. Povećanje informiranosti o rodno utemeljenom nasilju** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Aktivnost uključuje regionalne i lokalne edukativne aktivnosti usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine na temu rodno-utemeljenog nasilja, kao i posljedica koje nasilje u obitelji ostavlja na ostale članove obitelji, posebice djecu. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | / |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj događanja | Broj muškaraca sudionika  | Broj žena sudionica  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | n/p | n/p | n/p |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 15 | 15 |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | n/p | n/p | n/p |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12– 0,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 –0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 12– 1.500,00 | A513060 JUPI ZDRAV, izvor 561 – 8.500,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje** **(EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **1.500,00** | **8.500** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

# PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA

*Slika 16: Tablični prikaz pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti sektorskog cilja – Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom i desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJ ISHODA | POČETNE VRIJEDNOSTI2021 | CILJNE VRIJEDNOSTI2030 | CILJNE VRIJEDNOSTI2025 | MJERE |
| * % stambeno depriviranih Roma
* % Roma koji žive u prenapučenim prostorima
* % romskog stanovništva priključen na sustav javne vodoopskrbe
 | * 69%
* 85%
* 66%
 | ≤46%≤48%95% | **≤50%****≤80%****80%** | **Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije** |
| **Smanjivanje jaza u prenapučenosti između Roma i opće populacije** |
| **Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo** |
| **Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu**  |

*Slika 17.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2023.-2025. i njihovih nositelja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2023.-2025. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije
 | * broj odobrenih zahtjeva
* broj korisnika
 | * + 1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
		2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 |
| * 1. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije
 | * broj provedenih aktivnosti
 |  |
| * 1. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo
 | * broj JLS-ova kojima je pružena potpora
 | * + 1. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 |
| * 1. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu
 | * broj novih korisnika sustava javne vodoopskrbe
 |  |

## Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine** |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će sukladno Godišnjem Programu unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu darovati aparate bijele tehnike, vanjske stolarije, opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora i uređenje podova obiteljima u potrebi, kao aktivnost poboljšanja uvjeta življenja.  |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjinaSavez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ (suradnja) |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj isporučenih aparata bijele tehnike | Broj isporučene vanjske stolarije | Broj opremljenih kupaonica i/ili uređenih sanitarnih čvorova i podova |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini |  |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini |  |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A761075 - Poboljšanje uvjeta življenja romske nacionalne manjine (izvor 11) -1.327.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A761075 - Poboljšanje uvjeta življenja romske nacionalne manjine (izvor 11) -398.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A761075 - Poboljšanje uvjeta življenja romske nacionalne manjine (izvor 11) -398.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **2.123.564,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: | **7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije** |
| NAZIV AKTIVNOSTI:  | **7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu** |
| OPIS AKTIVNOSTI:  | Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u okviru svojih zadaća tijekom 2023., 2024. i 2025. godine rasporedit će i sredstva za jednokratne financijske pomoći temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.  |
| NOSITELJ PROVEDBE:  | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 5-7 | 200.000,00 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 5-7 | 200.000,00 |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5-7 | 200.000,00 |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | A513041, izvor 11 – 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | A513041, izvor 11 – 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513041, izvor 11 – 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI:  | IV. kvartal 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera (*iz teksta NPUR-a*): | **7.3. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo** |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:**  | **7.3.1. Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine**  |
| **OPIS AKTIVNOSTI**:  | Cilj program je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. |
| **NOSITELJ PROVEDBE:**  | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| **PARTNERI** (ukoliko će ih biti): | n/p |
| **POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe** | Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture  |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini | 25 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini | 18 |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 18 |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija)** | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| Izvori financiranja u 2023. godini | K680054, Program za unapređenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine- 796.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2024. godini | K680054- 398.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2025. godini | K680054- 398.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU**  | **Državni proračun (EUR)** | **EU financiranje (EUR)** | **Drugi izvori (EUR)** |
| **1.592.672,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI** (kvartal i godina):  | IV. kvartal 2025. |

# TABLIČNI PRIKAZ BROJA AKTIVNOSTI PO NOSITELJU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOSITELJ** | **BROJ AKTIVNOSTI U HORIZONTALNIM CILJEVIMA** | **BROJ AKTIVNOSTI U SEKTORSKIM CILJEVIMA** | **UKUPAN BROJ AKTIVNOSTI** |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE (HZZ)  | 0 | 5 | 5 |
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA (MKM) | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE (MPU) | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE (MPUGDI) | 0 | 1 | 1 |
| MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE (MRMOSP) | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE (MRRFEU) | 0 | 1 | 1 |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA (MTS)  | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA (MUP) | 4 | 0 | 4 |
| MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA (MVEP) | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA (MZO) | 0 | 18 | 18 |
| SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE (SNM) | 1 | 0 | 1 |
| URED ZA UDRUGE (UZU) | 3 | 0 | 3 |
| URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA (ULJPPNM) | 10 | 10 | 20 |
| URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA (URS) | 0 | 1 | 1 |
| **UKUPNO** | **24** | **36** | **59** |

# TABLIČNI PRIKAZ BROJA AKTIVNOSTI PO CILJEVIMA NPURA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CILJEVI NPUR-a** | **UKUPAN BROJ AKTIVNOSTI**  | **NOSITELJI** |
| BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE I ANTIROMSKOG RASIZMA | 10 | ULJPPNM – 5MUP – 4MVEP - 1 |
| SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI | 4 | UZU – 2MRMOSP – 1ULJPPNM - 1 |
| POTICANJE PARTICIPACIJE | 9 | UZU – 1ULJPPNM – 4MPU – 1MKM – 1MTS – 1SNM - 1 |
| OBRAZOVANJE | 23 | MZO – 18ULJPPNM – 4URS - 1 |
| ZAPOŠLJAVANJE | 6 | HZZ – 5ULJPPNM - 1 |
| ZDRAVLJE | 4 | ULJPNNM - 4 |
| STANOVANJE | 3 | MRRFEU – 1MPUGDI – 1ULJPNNM - 1 |

#  PRILOG: PRIKAZ MJERA IZ DOKUMENATA DRUGIH TDU ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE IMATI UTJECAJ NA OSTVARENJE CILJEVA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

## 10.1. Posebni cilj: Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije

POKAZATELJ ISHODA

* % Roma koji je jednom ili više puta doživio diskriminaciju u posljednjih 12 mjeseci

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola s ciljem sprečavanja nasilja među mladima, nasilja prema ženama i nasilja u obitelji**

* Sprečavanje nasilja u obitelji, nasilja među mladima te izgradnja kulture nenasilja i tolerancije

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Prevencija govora mržnje kod djece**

* Senzibilizacija javnosti o važnosti reakcije društva u pogledu eliminacije govora mržnje
* Edukacija djece u pogledu eliminacije govora mržnje kroz provođenje učinkovitih programa prevencije govora mržnje
* U okviru ostvarivanja ciljeva u okviru ovog područja, radit će se na promicanju kulture tolerancije i nenasilja, te prevencije svih oblika govora mržnje kao društvenog neprihvatljivog oblika ponašanja, što će dovesti do prevencije kriminaliteta kojeg praktički motiviraju različiti oblici mržnje

NOSITELJI PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije**

* Uključivanje sadržaja koji se odnose na suzbijanje diskriminacije u dva programa e-učenja pripreme za polaganje državnoga ispita za novoprimljene državne službenike
* Uključivanje sadržaja koji se odnose na Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova u državni ispit
* Provedba online seminara za socijalne radnike o nediskriminaciji i zaštiti prava posebno ranjivih skupina
* Osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika usmjereno na ljudska prava, prevenciju diskriminacije i nasilja
* Provedba edukacija za predstavnike javnih ustanova na lokalnoj razini i predstavnike civilnog društva s ciljem razvoja novih znanja i kompetencija u provedbi integracijskih mjera te suzbijanja diskriminacije u pristupu azilanata zajamčenim pravima i uslugama

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Stvaranje preduvjeta za provedbu projekta „Podrška jednakosti kroz snažniji sustav i planiranje**

* Istraživanje prisutnosti diskriminacije i vrednovanje javnopolitičkih dokumenata
* Podrška javnopravnim tijelima kroz edukaciju i planiranje
* Podizanje razine svijesti o neprihvatljivosti diskriminacije
* Uspostava alata za praćenje pojava povezanih s nejednakostima
* Analiza učinkovitosti sustava za prijavu diskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje
* Poticanje prijavljivanja diskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje
* Podizanje stručnih kapaciteta relevantnih dionika kroz edukacije i stručne materijale
* Podizanje razine znanja i svijesti o nejednakostima i diskriminaciji

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Podržati razvoj sustava podrške žrtvama diskriminacije**

* Financijska potpora braniteljima ljudskih prava i drugim relevantnim dionicima za provedbu aktivnosti izravne i neizravne podrške žrtvama nejednakog postupanja

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Uspostava sustava za prikupljanje podataka o jednakosti**

* Uspostava mreže institucionalnih koordinatora za podatke o jednakosti
* Provedba inicijalnog mapiranja podataka o jednakosti i izrađen izvještaj s pregledom relevantnih nacionalnih izvora podataka o jednakosti, definiranim pokazateljima i preporukama stručnjaka za daljnji razvoj sustava praćenja podataka o jednakosti

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Povećati svijest poslovne zajednice o zabrani diskriminacije skupina koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova**

* Provedba e-tečaja o nediskriminaciji za stručnjake u području upravljanja ljudskim potencijalima, zaposlenike sindikata koji pružaju pravnu pomoć, predstavnike radnika i službenike u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi s naglaskom na nediskriminacijsko zakonodavstvo, pojave diskriminacije kod zapošljavanja i na radu te primjere dobre prakse u promicanju jednakosti
* Provedba edukacije za rukovoditelje u privatnom sektoru o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i skupinama u riziku od diskriminacije na tržištu rada, uz osvještavanje poslodavaca o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine SUNOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Unaprijediti uvjete za ostvarenje prava na stanovanje za skupine u riziku od diskriminacije u stambenim prilikama**

* Stavljanje u funkciju slobodnih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za osobe sa potresom pogođenih područja i drugim korisnicima stambenog zbrinjavanja
* Izrada informativnog letka o nediskriminaciji u području stanovanja

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ; SUNOSITELJ PROVEDBE: Državno odvjetništvo RH, Pravosudna akademija, Policijska akademija

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje**

* Obilježavanje važnih datuma s ciljem jačanja svijesti stručne i opće javnosti o zločinu iz mržnje i govoru mržnje (obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije i drugih posebnih dana i tisak informativnih materijala)
* Provedba nacionalnih preventivnih programa Ministarstva unutarnjih poslova („Zajedno protiv govora mržnje“, „Budi navijač, a ne razbijač“)
* Uključivanje tema vezanih uz zaštitu ljudska prava i zločin iz mržnje u izvedbene planove dva studijska programa (Stručnog studija Kriminalistike i Specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistike) na Visokoj policijskoj školi
* Uključivanje tema vezanih za zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u okviru Policijske škole „Josip Jović“, te u strukovni kurikulum trećeg ili četvrtog razreda redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac u okviru policijske škole „Josip Jović“
* Provedba regionalnih višesektorskih radionica na temu zločina iz mržnje i pružanja podrške žrtvama zločina iz mržnje u suradnji s Pravosudnom akademijom i Policijskom akademijom • Procjena potreba za usavršavanjem sudaca, državnih odvjetnika, policijskih službenika, državnih službenika i djelatnika ustanova socijalne skrbi o nediskriminaciji, zločinu iz mržnje i govoru mržnje • Provedba edukacija za učenike na temu prevencije nasilja motiviranog predrasudama ili mržnjom

NOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Državno odvjetništvo RH, Ministarstvo pravosuđa i uprave

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023.

**Mjera – Jačati svijest o žrtvama genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen)**

* Promicanje Radne definicije antisemitizma i objašnjenje njegovih oblika koju je usvojio Međunarodni savez za sjećanje na holokaust čija je članica Republika Hrvatska
* Organiziranje učeničkih posjeta Spomen području Jasenovac, Romskom memorijalnom centru Uštica, Sabirnom logoru Jadovno (logorski kompleks Jadovno - Velebit - Pag), Sabirnom logoru Danica (Koprivnica) i logoru Slana i Metajna (otok Pag)., u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja
* Provedba aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust u 2023. godini

## 10.2 Posebni cilj: Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno - ekonomski jaz između Roma i opće populacije

POKAZATELJ ISHODA

* OI.02.3.34 – stopa rizika od siromaštva Roma
* II.02.3.17 – stopa teške materijalne deprivacije Roma
* stopa rizika od siromaštva romske djece
* stopa teške materijalne deprivacije romske djece

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: Centri za socijalnu skrb, obiteljski centri

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Podrška roditeljstvu u obiteljima u riziku**

* Osnaživanje roditelja i razvoj njihove kompetentnosti radi unaprjeđenja djetetove dobrobiti te optimizacije djetetovog razvojnog potencijala
* Podrška roditeljima u obiteljima u riziku je potrebna jer je vrlo često označena činjenicom da su djeca odvojena od zajednice, budući da imaju problem s otežanim pristupom uslugama, kao što su rani odgoj i obrazovanje, kvalitetnim uvjetima stanovanja, kvalitetnoj prehrani, te žive načinom života u uvjetima siromaštva, te su kao takva u riziku od socijalne isključenosti i potrebna im je podrška i zaštita

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ekonomski institut, Institut za javne financije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, centri za socijalnu skrb, sva tijela na nacionalnoj i lokalnoj/regionalnoj razini koja upravljaju IT sustavima u kojima se nalaze podaci o socijalnim naknadama i uslugama u sustavu socijalne zaštite, Porezna uprava, akademska zajednica, organizacije civilnog društva

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Sveobuhvatna dijagnoza siromaštva i socijalne isključenosti**

* U Hrvatskoj trenutno postojeća podatkovna infrastruktura ne omogućava standardizirano i na sveobuhvatan način povezano prikupljanje podataka svih državnih tijela te drugih dionika koji pružaju naknade i usluge socijalne zaštite
* Prva faza provedbe mjere uključuje analizu svih baza podataka. Analizom svih baza podataka i sustava utvrdilo bi se koji podaci postoje iz različitih izvora te bi se otkrili nedostatci i nepravilnosti kako bi se pronašla rješenja za metodološko ujedinjenje za sustavno objedinjavanje
* Modelom sveobuhvatne dijagnoze siromaštva i socijalne isključenosti razvila bi se detaljna georeferentna baza koja pruža objektivne informacije o prostornoj raspodjeli siromaštva i socijalne isključenosti koristeći skupne podatke pokazatelja blagostanja, materijalnog siromaštva, kao i distribucije socijalnih usluga i infrastrukture, koje mogu pomoći s informacijama prilikom oblikovanja politika usmjerenih na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sva tijela na nacionalnoj razini koja upravljaju IT sustavima u kojima se nalaze podaci o socijalnim naknadama

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Informatizacija socijalnih naknada u sustavu socijalne zaštite**

* U svrhu transparentnosti i boljeg uvida građana Hrvatske u sustav socijalne zaštite i prava na socijalne naknade, izradit će se web aplikacija dostupna svim građanima kroz koju će biti omogućen on line pristup informacijama o svim postojećim socijalnim davanjima u sustavu socijalne zaštite na nacionalnoj razini
* Informatizacija u smislu dvosmjerne razmjene podataka između lokalne i nacionalne razine će doprinijeti transparentnom sustavu socijalne zaštite i pravednijoj raspodjeli sredstava te ubrzati procese priznavanja materijalnih prava osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

NOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ured za udruge Vlade RH; SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Razvoj i provedba programa usmjerenih smanjenju materijalne deprivacije i socijalne isključenosti ranjivih skupina**

* Kroz Program usmjeren suzbijanju materijalne deprivacije i socijalne isključenosti ranjivih skupina će se osigurati hrana i/ili osnovna materijalna pomoć za najpotrebitije, uključujući popratne mjere kao na primjer osobama čiji prihodi su manji od linije relativnog siromaštva, ili su siromašni, ili u riziku od siromaštva zbog ne primanja osobnih dohodaka za vrijeme radnog odnosa, ili su u statusu beskućnika
* U okviru programa će se provoditi aktivnosti nabave i podjele hrane, podjele hrane prikupljene donacijama, nabave i podjele osnovne materijalne pomoći, provedbe popratnih mjera kao i jačanja kapaciteta za osiguravanje administrativnih uvjeta za pružanje pomoći kao i uvjeta potrebne opreme putem tehničke pomoći

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva, pružatelji socijalnih usluga

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Doprinos smanjenju siromaštva na regionalnoj i lokalnoj razini**

* Izgradnja i obnova postojećih javnih infrastrukturnih objekata na potpomognutim područjima i to kroz ulaganje u obrazovanje, zaštitu okoliša, kulturu, promet, komunalnu i društvenu infrastrukturu, unaprjeđenje društvenih djelatnosti kao i ulaganje u gospodarsku infrastrukturu te dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u svrhu smanjenja društveno-gospodarskih razlika između pojedinih dijelova Hrvatske doprinijet će povećanju životnog standarda i kvalitete života stanovništva na potpomognutim područjima te time doprinijeti i smanjenju stope siromaštva te smanjenju broja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
* Kroz ulaganje u infrastrukturu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnog društva, osigurat će se rad i dostupnost pučkih kuhinja, socijalnih samoposluga, skladišta za hranu i osnovna materijalna pomoć

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne osnovne škole

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Poboljšanje dostupnosti besplatnih obroka djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

* Kroz poboljšanje dostupnosti besplatnih obroka djeci u riziku od siromaštva financiranih sredstvima EU fondova doprinijet će se ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva
* Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva osigurava se na način na koji je školska prehrana inače organizirana u pojedinoj školi ili na drugi odgovarajući način u skladu s načelima jednakih mogućnosti, sprečavajući diskriminaciju po bilo kojoj osnovi te osiguravajući zaštitu dostojanstva najpotrebitijih osoba

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo hrvatskih branitelja; SUNOSITELJI PROVEDBE: osnivači dječjih vrtića, Agencija za odgoj i obrazovanje, odgojno-obrazovne ustanove, nadležna upravna tijela županija, centri za socijalnu skrb, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja marginaliziranim i ranjivim skupinama koji su u lošijem socioekonomskom položaju**

* Inkluzivan/uključiv odgoj i obrazovanje zahtijeva stvaranje uvjeta u predškolskim ustanovama za zadovoljavanje različitih odgojno-obrazovnih potreba djece s teškoćama u razvoju te se naglasak stavlja na stvaranje promjena u odgojno-obrazovnom sustavu, kako bi sustav bio primjeren odgojno-obrazovnim potrebama svakog djeteta
* Profesionalno usavršavanje odgojitelja u predškolskom odgoju za rad s djecom s teškoćama u razvoju provodi se u svrhu osiguravanja uključivog predškolskog odgoja koji se temelji na omogućavanju participaciju djece s teškoćama u razvoju u predškolskim programima
* Učenicima osnovnih škola koji su članovi kućanstva korisnika ZMN-a ili novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji financiraju se drugi obrazovni materijali i učenicima srednjih škola koji su članovi kućanstva osobe korisnika ZMN-a financiraju se udžbenici u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta obrazovanja

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo unutarnjih poslova, ustanove socijalne skrbi, zdravstvene i obrazovne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva, pružatelji socijalnih usluga, Hrvatska udruga socijalnih radnika, centri za socijalnu skrb, policijske postaje, domovi zdravlja, školske i predškolske ustanove

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Poboljšanje integriranog pristupa skrbi za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

* Integrirani pristup u skrbi za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti podrazumijeva koordinirani pristup i djelovanje različitih sustava poput zdravstvenog, odgojno-obrazovnog i socijalnog u svrhu stvaranja uvjeta za promicanje i zaštitu dječjih prava (kao i njihov rast i razvoj) te sveobuhvatnu podršku djeci i obiteljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
* U svrhu izrade web platforme analizirat će se potrebe pojedinih sustava za razmjenu podataka, mogućnosti i ograničenja unošenja i razmjene podataka, testirati model i web rješenje te donijeti potrebne zakonske i podzakonske izmjene kako bi se isto omogućilo.
* Temeljem analize stanja i potreba korisnika i stručnjaka, razvit će se i testirati edukacijski moduli, kao i razviti mehanizmi kontinuiranog praćenja primjene usvojenih znanja i vještina.

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma i sporta; SUNOSITELJI PROVEDBE: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Poboljšanje i dostupnost besplatnih programa usmjerenih socijalnom uključivanju djece i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

* Kroz dostupnost programa socijalnog uključivanja djeci i obiteljima u riziku od siromaštva (npr. kulturni, umjetnički, sportski, obrazovni programi i izleti), doprinijet će se razvijanju i usmjeravanju interesa djece na ova područja, jačanju osobnih kompetencija i socijalnih vještina, a u cilju prevencije socijalnog isključivanja
* Djeci i mladima koji izlaze iz skrbi pružat će se programi kako bi ih se osnažilo i preveniralo socijalno isključivanje

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pružatelji socijalnih usluga

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine

**Mjera – Povećanje opsega pružanja izvaninstitucijskih usluga na područjima na kojima te usluge nisu dostatne**

* Osiguravanje regionalno ravnomjernije rasprostranjenosti izvaninstitucijskih usluga u skladu s utvrđenim potrebama i prioritetima radi prevencije institucionalizacije
* Povećanjem opsega pružanja izvaninstitucijskih usluga osigurat će se pružanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici na područjima u kojima pojedine socijalne usluge nisu dostupne ili su nedostatne u odnosu na potrebe korisnika

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: pružatelji socijalnih usluga

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine

**Mjera – Razvoj novih usluga**

* Osiguranje novih oblika stručne podrške korisnicima usmjerene na prevladavanje nepovoljnih životnih prilika, kriznih situacija te zaustavljanje i sprečavanje nasilničkog ponašanja u obitelji i bolja integracija u život zajednice
* Razvojem novih socijalnih usluga usmjerenih prevladavanju nepovoljnih životnih prilika, kriznih situacija te nasilničkog ponašanja u obitelji i time novih modela postupanja pridonijet će se boljoj integraciji korisnika u život zajednice

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: centri za socijalnu skrb i pružatelji socijalnih usluga

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine

**Mjera – Uvođenje novih profila radnika za pružanje socijalnih usluga**

* Zapošljavanje novih stručnjaka za pružanje novih socijalnih usluga
* Zapošljavanjem novih profila radnika osigurat će se uvođenje novih usluga namijenjenih podršci obitelji

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: centri za socijalnu skrb, pružatelji socijalnih usluga kojima je osnivač RH

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine

**Mjera – Poboljšanje infrastrukturnih kapaciteta za pružanje socijalnih usluga**

* Osiguravanje kvalitetnog prostora koji jamči održivost i racionalno korištenje te osiguravanje nekretnina koji jamče dostupnost usluga u zajednici
* Osiguranjem odgovarajućih infrastrukturnih kapaciteta pružatelja socijalnih usluga poboljšat će se kvaliteta i uspostaviti ravnomjernija mreža pružanja usluga

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Razviti okvir za vertikalnu i horizontalnu suradnju u pružanju integriranih socijalnih usluga u obitelji i zajednici (univerzalnih, selektivnih i indiciranih), uključujući standarde, instrumente i integrirani protokol za rano otkrivanje, upućivanje, planiranje podrške i praćenje djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i njihovih obitelji sukladno njihovim potrebama**

* Izraditi Protokol o međuresornoj suradnji u zaštiti dobrobiti djece s jasnim ulogama i odgovornostima u pružanju koordiniranih, sveobuhvatnih i integriranih usluga
* Na osnovu analize aktivnosti i postignutih rezultata tijekom izvođenja pilot projekta na 7 lokacija u Međimurskoj županiji razraditi način uspostave i koordinacije međusektorskih i interdisciplinarnih timova za suradnju na lokanoj razini
* Provođenje međuresornih edukacija stručnjaka o integriranom pružanju usluga i specifičnostima djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti na nacionalnoj i lokalnoj razini
* Uspostava međusektorske suradnje te uspostava i koordinacija međusektorskih i interdisciplinarnih timova za suradnju na lokalnoj razini.

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Poboljšanje kapaciteta (znanja i vještina) stručnjaka (uključujući voditelje mjere nadzora) u sustavu socijalne skrbi kako bi se osigurala kvalitetna i pravodobna rana identifikacija, upućivanje, učinkovito vođenje slučajeva, djelotvorne obiteljske intervencije i pružanje usluga koje su prilagođene multikulturalnom okruženju, uključujući superviziju**

* Standardizacija edukacijskih materijala i treninga za stručne radnike u centrima za socijalnu skrb, voditelje mjera stručne pomoći, te odgovorne/rukovodeće službenike i upravljačka tijela centara za socijalnu skrb razvijenih u okviru testiranja „Jamstva za svako dijete“
* Organizacija i provedba edukacija za stručnjake u centrima za socijalnu skrb (uključujući voditelje slučaja), odgovorne/rukovodeće službenike i upravljačka tijela centara za socijalnu skrb
* Razvoj standarda postupanja obiteljskog suradnika i kurikuluma/program stručnog usavršavanja obiteljskih suradnika s ciljem uvođenja nove usluge obiteljskog suradnika
* Zapošljavanje obiteljskih suradnika kod pružatelja socijalnih usluga za djecu s ciljem osiguravanja praktične podrške ili savjetodavne pomoći povezane sa savladavanjem aktivnosti svakodnevnog življenja obiteljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

**Mjera – Unaprijediti provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite (osiguravanje kontinuiranih edukacija, supervizija i povećanje naknade voditeljima mjera, te uspostava kvalitetnog sustava praćenja uspješnosti mjera**

* Izmjena Pravilnika o mjerama za zaštitu dobrobiti djece u svrhu poboljšanja dostupnosti visoko kvalitetnih voditelja mjera
* Zapošljavanje voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i podrške kod pružatelja socijalnih usluga za djecu s ciljem provođenja mjere radi smanjenja rizika i prevencije institucionalizacije
* Povećanje naknade za provedbu mjere stručne pomoći i potpore obitelji u ostvarivanju skrbi o djetetu
* Organizacija i provedba edukacija i licenciranje voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite
* Osiguranje supervizije za voditelje mjera
* Uspostava Registra voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite i razvoj mehanizma praćenja mjera NPOO
* Razvoj i širenje programa ciljne i indicirane podrške za djecu korisnike socijalne skrbi (djecu iz obitelji korisnika ZMN-a, djecu roditelja kojima su izrečene mjere obiteljsko-pravne zaštite, djecu s problemima u ponašanju) u suradnji CZSS-a, obiteljskih centara, JLS-a, odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te udruga (MRMSOSP, MZ, MZO, CZSS, JLS, udruge)

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJ PROVEDBE: UNICEF

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Poboljšanje dostupnosti programa za jačanje znanja i vještina na području timskog rada, poduzetničkog duha, inovativnosti, praktičnih znanja, analiziranja i rješavanje problema uz mentorsku podršku mladima**

* Organizacijska i financijska podrška za provedbu edukativnih aktivnosti namijenjenih jačanju kapaciteta mladima za razvoj vještina 21. stoljeća osmišljenih prema UNICEF-ovoj metodologiji
* Edukacija mladih mentora za provedbu edukativnih aktivnosti namijenjenih jačanju kapaciteta mladih za razvoj vještina 21. stoljeća osmišljenih prema UNICEF-ovoj metodologiji

## 10.3. Posebni cilj: poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije

POKAZATELJ ISHODA

* % Roma u RH, od onih koji je prijavio incident diskriminacije, od onih koji su doživjeli diskriminaciju u posljednjih 12 mjeseci
* % Roma koji su prema samoiskazu glasali na svim izborima

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća**

* Unaprjeđenje participacije djece u dječjim vijećima
* Dječja vijeća jedinica lokalne uprave su učinkovit oblik neformalnog uključivanja djece u lokalnoj zajednici a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Jačanje i promicanje sigurnosti djece u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja prema djeci pripadnicima romske nacionalne manjine kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja**

* Uspostava kvalitetne suradnje s romskim udrugama, organizacijama civilnog društva i odgojno obrazovnim ustanovama s ciljem provedbe zajedničkih aktivnosti u cilju osnaživanja socijalne uključenosti manjinskih društvenih skupina u društvenu zajednicu, s naglaskom na dijalog i poštivanje kulturoloških sličnosti i različitosti kroz kulturu tolerancije, nenasilja i nediskriminacije i sprječavanja svih oblika mržnje

## 10.4. Posebni cilj: učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom obrazovanju

POKAZATELJ ISHODA

* % Romske djece u Međimurskoj županiji koja pohađaju razrede u kojima je većina ili su svi učenici Romi
* OI.02.2.11 – obuhvat romske djece u dobi 3-6 predškolskim odgojem i obrazovanjem
* OI.02.2.22 – % mladih Roma u dobi 19-25 koji su završili četverogodišnje ili petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
* OI.02.2.17 – % mladih Roma u dobi 18-24 koji pohađaju visoko obrazovanje
* OI.02.2.04 – udio Roma koji sudjeluje u programima osposobljavanja i usavršavanja u odrasloj dobi

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Osigurati potrebnu infrastrukturu kako bi se omogućila dostupnost kvalitetnog RPOOa**

* U sklopu ove mjere izradit će se plan za strateško povećanje infrastrukture za RPOO na temelju podataka o trenutačnoj pokrivenosti i postojećoj potražnji, populacijskih studija i potencijala za upotrebu postojeće infrastrukture u sustavu RPOO-a. Plan će uključivati izgradnju novih dječjih vrtića, proširenje kapaciteta postojećih te identifikaciju alternativnih lokacija za vrtiće (uzimajući u obzir trenutačne manjkove u pokrivenosti na regionalnoj i lokalnoj razini, prognoze pada broja stanovništva te korištenje kapaciteta privatnih pružatelja usluga)
* Na temelju izrađenog plana izgradit će se novi dječji vrtići ili proširiti kapaciteti postojećih.

**Mjera – Svakom djetetu u dobi od 6 godina osigurati pristup odgoju i obrazovanju kao dijelu obveznoga odgojno-obrazovnog sustava i osigurati pretpostavke za besplatni rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu uz pomoć postupnog pristupa**

* U razdoblju do 2027. godine za svu djecu u RH osigurat će se pretpostavke za puno uključenje u program odgoja i obrazovanja kao dijela obveznog odgoja i obrazovanja. Sva djeca će biti uključena u obvezni odgojno-obrazovni program u trajanju od 700 sati, dok će djeca u dobi od četvrte godine do šeste godine biti obuhvaćena programom prilagođene predškole novim okolnostima, u različitom godišnjem programu
* U sklopu ove mjere poseban je naglasak na harmonizaciji zadnje godine RPOO i prve godine osnovne škole, odnosno dosezanju željenih odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda produljenja obvezatnosti sudjelovanja u odgojno-obrazovnom sustavu
* Planira se pripremiti plan izvedivosti osiguranja besplatnog RPOO-a za svu djecu rane i predškolske dobi koji će započeti za osam do deset godina (plan je potrebno pripremiti u sljedeće dvije godine), te će se postupno osiguravati sredstava za povećanje broja djece u dobi od četvrte godine do uključivanja u program predškole, za koje će se strukturirati i intenzivirati aktivnosti

**Mjera – Povećati jednakost dostupnosti RPOO-a djeci iz različitih JLP(R)S kao i djeci u nepovoljnom položaju**

* U sklopu ove mjere planira se iz nacionalne perspektive provesti strategija za smanjenje nejednakosti u dostupnosti RPOO-a, koja uključuje cjelovitu procjenu dostupnosti RPOO-a za djecu iz različitih JLP(R)S u pogledu kriterija koji se postavljaju za uključivanje u RPOO, kao i mogućih otežavajućih faktora pojedinim skupinama kao što je planirana cjelovita procjena dostupnosti RPOO-a za pojedine skupine u nepovoljnom položaju u sklopu pojedinih JLP(R)S, kao i procjena svih otežavajućih faktora u sudjelovanju u RPOO-u
* Izradit će se jasan i djelotvoran akcijski plan za rješavanje pitanja nejednakosti u dostupnosti RPOO-a, koji će uključivati konkretne mjere za smanjenje i ukidanje nejednakosti koje će se u navedenom razdoblju provesti, uz osigurana financijska sredstva za učinkovitu provedbu mjera

**Mjera – Infrastrukturna i organizacijska prilagodba odgojno-obrazovnog sustava i dijelova sustava - školskih ustanova za puno uvođenje cjelodnevne škole**

* U sklopu ove mjere planira se, na temelju analize infrastrukturnih potreba koje je provela Svjetska banka, u suradnji s osnivačima predložiti infrastrukturne projekte kako bi sve osnovne škole u RH mogle izvoditi odgojno-obrazovni program u jednoj smjeni
* Pri tome će se voditi računa da se infrastrukturne potrebe prilagode zahtjevima vezanim uz dulji boravak učenika i učitelja u školi i školskom okruženju

**Mjera – Unaprijediti i razvijati studentski standard daljnjim osiguranjem državnih stipendija za studente nižeg socio-ekonomskog statusa**

* Ovom mjerom pridonijet će se osiguranjem ciljanih materijalnih potpora (stipendija) povećanju broja visokoobrazovanih osoba u RH i omogućiti pristup visokom obrazovanju osoba koje u protivnom ne bi imale priliku za studiranje
* Provedba mjera pridonosi ispunjavanju cilja 4. UN Agende 2030. u dijelu postizanja inkluzivnog i kvalitetnog visokog obrazovanja te omogućavanja jednakog pristupa svima kvalitetnom visokom obrazovanju, posebno osobama iz ranjivih skupina
* Mjerom će se pridonijeti ostvarenju pojedinačnog cilja u sklopu **C3.1. R2. Modernizacija visokog obrazovanja, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.** u komponenti povećanja dostupnosti visokog obrazovanja ranjivih i podzastupljenih skupina te preprekama s kojima se te skupine studenata susreću, a koje su prepoznate u Studiji o podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata

**Mjera – Modernizirati, unaprijediti i razviti infrastrukturu studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju**

* Ovom mjerom će se uz financiranje izgradnje novih studentskih domova, rekonstrukcije i modernizacije postojeće infrastrukture studentskih domova osigurati povećanje smještajnih kapaciteta te moderniji i kvalitetniji smještaj za studente u nepovoljnom položaju, što će posljedično rezultirati smanjenjem troškova studiranja i povećanjem pristupa visokom obrazovanju.
* Mjerom će se pridonijeti ostvarenju pojedinačnog cilja u sklopu **C3.1. R2. Modernizacija visokog obrazovanja, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.** u komponenti povećanja dostupnosti visokog obrazovanja ranjivih i podzastupljenih skupina uz infrastrukturna ulaganja usmjerena prema unapređenju materijalnih uvjeta studiranja.
* Ulaganje u studentski standard u neposrednoj je vezi s jednim od glavnih strateških ciljeva po kojemu visoko obrazovanje treba biti dostupno svima u skladu s njihovim sposobnostima

**Mjera – Pružati potporu odgojno-obrazovnim ustanovama s većim brojem pripadnika romske nacionalne manjine**

* Provedbom mjere nastoji se omogućiti pristup kvalitetnom i uključivom obrazovnom sustavu, koje cilja na smanjenje početnih nejednakosti, eliminiranje diskriminacije, redukciju izazova s kojima se susreću djeca iz ranjivih društvenih skupina te promicanje razvoja djece
* Svrha provedbe mjere je podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina
* U sklopu mjere pružit će se dodatna potpora odgojno-obrazovnim ustanovama s većim brojem učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Navedena potpora uključuje pomoć u učenju/mentoriranje, edukacije učitelja/nastavnika i stručnih suradnika koji rade u multikulturnom okruženju te uspostavu zakonskih pretpostavki za angažiranje romskih pomagača

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; SUNOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo turizma i sporta

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Razviti i primijeniti sustav financijskih potpora učenicima, a vezano uz uključivanje u prioritetne strukovne kurikulume i nastaviti s provedbom financijskih potpora učenicima u suradnji s gospodarskim sektorom u turizmu**

* Povećati broj upisanih učenika u one četverogodišnje i trogodišnje strukovne programe koji su sektorski prioritetni (a ne suficitarni) te važni za gospodarski i regionalni razvoj i koji ulaze u kategoriju deficitarnih programa u kojima će povećani upis učenika omogućiti zamjenu i/ili nadopunu radne snage potrebne gospodarstvu
* U sklopu ove mjere izradit će se prijedlog kriterija za odabir relevantnih i tržišno opravdanih kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija na temelju koje će se provoditi godišnji postupci dodjele financijskih potpora kako bi se povećao broj učenika u strukovnim kurikulumima relevantnim za gospodarski i regionalni razvoj zemlje
* Mjera ima i dodanu vrijednost s obzirom da gospodarski subjekt/poslodavac zapošljava stipendista

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; SUNOSITELJ PROVEDBE: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Implementirati alate za samoprocjenu i procjenu vještina i aktivnosti profesionalnog usmjeravanja odraslih osoba**

* Provedbom ove mjere planirano je jačanje sustava profesionalnog usmjeravanja, savjetovanja i informiranja u sustavu obrazovanja koji će svim odraslim osobama osigurati upoznavanje s različitim mogućnostima profesionalnog razvoja, ostvarenje vlastitih profesionalnih potencijala, uspješnu tranziciju na tržište rada te prevenciju socijalne isključenosti
* U sklopu ove mjere povećat će se informiranost o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada, ključnim zanimanjima te potrebnim znanjima i vještinama u sektorima definiranim HKO-om te povećati učestalost samousmjeravanja za sve ciljne skupine uz primjenu alata za informiranje korisnika te alata za procjenu i samoprocjenu, čime će se osigurati veća pristupačnost i korištenje alata, uspješnije donošenje profesionalnih odluka te integracija na tržište rada

**Mjera – Promovirati cjeloživotno učenje i niz aktivnosti usmjerenih na opću populaciju u cilju podizanja svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja**

* Odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja građana RH u cjeloživotno učenje podizanjem svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, promocijom različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje te povećati uključenost odraslih u procese cjeloživotnog učenja kako bi se jačala njihova konkurentnost na tržištu rada i ojačali kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu te u konačnici osigurala jednaka dostupnost učenja i obrazovanja za sve skupine društva u svim dijelovima RH

NOSITELJ PROVEDBE: Hrvatski zavod za zapošljavanje

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Osigurati financijske poticaje korisnicima za uključivanje u prioritetne programe osposobljavanja i usavršavanja u području stjecanja temeljnih vještina**

* Omogućiti odraslim polaznicima besplatno ili sufinancirano obrazovanje i učenje za stjecanje temeljnih vještina kako bi se niskokvalificiranim nezaposlenim i zaposlenim osobama pružila mogućnost poboljšanja digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina, odnosno podizanja razine informatičke, čitalačke i matematičke pismenosti u cilju nastavka školovanja i/ili podizanja razine konkurentnosti na tržištu rada te zelenih vještina
* Ovakav oblik financiranja omogućit će veću uključenost odraslih polaznika u učenje i obrazovanje te kvalitetniju i bržu prilagodbu odraslih osoba s ciljem lakše prilagodbe na promjenjive okolnosti na tržištu rada i u društvu

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; SUNOSITELJ PROVEDBE: Agencija za odgoj i obrazovanje

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje

**Mjera – Povećati dostupnost predškolskih programa i oblika stručne podrške djeci i roditeljima djece s teškoćama u razvoju**

* U sklop ove mjere, izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju utvrdit će se prednosti pri upisu za uključivanje u programe primjerene potrebama djece s teškoćama u razvoju te omogućiti provedba programa rane intervencije u predškolskim ustanovama
* Za navedeno potrebno je pružiti podršku ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja zapošljavanjem relevantnih stručnih suradnika, trećeg odgojitelja i pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika za pružanje potpore djeci s teškoćama u razvoju
* Također, stručna podrška djeci s teškoćama u razvoju uključuje sustavnu, pravodobnu i stručnu podršku roditeljima vezano uz proces identifikacije i praćenja psihofizičkog razvoja djeteta kako bi se unaprijedila suradnja između odgojitelja, roditelja i stručnog tima odgojno-obrazovne ustanove te roditeljima pružile povratne informacije, smjernice i savjeti povezani s odgojem djece s teškoćama u razvoju

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Povećati dostupnosti RPOO-a djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

* Kroz natječaje za dječje vrtiće iz različitih financijskih izvora osigurati mogućnost nabave didaktičke opreme prilagođene specifičnim potrebama djece s teškoćama u razvoju
* Kroz natječaje za dječje vrtiće iz različitih financijskih izvora razmotriti mogućnost osiguravanja (ne)posrednih troškova sudjelovanja djece iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa u RPOO programima (npr. troškovi prijevoza do ustanove RPOO-a, troškovi izleta/posjeta kazalištima i sl., roditeljske subvencije, troškovi posebnih programa itd.)
* Pri izradi Plana potreba za ljudskim resursima u RPOO, organizaciji stručnih usavršavanja (PC1, mjera 3) voditi brigu o potrebi jačanja kadrovske strukture DV-a koje pohađa veći broj djece u riziku od siromaštva, djece romske nacionalne manjine, djece s teškoćama u razvoju i djece raseljene iz Ukrajine kako bi DV-i mogli odgovoriti na specifične potrebe djece i roditelja u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
* Izraditi plan s troškovnikom koji bi svakom djetetu kojem je to potrebno osigurao podršku u vidu pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, stručnog komunikacijskog posrednika ili trećeg odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini (OSNIVAČI DV I MZO)

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s UNICEF-om

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Provesti sveobuhvatnu analizu skrivenih troškova sudjelovanja u obrazovanju djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kojom će se detaljno analizirati struktura financijske i druge materijalne potpore djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti na razini osnovnog te srednjoškolskog obrazovanja; s naročitim naglaskom na različite izvore financiranja te strukturu tzv. “skrivenih troškova“**

* Razraditi metodologiju prikupljanja podataka potrebnih za izradu analize
* Izbor neovisnog tijela za izradu analize
* Na osnovu zaključaka iz analize i istraživanja razviti preporuke za osiguranje sredstava za pokrivanje skrivenih troškova

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Osigurati financijsku potporu za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu**

* Osigurati druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola i udžbenika za učenike srednjih škola iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade.
* Kroz natječaje za osnovne i srednje škole iz različitih financijskih izvora razmotriti mogućnost osiguravanja tzv. skrivenih troškova obrazovanja za učenike u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti: oprema za likovni odgoj, tjelesno-zdravstvenu kulturu, sredstva za izvanučioničku nastavu, posjete kulturno-umjetničkim institucijama, računalna oprema i Internet za sudjelovanje u nastavi na daljinu, oprema za praksu u srednjim strukovnim školama, školski prijevoz, računala i dr.).

NOSITELJ PROVEDBE: Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska komora socijalnih radnika te nadležni centri za socijalnu skrb

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Osigurati stručnu podršku učenicima i roditeljima pripadnicima ranjivih skupina kako bi se učenicima olakšalo aktivno sudjelovanje u školskoj sredini i zajednici**

* Izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi radi uvrštavanja socijalnog radnika kao stručnog suradnika, s ciljem ranog prepoznavanja i prevencije rizika od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja te siromaštva i socijalne isključenosti
* Uspostaviti zakonske pretpostavke za angažiranje romskih pomagača
* Pružiti dodatnu potporu odgojno-obrazovnim ustanovama s većim brojem učenika pripadnika romske nacionalne manjine u vidu pomoći u učenju/mentoriranje, edukacije učitelja/nastavnika i stručnih suradnika
* Poticati uključivanje djece romske nacionalne manjine, migranata, djece raseljene iz Ukrajine i djece s teškoćama u razvoju na participaciju u predstavničkim tijelima učenika, izvannastavnim aktivnostima te ostalim sadržajima u školskom okruženju (AZOO i ASOO putem edukacija i skupova).

## 10.5. Posebni cilj: učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju

POKAZATELJ ISHODA

* II.02.13.09 – % Roma u dobi 16-65 koji svoj radni status definiraju kao "zaposlen/plaćeni rad"
* II.02.13.09 – % Roma u dobi 16-65 koji kao svoj status/aktivnost navode "zaposlen u punom radnom vremenu"
* OI.02.3.21 – razlika između Roma i Romkinja u radnom statusu
* OI.02.3 – % mladih Roma u dobi 15-29 u NEET statusu

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; SUNOSITELJ PROVEDBE: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**Mjera – Podržati jačanje učenja temeljenog na radu**

* U sklopu ove mjere osigurat će se podrška jačanju učenja temeljena na radu u sva tri njegova oblika, ali s naglaskom na ono u svijetu rada (gospodarski subjekti) na mjestima gdje su zadovoljeni pedagoški i sigurnosni uvjeti s odgovarajuće osposobljenim i motiviranim mentorima kod poslodavca.
* Podrška će ići u smjeru osiguravanja mehanizama potpore polaznicima strukovnog obrazovanja i/ili poslodavcima i mentorima kod poslodavaca.
* U svrhu transparentnosti i dostupnosti informacija razvit će se jedinstveni registar mjesta za UTR kod poslodavaca.

**Mjera – Podizati vidljivost i privlačnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja**

* Ovom mjerom provodit će se nacionalne i regionalne aktivnosti prilagođene različitim ciljanim skupinama radi podizanja vidljivosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te promocija atraktivnog i inovativnoga SOO-a, kao i važnosti strukovnih vještina za razvoj gospodarstva i modernog društva
* Održat će se promotivni događaji (npr. nacionalna natjecanja učenika strukovnih škola prema WorldSkills modelu, sajmovi poslova itd.) i drugi oblici promocije kojima se promiče važnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, sve u suradnji s dionicima SOO-a

NOSITELJ PROVEDBE: Hrvatski zavod za zapošljavanje

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine

**Mjera – Obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba za stjecanje zelenih i digitalnih vještina dodjelom vaučera**

* Stjecanje potrebnih kompetencija radne snage s ciljem prilagodbe zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva
* Vaučeri za financiranje stjecanja kompetencija potrebnih za rad predstavljaju mehanizam za osiguravanje brzog i dostupnog obrazovanja zaposlenim i nezaposlenim osobama

**Mjera – Izrada i provedba odgovarajućih mjera aktivne politike zapošljavanja s naglaskom na ranjive skupine**

* Uključivanje nezaposlenih osoba, posebice osoba iz ranjivih skupina, u mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem povećanja njihove zapošljivosti te zapošljavanja
* Mjere aktivne politike zapošljavanja moraju biti usmjerene na ranjive skupine kojima je nužna podrška za uključivanje na tržište rada

**Mjera – Razvijati sustav podrške za uključivanje neaktivnih radno sposobnih osoba na tržište rada s posebnim naglaskom na osobe u NEET statusu**

* Uspostava sustava informiranja, praćenja i aktivacije neaktivnih radno sposobnih osoba za traženje posla i zapošljavanje te osiguranje dostupnosti usluga razvojem mreže CISOK centara
* Razvoj sustava podrške osnova je za bržu aktivaciju neaktivnih radno sposobnih osoba i osoba u NEET statusu. Modeli informiranja moraju doprinijeti da se osobe prijave u evidenciju HZZ-a kako bi im se pružila primjerena podrška za uključivanje na tržište rada

**Mjera – Jačanje kapaciteta HZZ-a u pružanju usluga informiranja o slobodnim radnim mjestima i posredovanja pri zapošljavanju**

* Poboljšanje rada savjetnika s korisnicima usluga HZZ-a
* Jačanje kapaciteta HZZ-a pretpostavka je za ponovno uključivanje nezaposlenih na tržište rada i pružanje kvalitetne individualizirane usluge korisnicima

**Mjera – Analiza adekvatnosti novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti**

* U cilju pružanja adekvatne materijalno pravne zaštite, provest će se analiza novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
* Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti, kao pasivna mjera, ne smije utjecati na motivaciju nezaposlene osobe za aktivnim traženjem posla. Samo analiza novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti može pokazati je li ravnoteža između naknade i aktivacije uspostavljena

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje

**Mjera – Mapiranje vještina potrebnih na tržištu rada kao podloga za kreiranje obrazovnih programa i dodjelu vaučera**

* Detektirati vještine tražene na tržištu rada unutar pojedinog sektora/zanimanja, s naglaskom na zelene i digitalne vještine, a u cilju primjerene dodjele vaučera
* Mapiranje vještina je alat koji omogućuje definiranje potrebnih vještina na tržištu rada, s naglaskom na zelene i digitalne vještine, koje će biti sadržane u katalogu vještina. Katalog vještina će biti podloga za dodjelu vaučera i za izradu obrazovnih programa. Kako ishodi učenja moraju biti usklađeni s kompetencijama definiranim od strane poslodavca, ova mjera omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih gospodarstvu

**Mjera – Poticanje zapošljavanja ranjivih skupina kroz društveno poduzetništvo**

* U cilju pružanja podrške ranjivim skupinama provodit će se aktivnosti razvoja novih te unaprjeđenje i proširenje postojećih oblika poslovanja društvenih poduzetnika (proizvoda i/ili usluga), edukacija potencijalnih i postojećih društvenih poduzetnika te aktivnosti informiranja i promocije društvenog poduzetništva
* Jačanjem društvenog poduzetništva kao modela ulaska na tržište rada ranjivih skupina nezaposlenih osoba doprinijet će se poboljšanju pristupa tržištu rada nezaposlenim i neaktivnim osobama

## 10.6. Posebni cilj: poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi

POKAZATELJ ISHODA

* II.02.5.06 razlika u očekivanom trajanju životnog vijeka između Roma i opće populacije

NOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; SUNOSITELJI PROVEDBE: centri za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024.

**Mjera – Povećanje primjerenosti socijalnih naknada i poboljšanje pokrivenosti najosjetljivije skupine zdravstveno osiguranih osoba dopunskim zdravstvenim osiguranjem**

* Zajamčena minimalna naknada (ZMN), kao temeljeno pravo na području rizika siromaštva dobro je ciljana na što ukazuju sva dosadašnja istraživanja, međutim potrebno je povećati njezinu adekvatnost (visinu) i time poboljšati pokrivenost na način da omogućuje značajnije smanjenje jaza siromaštva ili omogućuje izlazak iz siromaštva
* Zbog visine cenzusa za ostvarivanje prava na ZMN koji iznosi 800 kuna nisu obuhvaćene njezinim korištenjem sve osobe koje se nalaze u teškoj materijalnoj deprivaciji posebice u odnosu na liniju ekstremnog siromaštva koja iznosi 1.500 kuna. Stoga će se zakonodavnim rješenjem propisati postupno (godišnje) povećanje osnovice sukladno utvrđenoj liniji ekstremnog siromaštva
* Uskladit će se potrebe pojedinih skupina kroz promjenu ekvivalentne ljestvice (osobito radno nezaposlenih samaca, djece i članova jednoroditeljskih obitelji), te delimitirati iznos ZMN-a za kućanstva s većim brojem djece sa jedne na jednu i pol minimalnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj
* Kontinuiranim osiguravanjem premije DZO-a osobama slabijeg socio-ekonomskog statusa utječe se na smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje kroz primjereno pružanje zdravstvene zaštite bez obzira na financijski status pacijenta

NOSITELJ PROVEDBE: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Unutar školskog sustava razviti preventivne programe i raditi na podizanju razine osviještenosti kod djece, učitelja i roditelja o važnosti zdrave i nutritivno uravnotežene prehrane**

* Izraditi komunikacijski plan za održavanje preventivnih programa zdrave prehrane u okviru sustava odgoja i obrazovanja
* Održati predavanja ciljnim skupinama unutar škola
* Izraditi edukativne materijale o važnosti zdrave prehrane

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Unaprijediti kvalitetu prehrane u odgojno-obrazovnim ustanovama implementacijom Nacionalnih smjernica za prehranu učenika u osnovnim školama u sve škole**

* Imenovana Radna skupina za revidiranje Normativa prehrane učenika u osnovnim školama
* Analiza stanja provedbe Normativa prehrane učenika u osnovnim školama
* Revidirane Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama
* Edukacije školskih kuhara i školskih timova za prehranu
* Izrađena elektronska baza školskih obroka za lakšu izradu jelovnika usklađenih s Normativima i Smjernicama
* Dorađena i revidirana Preporuka za škole o preporučljivim prehrambenim proizvodima u prodajnim automatima (proizvodi s jamstvenim žigom Živjeti zdravo kao zdraviji izbor)
* Uspostava efektivnog sustava praćenja provedbe Normativa prehrane učenika u osnovnim školama

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Uspostava integriranog sustava rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju ili u riziku za razvojna odstupanja (0-5 godine) i njihove obitelji, uslijed bioloških rizika te okolišnih i socijalnih rizika, zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sustava te razvoj usluge „Tim za rani razvoj u zajednici“ s ciljem lociranja, ranog otkrivanja i podrške djeci s razvojnim rizikom/odstupanjem/teškoćama u izoliranim (romske zajednice) i ruralnim zajednicama**

* (I) Uspostava nacionalnog sustava praćenja i ranog probira (engl. screening) djece na razvojna odstupanja (0-5 godine), uslijed bioloških rizika te okolišnih i socijalnih rizika uz primjenu standardiziranog razvojnog testa za pet razvojnih područja: komunikacija, fina motorika, gruba motorika, rješavanje problema te osobno-društveni razvoj
* (II) Uspostava integriranih programa rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju ili u riziku za razvojna odstupanja (0-5 godine) i njihove obitelji, uslijed bioloških rizika te okolišnih i socijalnih rizika u okviru zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sustava te osiguravanje regionalne dostupnosti usluga u kući i lokalnoj zajednici

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Unaprjeđenje sustava primarne zdravstvene zašite za pružanje kvalitetnih i integriranih zdravstvenih usluga zdravstvene zaštite u kući i lokalnoj zajednici, s naglaskom na djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te koja žive u udaljenim (otoci), ruralnim i slabo razvijenim područjima**

* Uspostava regionalne dostupnosti primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u lokalnoj zajednici, kroz osnaživanje mreže pedijatara i liječnika primarne zdravstvene zaštite, mreže timova školske medicine, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (dječja psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija i dr.) te stručnjaka nemedicinske struke (logoped, psiholog, rehabilitator i dr.), sukladno potrebama lokalne zajednice
* Ulaganje u infrastrukturu i povećanje broja kadrova i specijalističkog usavršavanja sa ciljem pružanja kvalitetne, efikasne i specijalizirane usluge zdravstvene zaštite za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a posebno djecu koja žive u udaljenim (otoci), ruralnim i slabo razvijenim područjima uzimajući u obzir potrebu prilagodbe postojeće i nove infrastrukture djeci s teškoćama u razvoju
* Edukacija djelatnika primarne zdravstvene zaštite, s naglaskom na rano otkrivanje djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kroz pružanje primjerene i kvalitetne zdravstvene zaštite za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te posebno djecu koja žive u udaljenim (otoci), ruralnim i slabo razvijenim područjima
* Razviti nove modele pružanja primarne i preventivne zdravstvene zaštite kroz mobilne multidisciplinarne timove, s naglaskom na rano otkrivanje djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i pružanje primjerene podrške djeci, s posebnim naglaskom na djecu koja žive u udaljenim (otoci), ruralnim i slabo razvijenim područjima

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, UNICEF, istraživački instituti i fakulteti, organizacije civilnoga društva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Provesti sveobuhvatnu analizu prepreka (prostornih i financijskih prepreka te kvalitete pružanih usluga) s kojima se suočavaju djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti pri pristupu zdravstvenim uslugama, a kako bi se doprinijelo boljem dizajniranju programa i intervencija uzimajući u obzir potrebu prilagodbe postojeće i nove infrastrukture djeci s teškoćama u razvoju**

* Razraditi metodologiju prikupljanja podataka potrebnih za izradu analize
* Izbor neovisnog tijela za izradu analize
* Na osnovu zaključaka iz analize i istraživanja razviti preporuke za osiguranje lakšeg pristupa djece svim zdravstvenim uslugama

## 10.7. Posebni cilj: učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama

POKAZATELJ ISHODA

* OI.02.5.27 – % stambeno depriviranih Roma
* OI.2.5.40. – % Roma koji žive u prenapučenim prostorima
* OI.02.5.30 – romsko stanovništvo priključeno na sustav javne vodoopskrbe

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Razviti mjere temeljene na dokazima usmjerene socijalnom stanovanju za obitelji i djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao jedno od područja Strategije stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine**

* Osigurati programe s kojima se poboljšava standard stanovanja
* Podrška strateškim ulaganjima za dostupnost javnih usluga, prometne povezanosti i pristupa društvenim sadržajima i komunalnoj infrastrukturi
* Iz izrađene analize i zaključaka razviti preporuke za razvoj modela socijalnog stanovanja (međuaktivnost od 2024.)
* Integrirati mjere u Strategiju stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine (međuaktivnost od 2024.)
* Razvoj i provedba pilot programa stambenog zbrinjavanja mladih koji izlaze iz alternativne skrbi (međuaktivnost od 2024.)

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Osigurati dostupnost ciljanih programa za ublažavanje energetskog siromaštva obiteljima s djecom u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

* Provjeriti i analizirati valjanost i primjenjivost kriterija kojima će se neko kućanstvo svrstati u kategoriju energetski siromašnoga, a koji će biti lako dokazivi kako bi kućanstvo moglo biti prihvatljivo za dobivanje odgovarajuće pomoći iz ciljanog programa za suzbijanje energetskog siromaštva
* Razrada/analiza podataka o kućanstvima po regijama / ili županijama kojima nije dostupna energija nužna za osiguranje zdravstveno i društveno prihvatljivih uvjeta stanovanja
* Razrada/analiza mjera za osiguranje dostupnosti energija te uklanjanje nedostataka u sustavu radi fizičke nedostupnosti mreža i priključaka
* Razrada/analiza razloga energetskog siromaštva sagledanih iz aspekta prihodovnog siromaštva i loših uvjeta stanovanja te uspostavi sustava njegova praćenja (Zakon o energetskoj učinkovitosti).

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pružatelji socijalnih usluga za djecu, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Hrvatska zajednica općina, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Unaprijediti i razvijati skrb izvan vlastite obitelji kao organizirano stanovanje za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i mlade koji izlaze iz sustava socijalne skrbi i sustava pravosuđa s izvršenja odgojne mjere, kroz organizirano stanovanje uz povremenu podršku, s istovremenim naglaskom na povećanje ukupne i regionalne obuhvaćenosti, ali i kadrovsku ekipiranost**

* Izmjena Zakona o socijalnoj skrbi u kojemu bi se propisalo osiguranje privremenog organiziranog stanovanja u vremenu od dvije godine od izlaska mladih iz ustanove za mlade i iz skrbi, uključujući i mlade koji izlaze iz pravosuđa (2024.g.)
* Osiguranje stambenih jedinica za pružanje usluga na području Osijeka, Zagreba, Splita i Rijeke
* Zapošljavanje stručnjaka koji će pružati usluge organiziranog stanovanja
* Osiguranje usluga socijalnog mentorstva za djecu i mlade uključene u organizirano stanovanje

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

**Mjera – Osigurati podmirivanje troškova stanovanja za djecu/mlade koja izlaze iz skrbi u trajanju do 1 godine sukladno potrebama (visina naknade treba biti usklađena sa trenutnim stanjem na tržištu najma stanova kako bi im se omogućio primjeren standard stanovanja)**

* Donijeti Zakon o socijalnoj skrbi u kojemu bi se propisalo osiguranje podmirivanja troškova stanovanja za djecu/mlade koja izlaze iz skrbi u trajanju do 1 godine
* Osigurati mjeru socijalnog mentorstva
* Izraditi analizu koja će pokazati prosječni iznos potrebne mjesečne naknade za stanovanje za djecu/mlade koja izlaze iz skrbi

#  TABLIČNI PRIKAZ UKUPNOG BROJA MJERA/AKTIVNOSTI U DRUGIM DOKUMENTIMA TDU ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE IMATI UTJECAJ NA OSTVARENJE CILJEVA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE, PO NOSITELJIMA

|  |  |
| --- | --- |
| **NOSITELJ** | **UKUPAN BROJ AKTIVNOSTI** |
| AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (AZOO) | 1 |
| AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH (ASOO) | 2 |
| HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO (HZJZ) | 5 |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE (HZZ)  | 6 |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (HZZO) | 3 |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA (MINGOR) | 1 |
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA (MKM) | 1 |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE (MPU) | 2 |
| MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE (MPUGDI) | 5 |
| MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE (MRMOSP) | 25 |
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE (MRRFEU) | 1 |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA (MTS)  | 1 |
| MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA (MUP) | 4 |
| DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DORH) | 1 |
| MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (MZ) | 5 |
| MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA (MZO) | 23 |
| MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA (MVEP) | 1 |
| URED ZA UDRUGE (UZU) | 1 |
| URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA (ULJPPNM) | 7 |
| MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA (MHB) | 1 |
| **UKUPNO** | **96** |

#  TABLIČNI PRIKAZ BROJA MJERA/AKTIVNOSTI U DRUGIM DOKUMENTIMA TDU ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE IMATI UTJECAJ NA OSTVARENJE CILJEVA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE, PO CILJEVIMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CILJEVI NPUR-a** | **UKUPAN BROJ MJERA** | **NOSITELJI** |
| BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE | 18 | ULJPPNM – 7MPU- 1MZO – 3HZJZ – 1MPUGDI – 1MUP – 3 DORH – 1MVEP - 1 |
| SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI | 24 | UZUVRH – 1MRMSOSP – 15MKM – 1 MTS – 1MZO – 2MHB – 1MRRFEU – 1MZ – 1MPU – 1 |
| POTICANJE PARTICIPACIJE | 2 | MRMOSP – 1MUP – 1 |
| OBRAZOVANJE | 18 | MZO – 13MINGOR – 1MRMSOSP – 1ASOO – 1AZOO – 1HZZ – 1 |
| ZAPOŠLJAVANJE | 9 | MZO – 2HZZ – 5MRMOSP – 2 |
| ZDRAVLJE | 18 | MZ – 4MRMSOSP – 3MZO – 3HZJZ – 4HZZO – 3AZOO – 1 |
| STANOVANJE | 7 | MPUGDI – 4MRMSOSP – 3 |