PRIJEDLOG

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNOG PLANA RAZVOJA

PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2027.

________________________________________________________________

Zagreb, 2025.

SADRŽAJ

1. 	UVOD	1

2. 	POSEBNI CILJEVI IZ NACIONALNOG PLANA RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2030. GODINE	2

3.  MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 1.	3

Mjera 1.: 	Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom poslovnih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja	3

Mjera 2.:	Osiguranje dostupnosti financiranja kreditiranjem i jamstvima	4

Mjera 3.:	Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa, uz promicanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja	4

Mjera 4.:	Povećanje vidljivosti proizvoda i proizvođača na tržištu	5

Mjera 6.: 	Poticanje ulaganja u razvoj vlastitih novih proizvoda uz primjenu dizajna	6

Mjera 7.:	Osnivanje Centra za razvoj, dizajn i marketing proizvoda od drva	6

4.     MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 2.	7

Mjera 8.: 	Poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje te stvaranje pametnih poduzeća	7

Mjera 9.:	Podizanje stupnja energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti	8

Mjera 11.:  Održivo i učinkovito korištenje drvnog resursa te kaskadna uporaba drva i proizvoda od drva	8

5.     MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 3.	9

Mjera 12.: Povećanje dodane vrijednosti i produktivnosti proizvodnje	9

Mjera 14.: Osnaživanje zelene gradnje i opremanje zelenim proizvodima	10

6.     MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 4.	11

Mjera 16.: Osnaživanje međusobne suradnje poduzetnika i sa znanstveno-istraživačkom       zajednicom	11

Mjera   17.: 	Jačanje kapaciteta javnih naručitelja za provedbu održive i zelene javne nabave    proizvoda od drva	12

PRILOZI 	13

PRILOG 1. Popis korištenih kratica.	13

PRILOG 2. Tabelarni prikaz Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2025. do 2027……14

1. 	UVOD

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2023. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2024. godine („Narodne novine“ broj 122/2023), (dalje u tekstu: Nacionalni plan).

Nacionalni plan postavlja četiri posebna cilja za čiju provedbu je definirano ukupno 18 mjera. Alokacija i raspoloživost financijskih sredstava za provedbu pojedinih mjera, izvori financiranja i planirana financijska sredstva detaljnije se prikazuju u akcijskom planu, a za provedbu Nacionalnog plana bit će izrađena tri akcijska plana.

U svrhu provedbe posebnih ciljeva u razdoblju od 2025. do 2027., kroz 13 mjera, izrađen je ovaj Akcijski plan.

Ukupan procijenjeni trošak provedbe ovog Akcijskog plana iznosi 33.053.032,50 eura. Financijska sredstva za njegovu provedbu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, dok se ostatak sredstava planira za razdoblje od 2028. - 2030. Sredstva su osigurana i u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. te u okviru redovnih aktivnosti nositelja mjera, dok za provedbu pojedinih mjera neće biti potrebna financijska sredstva, a za pojedine mjere nije planirano njihovo provođenje. Financijski plan po pojedinoj mjeri u pojedinoj godini provedbe prikazani su u sljedećoj tablici.

| POSEBNI CILJ | MJERA | 2025. (EUR) | 2026. (EUR) | 2027. (EUR) | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje konkurentnosti i inovativnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 |
|  | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
|  | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno posebni cilj |  | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| Poticanje digitalne i zelene tranzicije prerade drva i proizvodnje namještaja | 8 | 0,00 | 7.188.032,50 | 1.000.000 | 8.188.032,50 |
|  | 9 | 0,00 | 3.000.000 | 0,00 | 3.000.000 |
|  | 11 | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| Ukupno posebni cilj |  | 0,00 | 15.188.032,50 | 1.000.000 | 16.188.032,50 |
| Povećanje proizvodnosti i jačanje otpornosti prerade drva i proizvodnje namještaja s obzirom na klimatske promjene | 12 | 0,00 | 12.000.000 | 0,00 | 12.000.000 |
|  | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno posebni cilj |  | 0,00 | 12.000.000 | 0,00 | 12.000.000 |
| Jačanje regionalne konkurentnosti i ravnomjerni regionalni razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 17 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 165.000 |
| Ukupno posebni cilj |  | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 165.000 |
| UKUPNO |  | 2.055.000 | 28.243.032,50 | 2.055.000,00 | 32.353.032,50 |

2. 	POSEBNI CILJEVI IZ NACIONALNOG PLANA RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2030. GODINE

MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 1.

Mjera 1.: 	Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom poslovnih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja

## Mjera 2.:	Osiguranje dostupnosti financiranja kreditiranjem i jamstvima

Mjera 3.:	Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa, uz promicanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja

Mjera 4.: 	Povećanje vidljivosti proizvoda i proizvođača na tržištu

Mjera 6.: 	Poticanje ulaganja u razvoj vlastitih novih proizvoda uz primjenu dizajna

Mjera 7.:	Osnivanje Centra za razvoj, dizajn i marketing proizvoda od drva

MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 2.

Mjera 8.: 	Poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje te stvaranje pametnih poduzeća

Mjera 9.:	Podizanje stupnja energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti

Mjera 11.:	Održivo i učinkovito korištenje drvnog resursa te kaskadna uporaba drva i proizvoda od drva

MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 3.

Mjera 12.: 	Povećanje dodane vrijednosti i produktivnosti proizvodnje

Mjera 14.: 	Osnaživanje zelene gradnje i opremanje zelenim proizvodima

MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 4.

Mjera 16.:		Osnaživanje međusobne suradnje poduzetnika i sa znanstveno-istraživačkom zajednicom

Mjera 17.: 	Jačanje kapaciteta javnih naručitelja za provedbu održive i zelene javne nabave proizvoda od drva

Tabelarni prikaz mjera za provedbu posebnih ciljeva

| POSEBNI CILJ 1. | JAČANJE KONKURENTNOSTI I INOVATIVNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Vrijednost ukupnog godišnjeg prihoda djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 1.857.588.430 eura | OI.02.4.33 | 2.800.000.000 EUR | 2.850.000.000 EUR | 2.900.000.000 EUR | 3.050.000.000 EUR |
| Vrijednost godišnje isporuke i izvoza djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 957.304.583,71 eura | OI.02.4.34 | 1.320.000.000 EUR | 1.335.000.000 EUR | 1.350.000.000 EUR | 1.400.000.000 EUR |
| Iznos prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 668,13 eura | OI.02.4.35 | 1.100 EUR | 1.200 EUR | 1.300 EUR | 1.600 EUR |
| MJERA 1.: | Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom poslovnih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Opskrba drvnom sirovinom iz državnih šuma kojima gospodare HŠ d.o.o. u skladu s ekonomskim i tržišnim kretanjima. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj kupoprodajnih ugovora sklopljenih s javnim šumoposjednikom |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | HŠ d.o.o. |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 2.: | Osiguranje dostupnosti financiranja kreditiranjem i jamstvima |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Uspostava kreditnih investicijskih programa prilagođenih stvarnim potrebama i mogućnostima proizvođača koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, a sve radi restrukturiranja djelatnosti, zelene i digitalne tranzicije i razvoja vlastitih novih i inovativnih proizvoda. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj ugovora o kreditu za investicijska ulaganja |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR, HBOR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | DP, K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici, sredstava Državnog proračuna |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | 2.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 2.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 3.: | Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa, uz promicanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Policentrični razvoj visokog obrazovanja, sveučilišnih i stručnih studija koji obrazuju za zanimanja iz područja drvne tehnologije, u skladu s potrebama tržišta rada, te informiranje i edukacija vezano za provedbu Uredbe (EU) 2023/1115). |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj dislociranih stručnih studija Drvna tehnologija - Broj diplomiranih prvostupnika na dislociranim studijima Drvna tehnologija - Broj edukacija o provedbi Uredbe (EU) 2023/1115) - Broj sudionika na edukacijama o provedbi Uredbe (EU) 2023/1115) |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | FŠDT, HAPIH, HGK, MZOZT, MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 4.: | Povećanje vidljivosti proizvoda i proizvođača na tržištu |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Osiguranje institucionalne i financijske podrške promociji i marketingu proizvoda, proizvođača i samih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, posebno zajedničkog sudjelovanja proizvođača u nastupima na odabranim međunarodnim sajmovima, s ciljem ostvarivanja kontinuiteta prisutnosti, tržišnih kontakata i vidljivosti na tržištu. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj programa potpora male vrijednosti za sufinanciranje sajamskog nastupa - Broj sajamskih priredbi na kojima su sudjelovali prerađivači - Broj prerađivača koji su izlagali na sajamskim priredbama |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR, HGK |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | DP, K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici, sredstava Državnog proračuna |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | 1.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | 1.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 2.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 6.: | Poticanje ulaganja u razvoj vlastitih novih proizvoda uz primjenu dizajna |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Edukativno usmjeravanje proizvođača prema razvoju vlastite kulture i prepoznatljivosti stila, povezivanje s dizajnom suvremenim načinom promišljanja te poticanje proizvođača na stvaranje novih inovativnih i unaprjeđenje postojećih proizvoda ulaganjem u istraživanje i inovacije, u cilju povećanja uspješnosti i boljeg pozicioniranja na tržištu. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj educiranih poslovnih subjekata o razvoju proizvoda upotrebom dizajna |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | FŠDT |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 7.: | Osnivanje Centra za razvoj, dizajn i marketing proizvod od drva |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Ustrojavanje znanstveno-istraživačkih laboratorija te osiguranje tehnološke opremljenosti i kvalitetnog ljudskog resursa s posebnim znanjima i vještima odnosno stvaranje znanstveno-tehnološke infrastrukture čime će se doprinijeti boljem povezivanju znanstvene zajednice s gospodarstvom, obrazovanjem i društvom u cjelini u procesu otkrivanja novih spoznaja u istraživačko-razvojnim aktivnostima. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj osnovanih i opremljenih znanstveno-istraživačkih laboratorija - Broj zaposlenih stručnih suradnika i znanstvenika |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | FŠDT |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |

| POSEBNI CILJ 2. | POTICANJE DIGITALNE I ZELENE TRANZICIJE PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Ukupna snaga kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu | 83.600 kW | OI.02.6.66 | 94.779 kW | 95.304 KW | 97.100 kW | 107.008 kW |
| MJERA 8.: | Poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje te stvaranje pametnih poduzeća |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Ulaganje u digitalnu transformaciju i modernizaciju poslovnih procesa te informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, što posljedično rezultira boljim ekonomskim pokazateljima i stvaranjem bolje plaćenih radnih mjesta te tranzicijom prema gospodarstvu utemeljenom na digitalnim tehnologijama. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj ulaganja u informatizaciju i digitalizaciju poslovanja - Broj ulaganja u automatizaciju i robotizaciju proizvodnje |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | - DP, K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici, sredstava Državnog proračuna - A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 15% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 85% sredstava. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | - 1.000.000 EUR, DP, K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja - 6.888.032,50 EUR, - A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | 1.000.000 EUR, DP, K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 8.888.032,50 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 9.: | Podizanje stupnja energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Ulaganje u ekološki prihvatljive, učinkovite, održive tehnologije i ostale proizvodne kapacitete, čime se smanjuju troškovi i potrošnja energije uz relativno kratke rokove povrata ulaganja. Promjena politike poslovnog subjekta prema održivoj potrošnji i proizvodnji kako bi se u vrijeme brzih klimatskih promjena i rastuće potražnje za energijom i resursima adekvatno i brzo odgovorio na izazov. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj ulaganja u podizanje energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 15% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 85% sredstava. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | 3.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 3.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 11.: | Održivo i učinkovito korištenje drvnog resursa te kaskadna uporaba drva i proizvoda od drva |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Razvijanje programa proizvodnje energije iz drvne biomase i energenata iz drva, čime se zaokružuje proces cjelovitog i racionalnog korištenja drvnog resursa. Održivo i učinkovito korištenje drvnog resursa te poticanje oporabe proizvoda od drva kao odgovor ograničenjima u proizvodnji drvnih sortimenata uvjetovanih klimatskim promjenama. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj ulaganja u proizvodnju energenata iz drvne biomase |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 15% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 85% sredstava. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | 5.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 5.000.000 EUR |  |  |  |  |  |

| POSEBNI CILJ 3. | POVEĆANJE PROIZVODNOSTI I JAČANJE OTPORNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA S OBZIROM NA KLIMATSKE PROMJENE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Bruto dodana vrijednost djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 346.000.000 EUR | OI.02.4.36 | 760.000.000 EUR | 775.000.000 EUR | 785.000.000 EUR | 800.000.000 EUR |
| Indeks proizvodnosti rada djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 93,5 | OI.02.4.37 | 101,90 | 101,95 | 102 | 102,05 |

| MJERA 12.: | Povećanje dodane vrijednosti i produktivnosti proizvodnje |
| --- | --- |
| Opis mjere: | Izgradnja otporne infrastrukture te unaprjeđenje svih kapaciteta proizvođača i upravljačka transformacija kao i stjecanje i osnaživanje stručnih kompetencija u području unapređenja tehnološke okoline jer tehnološki napredak stvara nove proizvode, proizvodne tehnike i načine upravljanja i komuniciranja. |
| Vrsta mjere: | R/I |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj ulaganja u tehnološke kapacitete - Broj osoba obučenih za rad na novim tehnologijama |
| Nositelj: | MPŠR |
| Izvori financiranja: | A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 15% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 85% sredstava. |

| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |
| --- | --- |
| Planirana sredstva za 2026.: | 12.000.000 EUR |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 12.000.000 EUR |

| MJERA 14.: | Osnaživanje zelene gradnje i opremanje zelenim proizvodima |
| --- | --- |
| Opis mjere: | Razvijanje svijesti o važnosti korištenja drva i proizvoda od drva u sektoru graditeljstva čime se potiče energetski efikasnija gradnja korištenjem drvnih materijala u graditeljstvu, sektoru koji predstavlja priliku ne samo za oporabu drva već i za promociju korištenja i ugradnje proizvoda od drva u novoizgrađene i obnovljene objekte. |
| Vrsta mjere: | R |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj promotivno-edukativnih događanja o važnosti drva u graditeljstvu - Broj sudionika na promotivno-edukativnim događanjima o važnosti drva u graditeljstvu |
| Nositelj: | HGK |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske |

| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |
| --- | --- |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |

| POSEBNI CILJ 4. | JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI I RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Udio ugovorenih količina poslovnih subjekata u područjima s razvojnim posebnostima u ukupnoj godišnjoj ugovorenoj količini drvne sirovine | 1.124.613 m³ (33,47 %) | OI.02.13.48 | 34,10 % | 34,31 % | 35,10 % | 35,31% |
| Udio poslovnih subjekata u područjima s razvojnim posebnostima u ukupnom broju prerađivača drva s kupoprodajnim ugovorom | 48.96 % (307 ugovora) | OI.02.13.49 | 51,05 % (320 ugovora) | 51,89 % (325 ugovora) | 52,40 % (330 ugovora) | 53,61 % (336 ugovora) |

| MJERA 16.: | Osnaživanje međusobne suradnje poduzetnika i sa znanstveno-istraživačkom zajednicom |
| --- | --- |
| Opis mjere: | Suradnja i poslovno povezivanje proizvođača sa znanstveno-istraživačkim institucijama u ostvarivanju projekata od zajedničkog interesa te drugim relevantnim institucijama u stjecanju novih vještina i znanja te upoznavanja s dobrim praksama u području prerade drva i proizvodnje namještaja. Nove strategije i promjene u politikama proizvođača posebice u odnosu na razvoj pametnih vještina te istraživanje i inovacije. |
| Vrsta mjere: | R |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj uspješno prijavljenih partnerskih projekata na programe EU - Broj studijskih putovanja u području inovativnosti i održivosti djelatnosti |
| Nositelj: | FŠDT, HGK |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. - 2027: | 0,00 EUR |
| MJERA 17.: | Jačanje kapaciteta javnih naručitelja za provedbu održive i zelene javne nabave proizvoda od drva |
| Opis mjere: | Institucionalna podrška proizvođačima kroz edukativne aktivnosti i provedbu postupaka zelene javne nabave, primjenom kriterija koji promoviraju drvo kao ekološki prihvatljiv materijal i energente od drva kao ekološki prihvatljiv izvor energije, a koji imaju konkurentsku prednost u odnosu na proizvode od drugih materijala. |
| Vrsta mjere: | R |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj provedenih programa izobrazbe o zelenoj javnoj nabavi - Broj javnih tijela educiranih kroz program izobrazbe o zelenoj javnoj nabavi - Broj provedenih zelenih javnih nabava |
| Nositelj: | MZOZT |
| Izvori financiranja: | DP, A784013 Trgovanje emisijama stakleničkih plinova, izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva za 2025. | 55.000 EUR |
| Planirana sredstva za 2026. | 55.000 EUR |
| Planirana sredstva za 2027. | 55.000 EUR |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. - 2027: | 165.000 EUR |

PRILOZI

PRILOG 1. Popis korištenih kratica

DP			Državni proračun za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

FŠDT			Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

HAPIH		Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

HGK			Hrvatska gospodarska komora

HŠ d.o.o.		Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću

MPŠR			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

MZOZT		Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

HBOR			Hrvatska banka za obnovu i razvitak

RH			Republika Hrvatska

R/I			Reformska mjera/investicijska mjera

SP ZPP		Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027.

Uredba (EU) 2023/1115	Uredba (EU) 2023/1115 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 995/2010

PRILOG 2. Tabelarni prikaz Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2025. do 2027.