Akcijski plan za razdoblje od 2025. do 2027. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Sadržaj

Sadržaj

Uvod	1

4.1. POSEBNI CILJ – JAČANJE INSTITUCIONALNOGA I NORMATIVNOG OKVIRA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	2

Unaprjeđenje koordinacije tijela koja sudjeluju u borbi protiv korupcije	2

Mjera 4.1.1. Jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta te suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije	3

Unaprjeđenje normativnog okvira za pristup informacijama	7

Mjera 4.1.2. Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija	8

Mediji	10

Mjera 4.1.3. Unaprjeđenje transparentnosti vlasničkih struktura medija	10

Mjera 4.1.4. Daljnje sustavno financiranje neprofitnih medija od strane države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	11

Mjera 4.1.5. Unaprjeđenje normativnog okvira u području djelovanja medija u svrhu lakšeg pristupa informacijama za predstavnike medija	13

Lokalna i područna (regionalna) samouprava	13

Mjera 4.1.6. Unaprjeđenje normativnog okvira lokalne i područne (regionalne) samouprave radi smanjivanja mogućnosti koruptivnog ponašanja	14

Mjera 4.1.8. Unaprjeđenje transparentnosti podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	15

Upravljanje trgovačkim društvima	16

Mjera 4.1.9. Jačanje antikorupcijskih mehanizama, učinkovitosti i korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	17

Mjera 4.1.10. Unaprjeđenje unificiranog sustava planiranja i izvještavanja i unaprjeđenje pravnog okvira izbora kandidata za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	22

Poslovni sektor	22

Mjera 4.1.11. Daljnji razvoj sustava i politika usklađenosti (compliance) u poslovnom sektoru	23

Mjera 4.1.12. Unaprjeđenje okvira za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama	26

Nadzor nad političkim aktivnostima	30

Mjera 4.1.13. Jačanje normativnog okvira u području financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma	30

Mjera 4.1.14. Jačanje kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva	31

Mjera 4.1.15. Edukacija subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma	32

Pravosuđe	33

Mjera 4.1.16. Jačanje kapaciteta vezano za komunikaciju pravosudnih dužnosnika i službenika s javnošću	33

Mjera 4.1.17. Unaprjeđenje kapaciteta i normativnog okvira rada Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća	35

Mjera 4.1.19. Jačanje kvalitete provedbe stečajnog postupka	36

Mjera 4.1.20. Unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela korupcije u svrhu ubrzanja postupka	37

Zaštita prijavitelja nepravilnosti	40

Mjera 4.1.22. Daljnje unaprjeđenje normativnog okvira u području zaštite prijavitelja nepravilnosti	40

Mjera 4.1.23. Edukacije pravosudnih dužnosnika, povjerljivih osoba i zaposlenika u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti	41

Inspekcijski poslovi	42

Mjera 4.1.25. Daljnje jačanje provedbe inspekcijskih nadzora i drugih inspekcijskih poslova Državnog inspektorata	43

Mjera 4.1.26. Sustavno provođenje unutarnjeg i kontrolno instruktivnog nadzora nad radom inspektora Državnog inspektorata te edukacija inspektora s ciljem sprječavanja koruptivnih ponašanja	48

Javne financije	49

Mjera 4.1.27. Jačanje kapaciteta u inspekcijskim poslovima povezanim sa zakonitim upravljanjem proračunskim sredstvima	49

Mjera 4.1.28. Jačanje učinkovitosti i djelotvornosti carinskog sustava	50

Mjera 4.1.29. Jačanje razvojnih potreba i potencijala Porezne uprave u području financijskih i poreznih istraga	51

Mjera 4.1.30. Unaprjeđenje mehanizama upravljanja nepravilnostima u okviru sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru	52

Mjera 4.1.31. Uspostava sustava podrške planiranju nadzora s ciljem povećanja učinkovitosti planiranja i provođenja nadzora identificiranih na temelju rizika	53

Zdravstvo	53

Mjera 4.1.33. Unaprjeđenje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu	54

Policija i upravni poslovi u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova	54

Mjera 4.1.34. Jačanje kapaciteta tijela represivnog aparata u području borbe protiv korupcije	55

Mjera 4.1.35. Unaprjeđenja antikorupcijskih mehanizama u radu policije	56

4.2. POSEBNI CILJ – JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I OTVORENOSTI RADA TIJELA JAVNE VLASTI	57

Pravo na pristup informacijama i savjetovanje s javnošću	58

Mjera 4.2.1. Unaprjeđenje postojećeg normativnog okvira i informatičkih preduvjeta u području savjetovanja s javnošću	58

Mjera 4.2.2. Jačanje transparentnosti o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela	59

Mjera 4.2.3. Uspostavljanje mreže službenika za informiranje s ciljem razmjene iskustava i prakse	60

Mjera 4.2.4. Praćenje primjene odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama – proaktivne objave, savjetovanja s javnošću i javnosti rada tijela javne vlasti za pojedine grupe tijela javne vlasti	61

Mjera 4.2.5. Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir)	63

Mjera 4.2.6. Daljnje jačanje proaktivne objave podataka od javnog interesa u otvorenom formatu za ponovnu uporabu	65

Lokalna i područna samouprava	66

Mjera 4.2.7. Unaprjeđenje transparentnosti prihodovne i rashodovne strane proračuna posebno za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	67

Mjera 4.2.8. Uvođenje integralnog sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini	68

Civilno društvo	68

Mjera 4.2.9. Unaprjeđenje transparentnosti, kvalitete i standarda u postupcima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj	69

Mjera 4.2.10. Sustavna edukacija davatelja javnih sredstava o standardima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj	73

Pravosuđe	74

Mjera 4.2.11. Jačanje transparentnosti odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka, procjenitelja i tumača	74

Poljoprivreda i veterinarska djelatnost	75

Mjera 4.2.13. Osiguravanje transparentnosti procesa zakupa šumskog zemljišta i jačanje transparentnosti postupaka dodjele i nadzora namjenskog trošenja državnih potpora u poljoprivredi	76

Mjera 4.2.14. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti provedbi ruralnog razvoja Republike Hrvatske	79

Mjera 4.2.15. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu	81

Zdravstvo	82

Mjera 4.2.17. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja listama čekanja u zdravstvenom sustavu	82

Sport	83

Mjera 4.2.18. Jačanje transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnih sredstava u sportu	83

Mjera 4.2.19. Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu te usklađivanje i povezivanje javnih registara u sportu	86

Obrazovanje i znanost	87

Mjera 4.2.20. Jačanje transparentnosti rada i financijskog poslovanja institucija i tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti	87

Mjera 4.2.21. Uspostavljanje digitalnih sustava evidencija u visokom obrazovanju	90

4.3. POSEBNI CILJ - JAČANJE SUSTAVA INTEGRITETA I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA	91

Pravni okvir sustava integriteta službenika središnje i lokalne razine	91

Mjera 4.3.1. Jačanje etičkih standarda službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi	91

Mjera 4.3.2. Jačanje etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini	92

Mjera 4.3.3. Unaprjeđenje mogućnosti podnošenja prigovora protiv službenika zaposlenih u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te obvezno uzimanje takvih prigovora u obzir prilikom godišnje ocjene	93

Mjera 4.3.4. Unapređenje upravljanja sukobom interesa državnih službenika i službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi	94

Unaprjeđenje etičkog sustava	94

Mjera 4.3.5. Jačanje etičke infrastrukture za državne službenike	95

Carinska i Porezna uprava Ministarstva financija, Ministarstvo unutarnjih poslova	96

Mjera 4.3.6. Unaprjeđenje etičke infrastrukture Carinske uprave	96

Mjera 4.3.7. Jačanje integriteta u upravljanju proračunskim sredstvima (interna revizija i zakonska kontrola proračuna)	97

Mjera 4.3.8. Daljnja edukacija zaposlenika Carinske i Porezne uprave o štetnosti korupcije	98

Lobiranje	99

Mjera 4.3.9. Zakonska regulacija sustava lobiranja	100

Sukob interesa	102

Mjera 4.3.11. Unaprjeđenje normativnog okvira upravljanja sukobom interesa	102

Mjera 4.3.12. Jačanje razine razumijevanja svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sukobu interesa	103

Sport	105

Mjera 4.3.13. Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije te integriteta djelatnika u sportu	106

Zdravstvo	106

Mjera 4.3.14. Jačanje mehanizama upravljanja sukobom interesa u pružanju zdravstvenih usluga	107

Izborni sustav	107

Mjera 4.3.15. Jačanje normativnog okvira u cilju preciziranja uvjeta za kandidiranje na izborima	108

Pravosuđe	108

Mjera 4.3.17. Jačanje integriteta pravosudnih dužnosnika	108

Policija	109

Mjera 4.3.18. Jačanje integriteta policijskih službenika	109

4.4. POSEBNI CILJ – JAČANJE ANTIKORUPCIJSKIH POTENCIJALA U SUSTAVU JAVNE NABAVE	110

Kapaciteti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave	110

Mjera 4.4.1. Jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu	110

Sustav javne nabave	111

Mjera 4.4.2. Unaprjeđenje normativnog okvira javne nabave	112

Mjera 4.4.3. Unaprjeđenje sustava pravne zaštite na području javne nabave	114

Mjera 4.4.4. Unaprjeđenje mehanizama nadzora, transparentnosti i izbjegavanja sukoba interesa u sustavu javne nabave	115

Mjera 4.4.5. Jačanje transparentnosti postupaka jednostavne nabave	116

Kadrovski kapaciteti MINGO-a	117

Mjera 4.4.6. Jačanje kapaciteta postojećih mehanizama nadzora u vezi s javnom nabavom	117

Kapaciteti institucija uključenih u sustav javne nabave	117

Mjera 4.4.7. Jačanje i unaprjeđenje stručne antikorupcijske edukacije stručnih osoba u sustavu javne nabave	118

Pravosuđe	118

Mjera 4.4.8. Unaprjeđenje normativnog okvira vezanog za postupanje s obzirom na prekršaje u postupcima javne nabave	119

Zdravstvo	119

Mjera 4.4.9. Unaprjeđenje upravljanja korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva	120

ESI fondovi	121

Mjera 4.4.10. Daljnje jačanje okvira za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za provođenje ESI fondova	121

4.5. POSEBNI CILJ - PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O ŠTETNOSTI KORUPCIJE, NUŽNOSTI PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I JAČANJA TRANSPARENTNOSTI	124

Pravo na pristup informacijama	124

Mjera 4.5.1. Jačanje svijesti građana o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kao antikorupcijskom alatu	124

Upravljanje trgovačkim društvima	125

Mjera 4.5.2. Podizanje svijesti o štetnosti korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	125

Mediji	127

Mjera 4.5.3. Jačanje potencijala novinarstva s obzirom na antikorupcijsko djelovanje	127

Sukob interesa	128

Mjera 4.5.4. Jačanje razumijevanja javnosti i stručnih službi javne vlasti o upravljanju sukobom interesa	128

Građani	131

Mjera 4.5.5. Provedba nacionalne kampanje podizanja svijesti građana o štetnosti korupcije, potrebi prijavljivanja korupcije te djelovanju postavljenih antikorupcijskih mehanizama	131

Zdravstvo	132

Mjera 4.5.6. Podizanje svijesti kod građana i zdravstvenih djelatnika o štetnosti neformalnih plaćanja liječnicima i drugom medicinskom osoblju	133

Civilno društvo	133

Mjera 4.5.7. Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera	134

Mjera 4.5.8. Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane	135

Obrazovanje	135

Mjera 4.5.9. Osnaživanje kapaciteta sustava obrazovanja za edukativne i informativne aktivnosti o akademskom integritetu, osiguravanju kvalitete i borbi protiv korupcije	136

Uvod

Hrvatski sabor donio je 29. listopada 2021. Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine („Narodne novine“, broj 120/21.). Strategija određuje prepoznata prioritetna područja za daljnji razvoj i jačanje antikorupcijskog mehanizma u desetogodišnjem razdoblju.

Planirano je da će se provedba Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine provoditi kroz trogodišnje akcijske planove. Prvi Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine („Narodne novine“, broj 88/22.), usvojila je Vlada Republike Hrvatske 28. srpnja 2022.

Strategija određuje osnovno usmjerenje te postavlja pet posebnih ciljeva antikorupcijske intervencije u predstojećem strateškom razdoblju. Osim toga, pod svakim posebnim ciljem određene su mjere za postizanje postavljenih ciljeva, koje su temelj izradi Akcijskih planova. Glede poveznice provedbe mjera akcijskog plana s ostvarenjem ciljeva Strategije, ističe se kako su pokazatelji ishoda definirani uz posebne ciljeve Strategije sprječavanja korupcije navedeni i u Akcijskom planu koji definira pokazatelje ishoda godinama.

Akcijski plan za razdoblje od 2025. do 2027. godine sadrži konkretne aktivnosti za upravljanje korupcijskim rizicima u okviru strateški određenih posebnih ciljeva i mjera u pojedinim sektorskim prioritetnim područjima. U okviru mjera, uz svaku planiranu aktivnost definirana su nadležna tijela za provedbu, rokovi provedbe, potrebna financijska sredstva te pokazatelji rezultata odnosno ciljana vrijednost njihove provedbe.

Savjet za sprječavanje korupcije, radno tijelo Vlade Republike Hrvatske osnovano s ciljem izrade, unaprjeđenja i sustavnog praćenja provedbe te procjene učinaka mjera i aktivnosti iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije, zaduženo je da redovito prati provedbu Akcijskog plana te da Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje, a po potrebi i češće, putem Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, podnosi Izvješće o provedbi, uz prijedlog eventualnih izmjena i dopuna Akcijskog plana. Nakon što Vlada Republike Hrvatske prihvati izvješća, ona se objavljuju na službenim mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Provedba Akcijskog plana na parlamentarnoj razini prati se kroz rad Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskoga sabora.

USKLAĐENOST S OKVIROM NRS-a DO 2030.

| USKLAĐENOST S OKVIROM NRS-a DO 2030. |  |
| --- | --- |
| RAZVOJNI SMJER NRS-a 2030. | Razvojni smjer 1 „ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO“ |
| STRATEŠKI CILJ NRS-a 2030. | Strateški cilj 3 „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom” |
|  | Prioritetno područje javnih politika: Borba protiv korupcije |

4.1. POSEBNI CILJ – JAČANJE INSTITUCIONALNOGA I NORMATIVNOG OKVIRA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

| Pokazatelj ishoda: Prosječni postotak povećanja sredstava predviđenih za rad tijela koja djeluju u područjima povezanim s borbom protiv korupcije – KOD: OI.02.14.45, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 56% | Ciljna vrijednost 2026.: 57% | Ciljna vrijednost 2027.: 58% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda: Učestalost pojave korupcije prema Indeksu globalne konkurentnosti - KOD: II.02.4.02, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 49. mjesto | Ciljna vrijednost 2026.: 48. mjesto | Ciljna vrijednost 2027.: 46. mjesto |
| Pokazatelj ishoda: Broj bezuvjetnih mišljenja o usklađenosti poslovanja subjekata na državnoj i lokalnoj razini (Izvješće o radu državnog ureda za reviziju) - KOD: OI.02.14.46, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 111 | Ciljna vrijednost 2026.: 113 | Ciljna vrijednost 2027.: 114 |

Unaprjeđenje koordinacije tijela koja sudjeluju u borbi protiv korupcije

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.1. Jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta te suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije | Svrha mjere je daljnje jačanje administrativnog i financijskog kapaciteta tijela koja djeluju u posebnim područjima u okviru prevencije korupcije uključujući unaprjeđenja suradnje relevantnih nacionalnih tijela s ciljem pojednostavljenja izrade, provedbe i praćenja provedbe nacionalnih strateških dokumenata | 1. | Zapošljavanje službenika u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa | POSI |  | IV. kvartal 2027. | 240.000,00 EUR - A897001 -80.000,00 EUR za 2025. -80.000,00 EUR za 2026. -80.000,00 EUR za 2027. | Zaposlena 2 nova službenika godišnje | Ojačani kapaciteti i suradnja tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije kroz održavanje 3 specijalizirana okrugla stola za ukupno 60 sudionika; zapošljavanjem 6 novih službenika, 5 ciljanih edukacija službenika te provedenih 9 studijskih posjeta u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa; održavanje 6 periodičkih sastanaka tijela uključenih u provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti; 6 edukacija za ukupno najmanje 60 pravosudnih dužnosnika, sklapanje Sporazuma o unaprjeđivanju suradnje Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; uspostavu IT sustava za umrežavanje i koordinaciju relevantnih nacionalnih tijela u okviru prevencije korupcije i IT sustava za elektroničko podnošenje prijave nepravilnosti Pučkoj pravobraniteljici |
|  |  | 2. | Provedba ciljanih edukacija službenika u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa s ciljem dodatnog jačanja kapaciteta | POSI |  | IV. kvartal 2027. | -30.000,00 EUR A897001 -10.000,00 EUR za 2025. -10.000,00 EUR za 2026. -10.000,00 EUR za 2027. | Provedeno 5 ciljanih edukacija službenika u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa |  |
|  |  | 3. | Studijski posjeti službenika iz Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa antikorupcijskim tijelima drugih država | POSI |  | IV. kvartal 2027. | 45.000,00 EUR A897001 -15.000,00 EUR za 2025. - 15.000,00 EUR za 2026. -15.000,00 EUR za 2027. | Provedena 3 studijska posjeta godišnje |  |
|  |  | 4. | Održavanje periodičkih sastanaka tijela uključenih u provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u svrhu njegove učinkovitije primjene (tijela nadležna za postupanje po sadržaju prijava; nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti) u okviru Savjeta za sprječavanje korupcije | MPUDT | PP | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana 2 sastanka godišnje |  |
|  |  | 5. | Održavanje specijaliziranih okruglih stolova/seminara s predstavnicima TJV, s ciljem raspravljanja pojedinih aspekata ZPPI-ja | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održan 1 okrugli stol godišnje na kojem je sudjelovalo minimalno 20 sudionika |  |
|  |  | 6. | Provedba edukacija za pravosudne dužnosnike na teme Kazneni progon pranja novca, Financijske istrage-imovinski i izvidi i Međunarodna pravna pomoć i pravosudna suradnja | PA | DORH | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene najmanje 2 edukacije godišnje na kojima je ukupno sudjelovalo 20 polaznika. |  |
|  |  | 7. | Uspostava IT sustava za umrežavanje i koordinaciju nacionalnih tijela za izradu, provedbu i praćenje provedbe nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata | MPUDT |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva (T830027 - Sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR osigurana u okviru NPOO 2021.-2026.) | Uspostavljen sustav za umrežavanje i koordinaciju |  |
|  |  | 8. | Uspostava IT sustava za elektroničko podnošenje prijave nepravilnosti Pučkoj pravobraniteljici na mrežnoj stranici Ureda pučke pravobraniteljice | MPUDT | PP | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva (T830027 -Sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR osigurana u okviru NPOO 2021.-2026.) | Uspostavljen sustav za elektroničko podnošenje prijave nepravilnosti |  |
|  |  | 9. | Sklapanje sveobuhvatnog Sporazuma o unaprjeđivanju suradnje Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (vezano uz izvršenje Akcijskog plana uz Nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma) | MF - Porezna uprava, DORH |  | I. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sklopljen Sporazum |  |
|  |  | 10. | Uspostava mrežnog portala „Stop korupciji“ | MPUDT |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva (T830027 -Sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR osigurana u okviru NPOO 2021.-2026.) | Uspostavljen portal |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.000,00 EUR |

Unaprjeđenje normativnog okvira za pristup informacijama

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.2. Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija | Svrha mjere je jačanje normativnog okvira u cilju povećanja efikasnosti ostvarivanja prava na pristup informacijama | 11. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (u kontekstu izmjena uzet će se u obzir rezultati provedene evaluacije i teze za izradu zakonodavnog okvira u okviru mjere C2.6.R2 NPOO-a) | MPUDT | PI | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama | Unaprjeđena učinkovitost normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kroz donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, donošenje Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, izradu novog aplikativnog sustava za objavu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje; najmanje 15 objava izbora iz prakse, obavještavanje tijela javne vlasti o novinama i ažuriranje postojećih uputa i smjernica Povjerenika za informiranje u skladu s noveliranim ili novim Zakonom o pravu na pristup informacijama |
|  |  | 12. | Donošenje novih Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije | PI |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Doneseni novi Kriteriji - Objavljeni u Narodnim novinama |  |
|  |  | 13. | Izrada novog aplikativnog sustava za objavu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje – Tražilica TOM | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A874001 -Administracija i upravljanje 323 -Rashodi za usluge 21.240,00 EUR - 1.440,00 EUR za 2025. - 16.200,00 EUR za 2026. - 3.600,00 za 2027.) | Izrađen funkcionalan novi aplikativni sustav za objavu i pretraživanje odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje |  |
|  |  | 14. | Periodična objava izbora iz prakse na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Najmanje pet objava godišnje |  |
|  |  | 15. | Obavještavanje tijela javne vlasti o novinama iz noveliranog Zakona o pravu na pristup informacijama | PI |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Dane obavijesti i poslane na adrese 100% tijela javne vlasti koja se nalaze na Popisu tijela javne vlasti koje vodi Povjerenik za informiranje |  |
|  |  | 16. | Ažuriranje postojećih uputa i smjernica Povjerenika za informiranje u skladu s noveliranim Zakonom o pravu na pristup informacijama | PI |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađene i objavljene ažurirane upute i smjernice Povjerenika za informiranje |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.200,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.240,00 EUR |

Mediji

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.3. Unaprjeđenje transparentnosti vlasničkih struktura medija | Pravilima o transparentnosti vlasništva nad medijima osiguran je kvalitetan sustav obavješćivanja državnih tijela i javnosti o vlasništvu, no potrebno je unaprijediti primjenu tog okvira | 17. | Uspostava jedinstvene baze registriranih medija u Republici Hrvatskoj s podacima o vlasničkim strukturama i izvorima financiranja | AEM | MKM | IV. kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uspostavljena baza i objavljeni podaci | Unaprjeđena transparentnost vlasničkih struktura medija uspostavom jedinstvene baze registriranih medija u Republici Hrvatskoj s podacima o vlasničkim strukturama i izvorima financiranja te provedbom nadzora vlasničkih struktura na ukupno 200 obveznika |
|  |  | 18. | Provedba nadzora vlasničkih struktura (nadzor RSV-a) medija koji djeluju u RH | MF, Porezna uprava |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedba nadzora na ukupno 200 obveznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.4. Daljnje sustavno financiranje neprofitnih medija od strane države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | Svrha mjere nastavak je financiranja neprofitnih medija | 19. | Dodjela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. | AEM |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Dodijeljena sredstva u razdoblju 2025.-2027. u iznosu od 11.141.230,00 € | Usuglašavanje smjernica jedinstvenog Pravilnika o načinu bodovanja i vrednovanju boda u javnim pozivima za dodjelu sredstava medijima i udio dodijeljenih sredstava neprofitnim medijima od predviđenih sredstava za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, te za poticanje kvalitetnog novinarstva do kraja 2027. godine |
|  |  | 20. | Dodjela sredstava za poticanje kvalitetnog novinarstva | AEM |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Dodijeljena sredstva u razdoblju 2025.-2027. u iznosu od 600.000,00 € |  |
|  |  | 21. | Usuglašavanje smjernica jedinstvenog Pravilnika o načinu bodovanja i vrednovanju boda u javnim pozivima za dodjelu sredstava medijima (unaprjeđenju kvalitete sadržaja koje nude medijske kuće prilikom javljanja na Javni poziv) | HZŽ |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | -Usuglašene smjernice Pravilnika -Objavljene smjernice |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.5. Unaprjeđenje normativnog okvira u području djelovanja medija u svrhu lakšeg pristupa informacijama za predstavnike medija | Svrha mjere je olakšan pristup informacijama za predstavnike medija donošenjem Zakona o medijima | 22. | Donošenje Zakona o medijima | MKM | AEM | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama | Unaprjeđen normativni okvir u području djelovanja medija donošenjem Zakona o medijima |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.6. Unaprjeđenje normativnog okvira lokalne i područne (regionalne) samouprave radi smanjivanja mogućnosti koruptivnog ponašanja | Svrha mjere je jačanje pravnog okvira vezanog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu | 23. | Učinkovitija primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina od JLP(R)S osobito vezano za odredbu članka 12. stavka 1. podstavka 3., radi suzbijanja lošeg upravljanja nekretninama te smanjivanja mogućnosti koruptivnog ponašanja | MPGI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | 10% povećan broj procjembenih elaborata u odnosu na prethodnu godinu | Unaprjeđen normativni okvir lokalne i područne (regionalne) samouprave povećanjem za 10% broj procjembenih elaborata |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.8. Unaprjeđenje transparentnosti podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave | Svrha mjere je jačanje nadzora nad izvršavanjem postojećih zakonskih obveza u smislu osiguravanja više razine transparentnosti u radu JLP(R)S | 24. | Provedba projekta „Otvoreni proračun“ i „Otvorene županije“ (putem jednostavne aplikacije, na unificirani način građanima i svim zainteresiranim sudionicima vizualizirati: a) županijske proračune po svim proračunskim klasifikacijama, b) najvažnije pokazatelje razvoja (poduzetništvo, turizam, demografija) te omogućiti županijskim upravama detaljnu analizu i usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna, najvažnijih gospodarskih, turističkih i demografskih pokazatelja) | HZŽ |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | 10 objavljenih proračunskih dokumenata | Unaprjeđena transparentnost rada JLP(R)S povećanjem za 20% broj nadzora zakonitosti rada i postupanja JLP(R)S u proaktivnoj objavi informacija, izradom smjernica za osnivanje antikorupcijskih povjerenstava na razini županija i Grada Zagreba te objavom 10 proračunskih dokumenata |
|  |  | 25. | Intenziviranje nadzora zakonitosti rada i postupanja JLP(R)S u proaktivnoj objavi informacija sukladno odredbama ZPPI-ja | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | 20% povećan broj nadzora u odnosu na prethodnu godinu |  |
|  |  | 26. | Izrada smjernica za osnivanje antikorupcijskih povjerenstava na razini županija i Grada Zagreba | MPUDT |  | II. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađene smjernice - Smjernice distribuirane jedinicama područne samouprave |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Upravljanje trgovačkim društvima

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.9. Jačanje antikorupcijskih mehanizama, učinkovitosti i korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima usklađivanjem zakonodavstva u skladu s OECD-ovim Smjernicama za korporativno upravljanje u državnom poduzećima s ciljem, između ostalog, stvaranja preduvjeta za aktivniju ulogu vlasničkih tijela u postavljanju financijskih i operativnih ciljeva te postizanje bolje koordinacije između nadležnih državnih tijela. | 27. | Izrada Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu države | MPUDT | MF, MINGO | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađen Antikorupcijski program | Poboljšano korporativno upravljanje te jači antikorupcijski mehanizmi i učinkovitost u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkim društvima u vlasništvu JLP(R)S izradom Antikorupcijskih programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu države i u većinskom vlasništvu JLP(R)S, donošenjem Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru; donošenjem Pravilnika kojim se propisuje postupak i kriteriji za postavljanje i revidiranje financijskih i nefinancijskih ciljeva i ključnih pokazatelja uspješnosti te ocjenjivanje ispunjenja financijskih i nefinancijskih ciljeva, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnika o objavljivanju i izvještavanju te Pravilnika o funkciji praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu RH; usvajanjem dokumenta kojim se definira vlasnička politika u odnosu na trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu te donošenjem Odluke o politici primitaka; donošenje metodologije za izračun indeksa korporativnog upravljanja, objavom izvješća o reviziji u pravnim osobama u vlasništvu RH kao i izradom preporuka prioriteta i mjera za izradu budućih antikorupcijskih dokumenata, te uspostava IT sustava za izradu popisa trgovačkih društava u vlasništvu države i JLP(R)S |
|  |  | 28. | Izrada Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S | MPUDT |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađen Antikorupcijski program |  |
|  |  | 29. | Donošenje Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH | MF |  | I. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama |  |
|  |  | 30. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (s ciljem integracije dobre međunarodne prakse za upravljanje rizicima) | MF |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama |  |
|  |  | 31. | Donošenje Pravilnika kojim se propisuje postupak i kriteriji za postavljanje i revidiranje financijskih i nefinancijskih ciljeva i ključnih pokazatelja uspješnosti te ocjenjivanje ispunjenja financijskih i nefinancijskih ciljeva | MF |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen Pravilnik - Objavljen u Narodnim novinama |  |
|  |  | 32. | Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru | MF |  | IV. kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen Pravilnik - Objavljen Pravilnik u Narodnim novinama |  |
|  |  | 33. | Donošenje Pravilnika o objavljivanju i izvještavanju | MF |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen Pravilnik - Objavljen Pravilnik u Narodnim novinama |  |
|  |  | 34. | Donošenje Pravilnika o funkciji praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu RH (uzimajući u obzir i usklađivanje sa Smjernicama OECD-a o dobroj praksi u internim kontrolama, etici i usklađenosti) | MF |  | III. kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen Pravilnik - Objavljen Pravilnik u Narodnim novinama |  |
|  |  | 35. | Donošenje vlasničke politike u odnosu na trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu | MF |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena vlasnička politika - Objavljena vlasnička politika u Narodnim novinama |  |
|  |  | 36. | Donošenje Odluke o politici primitaka | MF |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena Odluka - Objavljena u Narodnim novinama |  |
|  |  | 37. | Izrada preporuka za izradu budućih antikorupcijskih programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S | MPUDT |  | II. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva (T830027 -Sredstva u iznosu od 19.747,50 EUR osigurana u NPOO 2021.-2026.) | Izrađene preporuke za izradu budućih antikorupcijskih programa |  |
|  |  | 38. | Donošenje metodologije za izračun indeksa korporativnog upravljanja | MF |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Donesena metodologija za izračun indeksa |  |
|  |  | 39. | Provedba revizije u pravnim osobama u vlasništvu RH od strane Državnog ureda za reviziju | DUR |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objavljena izvješća o reviziji |  |
|  |  | 40. | Uspostava IT sustava za digitalizaciju vođenja, ažuriranja i objave popisa i podataka o trgovačkim društvima u vlasništvu države i JLP(R)S (uspostava sustava podrazumijeva spajanje na sudski registar) | MPUDT |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva (T830027 -Sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR osigurana u okviru NPOO 2021.-2026.) | Uspostavljen sustav |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.747,50 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.747,50 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.10. Unaprjeđenje unificiranog sustava planiranja i izvještavanja i unaprjeđenje pravnog okvira izbora kandidata za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku | Provođenje kontinuiranog unaprjeđenja sustava izvještavanja o poslovanju te daljnje unaprjeđenje postupaka izbora kandidata za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku unaprjeđenjem pravnog okvira | 41. | Donošenje Uredbe Vlade RH o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihovih izbora | MF |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena Uredba - Objavljena u Narodnim novinama | Unaprjeđen pravni okvir, unificirani sustav planiranja te izvještavanje o izboru kandidata za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku donošenje Uredbe Vlade RH o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihovih izbora |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Poslovni sektor

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.11. Daljnji razvoj sustava i politika usklađenosti (compliance) u poslovnom sektoru | Svrha mjere je ulaganje daljnjih napora u formiranje i implementaciju sustava i politika usklađenosti u okviru poslovnog sektora | 42. | Provedba edukacija na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te Zakona o mjerama ograničavanja za članice HGK i ostale obveznike (financijske institucije, trgovci nekretninama i drugi obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma) | HGK | HNB, HANFA, UZSPN, MVEP | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno ukupno 12 edukacija na kojima je ukupno sudjelovalo najmanje 100 polaznika | Poboljšan sustav i politika usklađenosti (compliance) u poslovnom sektoru kroz provedenih 12 edukacija na kojima je sudjelovalo najmanje 100 polaznika, 6 edukacija na kojima je ukupno sudjelovalo najmanje 2500 polaznika, održane 3 konferencije na temu provedbe politika, mjera za sprječavanje korupcije te jačanje integriteta za članice HGK/ICC Hrvatska i poslovni sektor usklađenosti s najmanje 150 sudionika, održanu konferenciju na temu lobiranja za članice HUP-a za 100 sudionika, te provedene 2 edukacije na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za članice HUP-a za ukupno 100 polaznika |
|  |  | 43. | Provedba edukacija na temu Smjernice za izradu provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kod posrednika u prometu nekretnina u sklopu Foruma poslovanja nekretninama | HGK |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno ukupno 6 edukacija na kojima je ukupno sudjelovalo najmanje 2500 polaznika |  |
|  |  | 44. | Održavanje godišnje konferencije na temu provedbe politika usklađenosti, mjera za sprječavanje korupcije te jačanje integriteta za članice HGK/ICC Hrvatska i poslovni sektor | HGK/ICC Hrvatska | HUP | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana 1 konferencija godišnje s najmanje 50 sudionika |  |
|  |  | 45. | Provedba edukacija na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za članice HUP-a | HUP |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene dvije edukacije na kojima je ukupno sudjelovalo 100 polaznika |  |
|  |  | 46. | Organizacija konferencije na temu lobiranja za članice HUP-a | HUP | POSI MPUDT | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana konferencija na kojoj je sudjelovalo do 100 sudionika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.12. Unaprjeđenje okvira za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama | Svrha mjere je unaprjeđenje okvira za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama i jačanje kapaciteta s obzirom na standarde Konvencije OECD-a za borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama | 47. | Provedba panel rasprave u okviru Godišnje konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske sa sudionicima iz javnog i privatnog sektora, posvećena podizanju svijesti o štetnosti podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama, podizanju standarda u borbi protiv mita u međunarodnom poslovanju te utjecaju Konvencije OECD-a za borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama | MVEP |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena panel rasprava na kojoj je sudjelovalo najmanje 30 sudionika | Poboljšan okvir za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama provedbom panel rasprave za 30 sudionika u okviru Godišnje konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske sa sudionicima iz javnog i privatnog sektora; provedbom 3 ciljane edukacije za 90 djelatnika službe vanjskih poslova tijekom redovnih priprema pred odlazak na rad u DM/KU RH u inozemstvu, jedne ciljane edukacije za 30 polaznika jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija na Diplomatskoj akademiji MVEP-a, jedne edukacije o Konvenciji OECD-a o borbi protiv transnacionalnog podmićivanja stranih javnih dužnosnika za 20 polaznika, jedne edukacije na temu sprječavanja transnacionalnog podmićivanja za 20 polaznika, te kroz održana 3 javna događanja na temu uloge privatnog sektora te pripremom publikacije o Konvenciji OECD-a za borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama i publikacije vezane uz detekciju stranog podmićivanja u poslovnim subjektima koji posluju na međunarodnom tržištu i u državama s visokim rizikom na kojima je sudjelovalo 150 sudionika |
|  |  | 48. | Provedba ciljanih edukacija djelatnika službe vanjskih poslova tijekom redovnih priprema pred odlazak na rad u DM/KU RH u inozemstvu, s ciljem dodatnog jačanja kapaciteta u okviru prevencije korupcije s naglaskom na provedbu Konvencije OECD-a za borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama | MVEP |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena jedna edukacija godišnje za najmanje 30 djelatnika službe vanjskih poslova |  |
|  |  | 49. | Provedba ciljane edukacije na temu prevencije korupcije s naglaskom na provedbu Konvencije OECD-a za borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnom poslovnim transakcijama, za polaznike jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija na Diplomatskoj akademiji MVEP-a | MVEP |  | II. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena edukacija najmanje 30 polaznika |  |
|  |  | 50. | Provedba edukacija o Konvenciji OCED-a o borbi protiv transnacionalnog podmićivanja stranih javnih dužnosnika (upoznavanje s obvezujućim standardima za kriminalizaciju stranog podmićivanja s posebnim naglaskom na kaznenu odgovornost pravnih osoba) | PA |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena edukacija s ukupno 20 polaznika |  |
|  |  | 51. | Provedba edukacije na temu sprječavanja transnacionalnog podmićivanja za predstavnike pravnih osoba u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske | MPUDT |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena jedna edukacija na kojoj je sudjelovalo do 20 polaznika |  |
|  |  | 52. | Priprema publikacije o Konvenciji OECD-a za borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama | MPUDT | HGK/ICC Hrvatska | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | -Pripremljena publikacija -Objavljena publikacija |  |
|  |  | 53. | Održavanje javnog događanja na temu uloge privatnog sektora u borbi protiv korupcije te provedbi Konvencije OECD-a za borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama | HUP | MPUDT | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano jedno događanje godišnje do 50 sudionika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Nadzor nad političkim aktivnostima

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.13. Jačanje normativnog okvira u području financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma | S ciljem što učinkovitije provedbe nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma potrebno je pristupiti analizi mogućih izmjena odgovarajućeg normativnog okvira | 54. | Analiza mogućih izmjena Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma | MPUDT | DUR,DIP | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Analiza izrađena | Utvrđene pretpostavke za moguće izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.14. Jačanje kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva | S ciljem što učinkovitije provedbe nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma nužno je dodatno poboljšati uvjete za učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma jačanjem kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva | 55. | Zapošljavanje jednog državnog službenika na radno mjesto višeg savjetnika i jednog državnog službenika na radno mjesto informatičkog savjetnika | DIP |  | II. kvartal 2025. | 48.221,00 EUR (A896002) | Zaposlena 2 državna službenika | Ojačani kapaciteti Državnog izbornog povjerenstva zapošljavanjem 2 nova državna službenika |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.220,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.220,00 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.15. Edukacija subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma | S ciljem što učinkovitijeg nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma postoji potreba za nastavak provedbe edukativnih aktivnosti za sve subjekte nad kojima se provodi nadzor financiranja | 56. | Razvijanje webinara za edukaciju subjekata nad kojima DIP provodi nadzor financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima | DIP |  | I. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Razvijeni webinari - Webinari objavljeni na mrežnim stranicama DIP-a | Razvijen edukativni sadržaj u području u nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima te provedbom edukacije u nadzoru financiranja političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma na temu transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju |
|  |  | 57. | Edukacija subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma na temu transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju | DIP | MPUDT | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena edukacija subjekata |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Pravosuđe

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.16. Jačanje kapaciteta vezano za komunikaciju pravosudnih dužnosnika i službenika s javnošću | Svrha mjere je dodatno unaprjeđivati komunikaciju pravosudnih tijela prema javnosti uključujući donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu i izmjenu Poslovnika državnog odvjetništva, te izradu smjernica državnoodvjetničkih dužnosnika i službenika s javnošću, kao i provedbu s tim povezanih programa edukacije za pravosudne dužnosnike i službenike | 58. | Izmjene Poslovnika državnog odvjetništva (s ciljem dodatnog unaprjeđenja komunikacije državnih odvjetništava prema javnosti) | MPUDT | DORH | II. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen prijedlog izmjena Poslovnika državnog odvjetništva - Izmjene donesene - Izmjene stupile na snagu - Poslovnik objavljen | Ojačani kapaciteti pravosudnih dužnosnika i službenika za komunikaciju s javnošću donošenjem izmjena Poslovnika državnog odvjetništva, definiranjem smjernica za komunikaciju državnoodvjetničkih dužnosnika i službenika s javnošću, provedbom najmanje 4 radionice za 30 polaznika vezano uz implementaciju Smjernica te provedbom 5 radionica na temu „Načini komunikacije s medijima i društvene mreže“ za ukupno minimalno 20 polaznika |
|  |  | 59. | Izrada Smjernica za komunikaciju državnoodvjetničkih dužnosnika i službenika s javnošću | DORH |  | II. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađene Smjernice - Smjernice objavljene na mrežnim stranicama Državnog odvjetništva RH - Smjernice distribuirane svim državnoodvjetničkim dužnosnicima i službenicima |  |
|  |  | 60. | Provedba radionica vezano uz implementaciju Smjernica za komunikaciju državnoodvjetničkih dužnosnika i službenika s javnošću, za državnoodvjetničke dužnosnike i službenike | DORH |  | III. kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene najmanje 4 radionice za 30 polaznika |  |
|  |  | 61. | Provedba edukacija na temu „Načini komunikacije s medijima i društvene mreže“ za suce, državne odvjetnike, čelnike pravosudnih tijela i glasnogovornike pravosudnih tijela | PA |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 radionica za ukupno minimalno 20 polaznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.17. Unaprjeđenje kapaciteta i normativnog okvira rada Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća | Svrha mjere je jačanje kapaciteta Državnoodvjetničkog vijeća, Državnog sudbenog vijeća i Pravosudne akademije | 62. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (uređenje postupka imenovanja s ciljem ubrzanja imenovanja zamjenika državnih odvjetnika posebice na općinskoj i županijskoj razini) | MPUDT | DOV, DORH | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama | Unaprjeđeni kapaciteti i normativni okvir rada Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću te donošenjem Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravosudnoj akademiji |
|  |  | 63. | Donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravosudnoj akademiji (s ciljem definiranja sustava imenovanja državnoodvjetničkih dužnosnika) | MPUDT | DORH DOV PA | II. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama |  |
|  |  | 64. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću | MPUDT |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.19. Jačanje kvalitete provedbe stečajnog postupka | Svrha mjere je jačanje kvalitete provedbe stečajnog postupka provođenjem edukativnih aktivnosti | 65. | Provođenje edukacija na temu upravljanja referadom za suce | PA |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 jednodnevnih edukacija na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 polaznika | Ojačana kvaliteta provedbe stečajnog postupka kroz provedenih 5 edukacija za minimalno 20 polaznika |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.20. Unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela korupcije u svrhu ubrzanja postupka | Svrha je daljnja optimizacija s ciljem ubrzanja postupka u kontekstu procesuiranja kaznenih djela korupcije | 66. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (s ciljem ubrzanja i povećanja učinkovitosti kaznenog postupka) | MPUDT |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama | Unaprijeđen normativni okvir kroz donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koji će omogućiti ubrzanje kaznenih postupaka, među ostalim i u predmetima iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, uslijed supsidijarne primjene kaznenog procesnog zakonodavstva i na ovu kategoriju predmeta, i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta kojim će se poboljšati operativnost i efikasnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u progonu kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, provođenjem: 5 edukacija na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 pravosudnih službenika i dužnosnika na temu odmjeravanja i obrazlaganja kaznenopravnih sankcija za pravosudne službenike i dužnosnike; 5 radionica na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 pravosudnih dužnosnika na temu odmjeravanja i obrazlaganja novčanih kazni u predmetima iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta; 5 radionica na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 pravosudnih dužnosnika na temu oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom davanja mita, 5 radionica na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 pravosudnih dužnosnika na temu bitnih elemenata kaznenog djela davanja mita |
|  |  | 67. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta (s ciljem poboljšanja operativnosti i efikasnosti USKOK-a u progonu kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta) | MPUDT |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama |  |
|  |  | 68. | Provođenje edukacija za pravosudne službenike i dužnosnike na temu odmjeravanja i obrazlaganja kaznenopravnih sankcija za pravosudne službenike i dužnosnike | PA |  | IV kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 jednodnevnih radionica na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 polaznika |  |
|  |  | 69. | Provođenje edukacija za pravosudne dužnosnike na temu odmjeravanja i obrazlaganja novčanih kazni u predmetima iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | PA |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 radionica na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 polaznika |  |
|  |  | 70. | Provođenje edukacija za pravosudne dužnosnike na temu oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom davanja mita | PA |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 radionica na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 polaznika |  |
|  |  | 71. | Provođenje edukacija za pravosudne dužnosnike na temu bitnih elemenata kaznenog djela davanja mita, s posebnim naglaskom na učin djela službene ili odgovorne osobe izvan granica svojih ovlasti, kao i edukacija vezanih uz kazneni progon pravnih osoba za ovo kazneno djelo | PA |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 radionica na kojima je ukupno sudjelovalo minimalno 20 polaznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.22. Daljnje unaprjeđenje normativnog okvira u području zaštite prijavitelja nepravilnosti | Svrha mjere je unaprjeđenje i razrada pojedinih odredbi i instituta u normativnom okviru u cilju što učinkovitije zaštite prijavitelja | 72. | Izrada analize provedbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u pojedinom poslovnom sektoru u kontekstu postojanja unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe | MPUDT | DIRH | III. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađena analiza | Unaprjeđen normativni okvir u području zaštite prijavitelja kroz izmjenu Zakona, izrađenu analizu provedbe Zakona u pojedinom poslovnom sektoru u kontekstu postojanja unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i analizu o učinkovitosti zakonskog okvira u kontekstu pružanja zaštite od osvete prijaviteljima nepravilnosti |
|  |  | 73. | Izrada analize o učinkovitosti zakonskog okvira u kontekstu pružanja zaštite od osvete | MPUDT | PP DIRH DORH MUP | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađena analiza |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.23. Edukacije pravosudnih dužnosnika, povjerljivih osoba i zaposlenika u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti | Svrha je provedba kontinuiranih edukacija povjerljivih osoba o primjeni Zakona i njihovim obvezama u njegovoj primjeni, kao i sindikalnih povjerenika koji imaju vrlo aktivnu ulogu u informiranju prijavitelja o zaštiti njihovih prava te samih zaposlenika odnosno potencijalnih prijavitelja o potrebi prijavljivanja nepravilnosti | 74. | Provedba edukacije o primjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti za predstavnike pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili JLP(R)S | MPUDT |  | III. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena 1 edukacija godišnje za 30 polaznika | Provedene 3 edukacije s ukupno 90 polaznika predstavnika pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili JLP(R)S; provedeno 12 edukacija povjerljivih osoba za minimalno 180 polaznika; provedeno 6 jednodnevnih radionica za pravosudne dužnosnike u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti za ukupno 120 polaznika; provedene 2 edukacije za državni inspektorat, pravosudnu i upravnu inspekciju u kontekstu provedbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti za ukupno 30 polaznika |
|  |  | 75. | Provedba edukacija povjerljivih osoba u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti za javni sektor | MPUDT | DŠJU, PP | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 4 edukacije godišnje s minimalno 15 polaznika po edukaciji |  |
|  |  | 76. | Provedba edukacija za pravosudne dužnosnike u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti (s posebnim naglaskom na osvješćivanje o ulozi i važnosti unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti koje imaju koruptivna obilježja) | PA | DORH/ USKOK | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 6 jednodnevnih radionica s minimalno 20 polaznika po radionici |  |
|  |  | 77. | Provedba edukacija za državni inspektorat, pravosudnu i upravnu inspekciju u kontekstu provedbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti | MPUDT |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 2 edukacije ukupno 30 polaznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Inspekcijski poslovi

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.25. Daljnje jačanje provedbe inspekcijskih nadzora i drugih inspekcijskih poslova Državnog inspektorata | S ciljem smanjenja rizika od nepravilnosti na svim razinama u sustavu zaštite okoliša, prometa i infrastrukture potrebna su daljnja unaprjeđenja u radu nadležnih inspekcija, jačanje njihovih administrativnih kapaciteta te povećanje broja inspekcijskih nadzora | 78. | Pojačani nadzor inspektora sigurnosti plovidbe na moru i u riječnom prometu | MMPI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Pojačani broj nadzora za 5% u odnosu na 2024. godinu | Ojačana provedba inspekcijskih nadzora kroz zapošljavanje ukupno 28 inspektora za radna mjesta: rudarski inspektori, elektroenergetski inspektori, inspektori za inspekcije opreme pod tlakom, građevinski inspektori, inspektora u Sektoru za nadzor zaštite okoliša, inspektora zaštite prirode, inspektora za vodopravni nadzor; povećan broj nadzora inspektora sigurnosti plovidbe na moru i u riječnom prometu i cestovnog prijevoza; izrađene godišnje programe koordiniranih inspekcijskih nadzora u području okoliša, pojačan broj nadzora inspektora sigurnosti plovidbe na moru i u riječnom prometu za 5%, pojačan broj nadzora inspektora cestovnog prijevoza za 10%, te provedene postupke analize nerazmjera imovine svih službenika Porezne uprave korištenjem postojećeg aplikativnog rješenja |
|  |  | 79. | Pojačani nadzor inspektora cestovnog prijevoza | MMPI |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Pojačani broj nadzora 10% u odnosu na 2024. godinu |  |
|  |  | 80. | Zapošljavanje rudarskih inspektora u Sjedištu i Područnim uredima Državnog inspektorata | DIRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje - 57.000,00 EUR za 2025. - 57.000,00 EUR za 2026. - 57.000,00 EUR za 2027.) | Zaposlena 2 rudarska inspektora |  |
|  |  | 81. | Zapošljavanje elektroenergetskih inspektora u sjedištu i Područnim uredima Državnog inspektorata | DIRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje - 57.000,00 EUR za 2025. - 57.000,00 EUR za 2026. - 57.000,00 EUR za 2027.) | Zaposlena 2 elektroenergetska inspektora |  |
|  |  | 82. | Zapošljavanje inspektora opreme pod tlakom u Sjedištu i Područnim uredima Državnog inspektorata | DIRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje - 57.000,00 EUR za 2025. - 57.000,00 EUR za 2026. - 57.000,00 EUR za 2027.) | Zaposleno 3 inspektora opreme pod tlakom |  |
|  |  | 83. | Zapošljavanje građevinskih inspektora u Sektoru za nadzor građenja Središnjeg ureda Državnog inspektorata, koji su ovlašteni obavljati nadzore građenja i održavanja infrastrukturnih građevina državnog i područnog značaja (državne i autoceste, željeznice, mostovi, infrastrukturni komunikacijski i energetski sustavi i dr.) | DIRH |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje - 57.000,00 EUR za 2025. - 57.000,00 EUR za 2026.) | Zaposlena 2 građevinska inspektora |  |
|  |  | 84. | Zapošljavanje inspektora u Sektoru za nadzor zaštite okoliša u Središnjem uredu i područnim uredima Državnog inspektorata | DIRH |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje - 57.000,00 EUR za 2025. - 57.000,00 EUR za 2026. - 57.000,00 EUR za 2027.) | Zaposleno 9 inspektora zaštite okoliša |  |
|  |  | 85. | Zapošljavanje inspektora zaštite prirode u Središnjem uredu i područnim uredima Državnog inspektorata | DIRH |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje - 57.000,00 EUR za 2025. - 57.000,00 EUR za 2026. - 57.000,00 EUR za 2027.) | Zaposleno 2 inspektora zaštite prirode |  |
|  |  | 86. | Zapošljavanje inspektora za vodopravni nadzor | DIRH |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje - 57.000,00 EUR za 2025. - 57.000,00 EUR za 2026. - 57.000,00 EUR za 2027.) | Zaposleno 8 vodopravnih inspektora |  |
|  |  | 87. | Izrada godišnjih programa koordiniranih inspekcijskih nadzora u području okoliša pomoću integrirane metode procjene rizika (IRAM) | DIRH |  | I. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađeni i objavljeni godišnji programi |  |
|  |  | 88. | Provođenje postupaka analize nerazmjera imovine za službenike Porezne uprave korištenjem postojećeg aplikativnog rješenja koje se koristi u postupcima provjere nerazmjera za sve porezne obveznike. | MF - Porezna uprava |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Obavljena aplikativna analiza svih 3658 službenika do kraja 2025. godine |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.140.000,00 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.26. Sustavno provođenje unutarnjeg i kontrolno instruktivnog nadzora nad radom inspektora Državnog inspektorata te edukacija inspektora s ciljem sprječavanja koruptivnih ponašanja | S ciljem smanjenja rizika od nepravilnosti na svim razinama u provedbi inspekcijskih nadzora potrebno je daljnje unaprjeđivanje u radu nadležnih inspekcija te povećanju broja inspekcijskih nadzora | 89. | Provođenje unutarnjih nadzora nad postupanjem inspektora Državnog inspektorata s ciljem sprječavanja koruptivnih ponašanja | DIRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | 81% (ukupno 58) provedenih unutarnjih nadzora nad radom i postupanjem inspektora Državnog inspektorata bez utvrđenih većih nepravilnosti | Smanjeni rizici od nepravilnosti u provedbi inspekcijskih nadzora kroz pojačan unutarnji nadzor (ukupno 58) i kontrolno-instruktivni nadzor nad radom i postupanjem inspektora Državnog inspektorata (ukupno 31) |
|  |  | 90. | Provođenje kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom inspektora Državnog inspektorata | DIRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | 70% (31 ukupno) provedenih kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom postupanjem inspektora Državnog inspektorata bez utvrđenih većih nepravilnosti |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Javne financije

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.27. Jačanje kapaciteta u inspekcijskim poslovima povezanim sa zakonitim upravljanjem proračunskim sredstvima | Svrha je unaprjeđenje specijaliziranih znanja te stručne osposobljenosti inspektora koji su povezani s financijskim upravljanjem i kontrolama | 91. | Provedba edukacija inspektora financijskog i proračunskog nadzora iz područja planiranja i izvršavanja proračuna, upravljanja imovinom i obvezama i druga pitanja vezana za upravljanje javnim financijama | MF |  | IV. kvartal 2027. | 14.000,00 EUR (A538000 - 4.000,00 EUR za 2025. - 5.000,00 EUR za 2026. - 5.000,00 EUR za 2027.) | Provedeno 5 edukacija za 30 inspektora | Ojačani kapaciteti inspektora financijskog i proračunskog nadzora kroz provedbu 5 edukacija za 30 inspektora iz područja financijskog i proračunskog sustava |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000,00 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.28. Jačanje učinkovitosti i djelotvornosti carinskog sustava | Jačanje učinkovitosti, djelotvornosti i transparentnosti carinskog sustava s konačnim ciljem sustavnog sužavanja prostora za pojavu korupcije | 92. | Intenziviranje provedbi terenskih kontrola rada graničnih carinskih ureda s naglaskom na smjene u kojima su raspoređeni službenici procijenjeni kao srednje i visoko rizični s aspekta koruptivnih aktivnosti | MF - Carinska uprava |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Ukupno 40 kontrola na različitim graničnim carinskim uredima | Ojačani kapaciteti u radu Carinske uprave kroz povećan broj terenskih kontrola rada graničnih carinskih ureda |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.29. Jačanje razvojnih potreba i potencijala Porezne uprave u području financijskih i poreznih istraga | Unaprjeđenje informatičkih alata za praćenje prometa kripto valuta, educiranje službenika iz područja naprednog forenzičnog računovodstva, dodatno ulaganje u informacijsku sigurnost, unaprjeđenje unutarnje kontrole u radnim postupcima te razvoj proaktivnog djelovanja na području financijskih i poreznih istraga u otkrivanju i procesuiranju rizičnih poreznih obveznika koji stječu velike iznose materijalne koristi činjenjem organiziranih kaznenih djela s koruptivnim obilježjima | 93. | Provedba edukacija i usavršavanja službenika iz područja naprednog forenzičnog računovodstva | MF - Porezna uprava |  | IV. kvartal 2027. | 7.500,00 EUR (A541000 – stavka rashoda 3213 iz Državnog proračuna) | Provedene 2 dvodnevne edukacije za 15 službenika po edukaciji | Ojačani potencijali Porezne uprave ustrojavanjem službi za suzbijanje poreznih prijevara; osiguranjem informatičkih alata za automatsku obradu podataka iz područja financijskih istraga, provedbom nadzora nad ukupno 11 obveznika, te provedbom 2 edukacije za ukupno 30 službenika koji provode financijske istrage iz područja naprednog forenzičkog računovodstva |
|  |  | 94. | Nabava informatičkih alata za praćenje prometa kripto valuta (bolje praćenje poreza na dohodak i veća kontrola mogućeg pranja novca) | MF - Porezna uprava |  | IV. kvartal 2027. | 234.000,00 EUR - 84.500,00 EUR za 2025. - 85.500,00 EUR za 2026. - 64.000,00 EUR za 2027. (A541000) | - Nabavljeni informatički alati - Izdana licenca za 3 službenika za stjecanje certifikata |  |
|  |  | 95. | Ustrojavanje službi za suzbijanje poreznih prijevara | MF - Porezna uprava |  | I. kvartal 2025. | 3.600,00 EUR (A541000) | - Ustrojene službe |  |
|  |  | 96. | Provedba nadzora Registra stvarnih vlasnika (RSV-a) priređivača igara na sreću | MF - Porezna uprava |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Proveden nadzor nad ukupno 11 obveznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.100,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.500,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.500,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.100,00 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.30. Unaprjeđenje mehanizama upravljanja nepravilnostima u okviru sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru | Svrha mjere je jačanje potencijala osoba za nepravilnosti sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te drugih službenika i dionika | 97. | Održavanje radionica za osobe za nepravilnosti u skladu s novom zakonskom regulativom | MF |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 3 radionice za ukupno 60 polaznika | Ojačani potencijali osoba za nepravilnosti u okviru sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru kroz održane 3 radionice za ukupno 60 polaznika |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.31. Uspostava sustava podrške planiranju nadzora s ciljem povećanja učinkovitosti planiranja i provođenja nadzora identificiranih na temelju rizika | Svrha mjere je povećanje učinkovitosti planiranja i provođenja nadzornih aktivnosti Financijskog inspektorata | 98. | Instalacija IT aplikacije za automatiziranu procjenu rizika obveznika provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma radi učinkovitog planiranja i provođenja nadzornih aktivnosti Financijskog inspektorata | MF - Financijski inspektorat |  | III. kvartal 2027. | 300.000,00 EUR (Projekt informatizacija K538003 Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) | Instalirana IT aplikacija za automatiziranu procjenu rizika obveznika | Povećana učinkovitost planiranja i provođenja nadzornih aktivnosti Financijskog inspektorata uspostavom IT aplikacije za automatiziranu procjenu rizika obveznika |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 EUR |

Zdravstvo

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.33. Unaprjeđenje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu | Svrha je poboljšanje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu u smislu transparentnog uparivanja računa bolnica s izvršenim terapijskim postupcima, kako bi se poboljšala i kontrola nad upravljanjem financijskim resursima i izvršavanjem ugovornih obveza u zdravstvu | 99. | Uvođenje cjelokupnog AR DRG sustava po bolničkim zdravstvenim ustanovama (s ciljem kontrole kvalitete ispostavljenih računa od strane zdravstvenih ustanova) | HZZO | MZ | I. kvartal 2026. godine | 1.000.000,00 EUR (- 600.000,00 EUR za 2025. -200.000,00 EUR za 2026. - 200.000,00 EUR za 2027. Državni proračun A600022 E-HZZO – izgradnja integriranog informacijskog sustava) | Uveden sustav | Poboljšanje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu uspostavljanjem AR DRG sustava |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 EUR |

Policija i upravni poslovi u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.34. Jačanje kapaciteta tijela represivnog aparata u području borbe protiv korupcije | S ciljem jačanja tijela koja djeluju u području represivnog aparata potrebno je dodatno educiranje policijskih službenika na temu | 100. | Edukacija policijskih službenika kroz redovne programe obuke (seminari, tečajevi i dopunsko stručno usavršavanje) na temu korupcije (u smislu prepoznavanja, mehanizma sprječavanja/prijavljivanja/otkrivanja | MUP | PA | II. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 edukacija za ukupno 600 policijskih službenika/polaznika srednje škole/polaznika na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti, na godišnjoj razini | Ojačan kapacitet tijela represivnog aparata u području borbe protiv korupcije kroz održavanje 15 edukativnih aktivnosti za ukupno 1800 policijskih službenika, polaznika srednje škole „Josip Jović“ te polaznika na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.1.35. Unaprjeđenja antikorupcijskih mehanizama u radu policije | Svrha mjere je jačanje antikorupcijskih mehanizama u radu policije s naglaskom na osiguravanje objektivnosti i transparentnosti odluka o imenovanjima, napredovanja napredovanjima u policiji | 101. | Izrada sveobuhvatne procjene rizika za područja i aktivnosti podložne korupciji i Plana mjera za jačanje integriteta policije, prevenciju i suzbijanje korupcije u policiji | MUP |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena sveobuhvatna procjena rizika - Izrađen Plan mjera | Unaprjeđeni antikorupcijski mehanizmi u radu policije kroz izrađenu procjenu rizika u policiji za područja i aktivnosti podložne korupciji te izrađen Plan mjera za jačanje integriteta policije, prevenciju i suzbijanje korupcije u policiji, kao i provedbu 3 specijalističke edukacije za 80 policijskih službenika policijskih uprava |
|  |  | 102. | Provedba specijalističkih edukacija policijskih službenika policijskih uprava po problematici suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije | MUP |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 3 specijalističke edukacije za 80 policijskih službenika policijskih uprava |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

4.2. POSEBNI CILJ – JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I OTVORENOSTI RADA TIJELA JAVNE VLASTI

| Pokazatelj ishoda: Postotak proaktivno objavljenih informacija tijela javne vlasti – KOD: OI.02.14.47, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 58% | Ciljna vrijednost 2026.: 60% | Ciljna vrijednost 2027.: 62% mjesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda: Udio tijela koja se koriste sustavom e-savjetovanja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini – KOD: OI.02.14.48, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 10% | Ciljna vrijednost 2026.: 20% | Ciljna vrijednost 2027.: 30% |
| Pokazatelj ishoda: Udio poništenih rješenja tijela javne vlasti prema zahtjevima za pristup informacijama – KOD: OI.02.14.49, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 47% | Ciljna vrijednost 2026.: 46% | Ciljna vrijednost 2027.: 45% |
| Pokazatelj ishoda: Transparentnost proračuna prema Indeksu globalne konkurentnosti – KOD: II.02.4.02, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 33 mjesto | Ciljna vrijednost 2026.: 33 mjesto | Ciljna vrijednost 2027.: 32 mjesto |
| Pokazatelj ishoda: Istraživanje Eurobarometra o povjerenju u javne institucije – Udio građana koji ima povjerenja u javne institucije – KOD: II.02.14.31, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 53% | Ciljna vrijednost 2026.: 54% | Ciljna vrijednost 2027.: 55% |

Pravo na pristup informacijama i savjetovanje s javnošću

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.1. Unaprjeđenje postojećeg normativnog okvira i informatičkih preduvjeta u području savjetovanja s javnošću | Daljnji razvoj sustava savjetovanja uključujući programe edukacije za službenike tijela državne uprave o savjetovanju s javnošću kao instrumentu politike boljih propisa te o mogućnostima i primjeni svih funkcionalnosti sustava e-Savjetovanja u praksi | 103. | Provedba programa edukacije “Savjetovanje s javnošću kao instrument politike boljih propisa”, koji uključuje upoznavanje sa zakonodavnim okvirom savjetovanja s javnošću i praktičan rad u aplikaciji e-Savjetovanja za službenike tijela državne uprave | UZZ | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedeno minimalno 6 seminara i radionica godišnje o savjetovanju s javnošću kao instrumentu politike boljih propisa - Najmanje ukupno 80 sudionika na seminarima i radionicama | Unaprjeđeni postojeći kapaciteti i informatički preduvjeti u području savjetovanja s javnošću kroz provedbu minimalno 6 seminara i radionica godišnje o savjetovanju s javnošću kao instrumentu politike boljih propisa s ukupno najmanje 80 sudionika |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.2. Jačanje transparentnosti o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela | Svrha je jačanje transparentnosti u tijelima javne vlasti vezano za sastave radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela u sklopu savjetovanja.gov.hr | 104. | Ažuriranje baze podataka o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela u sklopu savjetovanja.gov.hr | UZZ |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Ažurirana baza podataka o sastavima svih radnih skupina aktualnih + arhiva dosadašnjih sastava | Ojačana transparentnost sastava radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela kroz ažuriranje baze podataka o sastavima svih radnih skupina aktualnih + arhiva dosadašnjih sastava |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.3. Uspostavljanje mreže službenika za informiranje s ciljem razmjene iskustava i prakse | Jačanje kapaciteta sustava transparentnosti tijela javne vlasti | 105. | Održavanje sastanaka ili radionica unutar online Mreže na županijskoj razini u okviru projekta međuresorne, međužupanijske suradnje (s ciljem povezivanja stručnjaka zaduženih za financije i proračun, stručnjaka za zaštitu osobnih podataka te stručnjaka za odnose s javnošću vezano uz obaveze transparentnosti) | HZŽ |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 4 sastanka/radionica međuresorne suradnje (10 županija) | Ojačani kapaciteti transparentnosti tijela javne vlasti održavanjem 4 sastanka ili radionica unutar online Mreže na županijskoj razini te održavanjem 3 Godišnja savjetovanja za minimalno 300 službenika za informiranje |
|  |  | 106. | Održavanje Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje, stručnog skupa za razmjenu iskustava među službenicima za informiranje | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 1 Godišnje savjetovanja s minimalno 100 polaznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.4. Praćenje primjene odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama – proaktivne objave, savjetovanja s javnošću i javnosti rada tijela javne vlasti za pojedine grupe tijela javne vlasti | Svrha je ulaganje dodatnih napora u jačanje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama | 107. | Praćenje ispunjenja obveze proaktivne objave informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno praćenje i izrađeno izvješće o praćenju (na godišnjoj razini) te objavljeno na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje | Unaprjeđena primjena odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama kroz provedena praćenja i izrađena izvješća o praćenju proaktivne objave informacija, osiguravanja javnosti rada sjednica tijela javne vlasti, uvidu u portal e-Savjetovanja te kroz izdana upozorenja i zahtjeve za usklađivanjem postupanja tijelima koja su predmet praćenja |
|  |  | 108. | Praćenje ispunjenja obveze osiguravanja javnosti rada sjednica tijela javne vlasti sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno praćenje i izrađeno izvješće o praćenju (na godišnjoj razini) te objavljeno na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje |  |
|  |  | 109. | Praćenje primjene članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvidom u portal e-Savjetovanja | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena najmanje dva izvješća godišnje te objavljena na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje - Izdana upozorenja i zahtjevi za usklađivanjem postupanja tijelima koja su predmet praćenja |  |
|  |  | 110. | Dubinsko praćenje primjene članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 27. Zakona o instrumentima politike boljih propisa | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena najmanje dva izvješća godišnje te objavljena na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje - Izdana upozorenja i zahtjevi za usklađivanjem postupanja tijelima koja su predmet praćenja |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.5. Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir) | Svrha je unaprjeđenje administrativnih, financijskih i drugih potrebnih kapaciteta za kvalitetnu primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama | 111. | Održavanje edukacija o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje – osnovni i napredni modul | PI | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 6 edukacija godišnje s najmanje 60 polaznika | Ojačani administrativni, financijskih i drugi kapaciteti za kvalitetnu primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama kroz provedeno: 18 edukacija osnovnog i naprednog modula o pravu na pristup informacijama za najmanje 180 polaznika; 6 edukacija za najmanje 40 službenika za informiranje i koordinatore za savjetovanje o savjetovanjima s javnošću; 4 online specijalizirane edukacije o ponovnoj uporabi i otvorenim podacima za 100 službenika za informiranje; 12 regionalnih edukacija za 120 službenika za informiranje te provedeno najmanje 8 tematskih webinara ukupno najmanje 60 polaznika |
|  |  | 112. | Održavanje edukacija o savjetovanjima s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje i koordinatore za savjetovanje | PI | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održane najmanje 2 edukacije godišnje s najmanje 20 polaznika |  |
|  |  | 113. | Održavanje tematskih webinara za službenike za informiranje | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano najmanje 8 tematskih webinara godišnje s ukupno najmanje 60 polaznika |  |
|  |  | 114. | Održavanje specijalizirane edukacije o ponovnoj uporabi i otvorenim podacima za službenike za informiranje | PI | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održane najmanje 4 online edukacije putem sustava za učenje DŠJU (Moodle) s ukupno najmanje 100 polaznika |  |
|  |  | 115. | Održavanje krojenih regionalnih edukacija za službenike za informiranje | PI | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održane 3 edukacije godišnje s ukupno najmanje 30 polaznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.6. Daljnje jačanje proaktivne objave podataka od javnog interesa u otvorenom formatu za ponovnu uporabu | Svrha je ulaganje dodatnih napora u području osiguravanja jačanje proaktivne objave podataka od javnog interesa u otvorenom formatu za ponovnu uporabu | 116. | Razvoj i nadogradnja modula eProcedure koji će investitorima u cijelom procesu ulaganja omogućiti transparentan i jednostavan pristup informacijama i procedurama vezano uz realizaciju projekata | MPGI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (Sredstva u iznosu od 717.446,00 EUR su osigurana za 2025. u NPOO 2021.-2026. A915013) (Sredstva u iznosu od 1.000,000,00 EUR - 500.000,00 za 2026. -500.000,00 2027. A538067) | - Razvijen modul eProcedure - Nadograđen modul eProcedure | Ojačana proaktivna objava podataka od javnog interesa kroz uspostavu i nadogradnju modula eProcedure koji omogućava transparentan i jednostavan pristup informacijama i procedurama vezano uz realizaciju projekata i objavu poziva tijelima javne vlasti na Portalu otvorenih podataka |
|  |  | 117. | Objava poziva tijelima javne vlasti na Portalu otvorenih podataka da identificiraju, objave i ažuriraju visokovrijedne skupove podataka iz svog djelokruga u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/138 оd 21. prosinca 2022. o utvrđivanju popisa posebnih visokovrijednih skupova podataka i modaliteta njihova objavljivanja i ponovne uporabe | MPUDT |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objavljen poziv najmanje 2 puta godišnje |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 717.446,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.717.446 EUR |

Lokalna i područna samouprava

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.7. Unaprjeđenje transparentnosti prihodovne i rashodovne strane proračuna posebno za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | Cilj je osnažiti okvir za prevenciju netransparentnog trošenja javnih sredstava prikupljanjem i objavom proračunskih podataka putem platforme za otvorene proračunske podatke JLP(R)S | 118. | Prikupljanje proračunskih dokumenata JLP(R)S-a i isporuka istih u središnje nacionalno skladište podataka (Data Lake) na obradu | MF | MPUDT | III. kvartal 2025. | 6.750,00 EUR (K113290) | Proračunski dokumenti 65% JLP(R)S-a isporučeni u Data Lake | Unaprjeđena transparentnost prihodovne i rashodovne strane proračuna JLP(R)S kroz prikupljanje i objavu proračunskih podataka |
|  |  | 119. | Standardizirano, ažurno objavljivanje proračunskih podataka svih županija + Grada Zagreba | HZŽ |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objavljeni podaci na poveznici https://www.opencity.hr/hrvzz/ |  |
|  |  | 120. | Objava proračunskih podataka putem platforme za otvorene proračunske podatke JLP(R)S | MF | MPUDT | I. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | 50 % JLP(R)S su objavile proračunske podatke |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.750,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.750,00 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.8. Uvođenje integralnog sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini | Svrha mjere je stvaranje preduvjeta za uvođenje sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini uključujući provođenje programa edukacije o korištenju sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini | 121. | Provođenje programa edukacije o korištenju portala e-Savjetovanja za lokalnu razinu | UZZ, MPUDT | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedene minimalno 4 radionice o korištenju sustava e-savjetovanja godišnje - Najmanje 60 sudionika na seminarima i radionicama | Provedene minimalno 4 radionice za najmanje 60 sudionika o korištenju portala e-Savjetovanja za lokalnu razinu |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | O EUR |

Civilno društvo

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.9. Unaprjeđenje transparentnosti, kvalitete i standarda u postupcima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj | Svrha je nastavak poboljšanja kvalitete, standarda i postupaka dodjele javnih sredstava projektima i programima udruga, među ostalim i izradom novog informacijskog sustava koji bi obuhvatio cjelokupan postupak praćenja i vrednovanja dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro | 122. | Izrada novog informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro | UZUVRH |  | IV. kvartal 2027. | 1.350.000,00 EUR (A509042 - 600.000,00 EUR za 2026. - 750.00,00 EUR za 2027.) | - Izrađen novi informacijski sustav - Najmanje 3 tijela državne uprave korisnici pilot projekta novog informacijskog sustava | Unaprjeđeni standardi u postupcima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj kroz uspostavu novog informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava, kroz edukaciju korisnika sustava te praćenje izvještavanja putem informacijskog sustava, kroz praćenje primjene, vrednovanje i izmjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te kroz provedbu natječaja i drugih programa financiranja kao i Održavanje javnog događanja za godišnje predstavljanje javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva financiranih iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću, fondova EU-a i drugih fondova na nacionalnoj razini |
|  |  | 123. | Izrada cjelovitog godišnjeg izvještaja o programima i projektima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora putem novog informacijskog sustava | UZUVRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađeni i javno objavljeni godišnji izvještaji |  |
|  |  | 124. | Provedba edukacija korisnika o korištenju jedinstvenog informacijskog sustava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro | UZUVRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | -Provedene najmanje 3 edukacije -Najmanje 3 davatelja sredstava iz javnih izvora – korisnika informacijsko g sustava čiji su predstavnici pohađali edukaciju |  |
|  |  | 125. | Izrada sektorskih analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u okviru primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge | UZUVRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađene sektorske analize 19 TDU, 3 Ureda Vlade RH i 10 državnih upravnih organizacija |  |
|  |  | 126. | Vrednovanje učinaka implementacije Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u suradnji sa svim dionicima na koje se Uredba odnosi | UZUVRH |  | IV. kvartal 2026. | 20.000,00 EUR A509042 | - Izrađeno Izvješće - Provedeno vrednovanje -Komentirana i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija najmanje 5 TDU i 3 JLP(R)S |  |
|  |  | 127. | Usvajanje izmjena i dopuna Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sukladno rezultatima provedenog vrednovanja | UZUVRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena Uredba - Objavljena u Narodnim novinama |  |
|  |  | 128. | Održavanje INFO DANA - godišnjeg predstavljanja javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva financiranih iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću, fondova EU-a i drugih fondova na nacionalnoj razini | UZUVRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održani INFO DANI na kojima je sudjelovalo 11 TDU, 2 Ureda Vlade RH i 6 državnih upravnih organizacija |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 620.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.370.000,00 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.10. Sustavna edukacija davatelja javnih sredstava o standardima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj | Svrha je provedba programa edukacije zaposlenika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne JLP(R)S i službenika u okviru unaprjeđenja transparentnosti, kvalitete i standarda u postupcima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge | 129. | Provedba programa edukacije (osnovna i napredna radionica) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za državne i lokalne službenike | UZUVRH | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedeno 6 radionica za državnu i lokalnu razinu godišnje za ukupno 90 sudionika - 45 TDU i JLP(R)S koje su na radionice uputile svoje polaznike | Educirani relevantni dionici kroz 18 edukacija s ukupno 270 lokalnih i državnih službenika te 6 edukacija za 180 sudionika iz javnih trgovačkih društava o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge |
|  |  | 130. | Provedba programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za javna trgovačka društva | UZUVRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedene 2 radionice za javna trgovačka društva godišnje - 30 sudionika na radionicama iz JTD koja su na seminare uputila svoje predstavnike |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Pravosuđe

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.11. Jačanje transparentnosti odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka, procjenitelja i tumača | Osiguranje veće transparentnosti odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka revidiranjem Zakona o sudovima i važećih podzakonskih akata | 131. | Donošenje Zakona o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima (s ciljem povećanja učinkovitosti postupaka pred pravosudnim tijelima) | MPUDT |  | II. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama | Ojačana transparentnost odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka i tumača kroz donošenje Zakona o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima |
|  |  | 132. | Donošenje Pravilnika o načinu anonimizacije, objave i pretraživanja anonimiziranih sudskih odluka | MPUDT |  | I. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen Pravilnik - Objavljen Pravilnik u Narodnim novinama |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.875,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.875,00 EUR |

Poljoprivreda i veterinarska djelatnost

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.13. Osiguravanje transparentnosti procesa zakupa šumskog zemljišta i jačanje transparentnosti postupaka dodjele i nadzora namjenskog trošenja državnih potpora u poljoprivredi | Unaprjeđenje upravljanja šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i okvira o zakupu šumskog zemljišta te pravilima provedbe postupka dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja | 133. | Donošenje Pravilnika o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim će se propisati postupak davanja u zakup šumskog zemljišta, dokumentacija potrebna za javni poziv, vrijeme trajanja zakupa i kriteriji za raskid ugovora o zakupu, obrazac Gospodarskog programa te uvjeti minimalne proizvodnje | MPŠR |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen Pravilnik - Objavljen Pravilnik u Narodnim novinama | Dodatno unaprjeđen sustav upravljanja šumskim zemljištem kroz donošenje Pravilnika o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dodijeljena bespovratna sredstva potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja, te osnovanu Stručnu radnu skupinu za provedbu postupka dodjele i kontrole namjenskog korištenja bespovratnih sredstava te provedene kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava kod svih korisnika |
|  |  | 134. | Donošenje programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja | MPŠR |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen jedan program - Program objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |  |
|  |  | 135. | Priprema i objava javnog natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja te dodjela bespovratnih sredstava | MPŠR |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Objavljen javni natječaj na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - Dodijeljena bespovratna sredstava potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja - Objavljen popis korisnika potpore na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |  |
|  |  | 136. | Osnivanje Stručne radne skupine za provedbu postupka dodjele i kontrole namjenskog korištenja bespovratnih sredstava | MPŠR |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Osnovana Stručna radna skupina |  |
|  |  | 137. | Provedba kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja | MPŠR |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena kontrola namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava kod 25 korisnika godišnje |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.14. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti provedbi ruralnog razvoja Republike Hrvatske | Jačanje transparentnosti u svim fazama postupka dodjele javne potpore u ruralnom razvoju s ciljem onemogućavanja bilo kakve manipulacije, namještanja ili pogodovanja i postupnog jačanja povjerenja javnosti, jasno naglašavajući jednake uvjete za sve korisnike | 138. | Objava pravilnika kojim će se propisati provedba intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. i koji među ostalim sadrže uvjete prihvatljivosti i kriterije odabira, a nakon provedenog Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću | MPŠR |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesen Pravilnik - Objavljen Pravilnik u Narodnim novinama | Dodatno ojačana transparentnost i učinkovitost u provedbi ruralnog razvoja kroz donošenje pravilnika kojim će se propisati provedba intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavu natječaja za intervencije, te popisa korisnika koji su primili potporu i iznosa potpore |
|  |  | 139. | Objava natječaja za intervencije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. | APPRRR | MPŠR | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Objavljeni natječaji na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) - Obavijest o objavljenom natječaju se objavljuje na mrežnim stranicama MPŠR (www.mps.hr) i Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (www.ruralnirazvoj.hr) |  |
|  |  | 140. | Objava popisa korisnika i isplaćenog iznosa potpore | APPRRR |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objava popisa korisnika, uključujući i popis korisnika državnih potpora i isplaćeni iznos potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja: https://www.apprrr.hr/baza-korisnika-potpora/ |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.15. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu | Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnog tijela s ciljem ubrzanja postupka i jačanja povjerenja u pravednost sustava u povjeravanju poslova javnih ovlasti veterinarskim organizacijama | 141. | Provedba natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima | DIRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno najmanje 2 natječaja | Ojačana učinkovitost u dodjeli javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu kroz provedbu natječaja o dodjeli ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima te zapošljavanje 16 veterinarskih inspektora |
|  |  | 142. | Zapošljavanje veterinarskih inspektora u Područnim uredima i Središnjem uredu Državnog inspektorata | DIRH |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (A637018 Administracija i upravljanje 1.368.120,00 EUR -456.040,00 EUR za 2025 - 456.040,00 EUR za 2026. - 456.040,00 EUR za 2027.) | Zaposleno 16 veterinarskih inspektora u Središnjem uredu i 39 u Područnim uredima (PU Osijek – 12, PU Rijeka – 5, PU Split 6, PU Varaždin – 4 i PU Zagreb – 12) |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.040,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.040,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.040,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.368.120,00 EUR |

Zdravstvo

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.17. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja listama čekanja u zdravstvenom sustavu | Ulaganje daljnjih napora u jačanje kontrolnih mehanizama unutar zdravstva i učinkovitije upravljanje listama čekanja | 143. | Izrada analize podataka iz sustava za poslovno izvješćivanje nad eListama čekanja i Centralnog upravljačkog sustava u odnosu na ugovoreni sadržaj Plana i programa mjera zdravstvene zašite | MZ | HZZO | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | -Izrađena analiza sukladno taksonomiji, metodologiji i akcijskom planu za liste čekanja - Objava analize | Ojačana učinkovitost u upravljanju listama čekanja i mehanizama kontrola u zdravstvu kroz analizu podataka iz sustava za poslovno izvješćivanje nad eListama, skraćenje lista čekanja na dijagnostiku, specijalističke i elektivne postupke |
|  |  | 144. | Smanjivanje prosječnog vremena čekanja na dijagnostičke, ali i na specijalističke i elektivne postupke unutar javnog zdravstvenog sustava | MZ | HZZO | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Prosječno vrijeme čekanja skraćeno za 30% u odnosu na stanje 31. prosinca 2024. godine |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Sport

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.18. Jačanje transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnih sredstava u sportu | Daljnje jačanje transparentnosti u dodjeljivanju i trošenju javnih sredstava u sportu i jasno definiranje namjene sredstava za javne potrebe u sportu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava | 145. | Izrada modula za praćenje financiranja javnih potreba u sportu JLP(R)S u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu | MINTS |  | IV. kvartal 2025. | 534.474,75 EUR (Sredstva osigurana u NPOO-u A916035) | - Izrađen 1 modul za praćenje financiranja javnih potreba u sportu - Modul pušten u produkciju | Ojačani kapaciteti transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnih sredstava u sportu kroz osiguravanje dijela tehničkih preduvjeta za praćenje financiranja javnih potreba u sportu JLP(R)S, provedbu radionica za djelatnike krovnih sportskih udruženja, te provedbu kontrola dodijeljenih sredstava za programe javnih potreba u sportu i dodijeljenih sredstava javnog poziva |
|  |  | 146. | Provedba radionice za djelatnike krovnih sportskih udruženja u cilju povećanja transparentnosti pri dodjeli sredstava državnog proračuna krajnjim korisnicima u sportu | MINTS |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena 1 radionica za 15 djelatnika krovnih sportskih udruga |  |
|  |  | 147. | Provedba kontrola dodijeljenih sredstava za programe javnih potreba u sportu koje provode krovna sportska udruženja | MINTS |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedba jedne redovite kontrole dodijeljenih sredstava za programe javnih potreba u sportu za svako krovno sportsko udruženje |  |
|  |  | 148. | Provedba kontrola dodijeljenih sredstava temeljem javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja te kontrola dodijeljenih sredstava temeljem javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina | MINTS |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovita provedba kontrola 10% od ukupnog broja korisnika kojima su dodijeljena sredstva temeljem Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja te redovita provedba kontrole 20% od ukupnog broja korisnika kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog poziva za sufinanciranje sportskih građevina |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 534.474,75 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 534.474,75 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.19. Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu te usklađivanje i povezivanje javnih registara u sportu | Dodatni razvoj i uspostava informacijskog sustava te pružanja usluge stručne potpore u provedbi edukacija i implementaciji Informacijskog sustava za prikupljanje i obradu prijava na natječaje i javne pozive koji će biti implementirani modularno i integrirani u postojeći Informacijski sustav u sportu (ISS) | 149. | Nadogradnja Nacionalnog informacijskog sustava u sportu povezivanjem s Kaznenom evidencijom (s ciljem kontrole dodjele sredstava (dvostrukog financiranja) te kontrole trošenja sredstava. | MINTS |  | IV. kvartal 2027. | 100.000,00 EUR (A916014 Nacionalni informacijski sustav u sportu) | Povezani vanjski sustavi | Ojačani tehnički kapaciteti u okviru funkcioniranja Informacijskog sustava u sportu |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 EUR |

Obrazovanje i znanost

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.2.20. Jačanje transparentnosti rada i financijskog poslovanja institucija i tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti | Jačanje transparentnosti rada i financijskog poslovanja kroz unaprjeđenje normativnog okvira vezano za potrošnju javnih sredstava na visokim učilištima te okvira vezanih za obavljanje studentskih poslova | 150. | Izrada Plana kontrole sustava subvencionirane prehrane studenata (kontrola rada i poslovanja pružatelja usluge studentske prehrane, kontrola zloupotrebe korištenja studentskih iskaznica od strane studenata) | MZOM |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Plan kontrole sustava subvencionirane prehrane studenata - Objavljen Plan na mrežnim stranicama MZOM te pružateljima usluge subvencionirane prehrane | Ojačana transparentnost rada i financijskog poslovanja institucija i tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti kroz bolju kontrolu sustava subvencionirane prehrane studenata, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju studentskih poslova, pravilnika javnih znanstvenih instituta o načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda i formiranje programskih ugovora kojima se detaljnije uvjetuje potrošnja javnih sredstava |
|  |  | 151. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju studentskih poslova (ujednačavanje poslovanja posrednika, uvođenje mogućnosti praćenja korištenja usluge posredovanja, osiguranje transparentnijeg modela ulaganja u studentski standard i financiranja studentskih aktivnosti, usklađivanje s potrebama tržišta rada te uvođenje obveze vođenja evidencije o korištenju usluge posredovanja) | MZOM |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama |  |
|  |  | 152. | Izrada programskih ugovora kojima se detaljnije uvjetuje potrošnja javnih sredstava | MZOM |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađeni Programski ugovori |  |
|  |  | 153. | Donošenje pravilnika javnih znanstvenih instituta o načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda | MZOM | Javni znanstveni instituti | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Doneseni pravilnici (25 javnih znanstvenih instituta – svaki institut donosi jedan zajednički pravilnik za vlastite i namjenske prihode ili dva odvojena pravilnika – jedan za vlastite i jedan za namjenske prihode) - Pravilnici objavljeni na mrežnim stranicama instituta |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| ### Mjera 4.2.21. Uspostavljanje digitalnih sustava evidencija u visokom obrazovanju | Formiranje evidencija na području visokog obrazovanja, uspostavom središnjeg digitalnog sustava koji će obuhvaćati podatke iz evidencija prijavljenih za postupke upisa na studijske programe, evidencija studenata, evidencija diplomiranih, evidencija diploma i javnih isprava u visokom obrazovanju, evidencija zaposlenika visokih učilišta te ostale relevantne podatke na području visokog obrazovanja | 154. | Uspostavljanje informacijskog sustava Središnje evidencije osoba prijavljenih za upisni postupak, Središnje evidencije studenata i Središnje evidencije zaposlenika visokih učilišta | MZOM |  | IV. kvartal 2025. | 1.310.559,00 EUR (K628094 Sredstva osigurana u NPOO 2021. – 2026.) | Uspostavljen informacijski sustav | Uspostavljen informacijski sustav Središnje evidencije studenata i zaposlenika visokih učilišta |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.310.559,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.310,559,00 EUR |

4.3. POSEBNI CILJ - JAČANJE SUSTAVA INTEGRITETA I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

| Pokazatelj ishoda: Ocjena normativnog okvira na području upravljanja sukobom interesa prema Indeksu globalne konkurentnosti – KOD: II.02.4.02, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 64 mjesto | Ciljna vrijednost 2026.: 63 mjesto | Ciljna vrijednost 2027.: 62 mjesto |
| --- | --- | --- | --- |

Pravni okvir sustava integriteta službenika središnje i lokalne razine

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.1. Jačanje etičkih standarda službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi | Ujednačavanje etičkih standarda državnih službenika i službenika JLP(R)S | 155. | Donošenje Etičkog kodeksa za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi | MPUDT |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Prijedlog Etičkog kodeksa - Donesen Etički kodeks - Objavljen Etički kodeks | Ojačani etički standardi službenika u JLP(R)S kroz donošenje Etičkog kodeksa u JLP(R)S |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.2. Jačanje etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini | Svrha mjere je daljnje jačanje etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini s ciljem povećanja povjerenja javnosti u obavljanje javnih dužnosti | 156. | Donošenje upute o obvezama članova predstavničkih tijela iz članka 4. stavka 3.,4., i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa i važnosti njihovog ispunjenja | POSI |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena uputa - Uputa objavljena na mrežnoj stranici Povjerenstva | Ojačani etički standardi nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini izradom uputa vezanih za obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa, smjernica općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima o dodjeli sredstava općine, grada ili županije udrugama u kojima obavljaju funkcije i/ili u kojima su članovi, održavanjem godišnjih sastanaka između Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti |
|  |  | 157. | Donošenje smjernice općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima o dodjeli sredstava općine, grada ili županije udrugama u kojima obavljaju funkcije i/ili u kojima su članovi | POSI |  | III. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena smjernica - Objavljena smjernica na mrežnoj stranici Povjerenstva |  |
|  |  | 158. | Uspostava koordinacije aktivnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti | MPUDT | POSI | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održan 1 sastanak godišnje za 4 sudionika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.3. Unaprjeđenje mogućnosti podnošenja prigovora protiv službenika zaposlenih u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te obvezno uzimanje takvih prigovora u obzir prilikom godišnje ocjene | Svrha mjere je omogućiti građanima uvid u etičke kodekse te podnošenje prigovora na postupanje službenika na lokalnoj razini putem mrežnih stranica i drugih kanala komunikacije te eventualno osnovane pritužbe obavezno uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja službenika | 159. | Omogućavanje podnošenja pritužbe građana zbog neetičnog ponašanja službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi | MPUDT |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Omogućeno podnošenje pritužbe građana | Unaprjeđena mogućnost podnošenja prigovora protiv službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te obvezno uzimanje takvih prigovora u obzir prilikom godišnje ocjene donošenjem Etičkog kodeksa službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.4. Unapređenje upravljanja sukobom interesa državnih službenika i službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi | Svrha mjere je unapređenje upravljanja sukobom interesa državnih službenika i službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi provođenjem edukacija vezano za provedbu Zakona o sprječavanju sukoba interesa | 160. | Provedba edukacija pročelnika koji obavljaju poslove u ustrojstvenim jedinicama (uredi ili stručne službe župana i gradonačelnika) te svih zainteresiranih državnih, javnih i lokalnih službenika u u pitanjima provedbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa | POSI |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 2 edukacije do 15 polaznika | Unaprjeđeno upravljanje sukobom interesa kroz provođenje edukacija pročelnika koji obavljaju poslove u ustrojstvenim jedinicama (uredi ili stručne službe župana i gradonačelnika) te svih zainteresiranih državnih, javnih i lokalnih službenika u u pitanjima provedbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Unaprjeđenje etičkog sustava

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.5. Jačanje etičke infrastrukture za državne službenike | Unaprjeđenje efikasnosti etičke infrastrukture u državnoj službi u kontekstu ujednačavanja rada povjerenika za etiku, praćenja prakse Etičkog povjerenstva i praćenja stanja pritužbi podnesenih zbog mogućeg kršenja Etičkog kodeksa | 161. | Povezivanje povjerenika za etiku s informacijskim sustavom upravljanja etičkom infrastrukturom u državnoj službi | MPUDT |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | 200 povjerenika za etiku u državnim tijelima povezano s informacijskim sustavom | Ojačana etička infrastruktura za državne službenike kroz povezivanje povjerenika za etiku u državnim tijelima s informacijskim sustavom, donošenje Etičkog kodeksa, te provedbu programa o organizacijskoj etici i edukacija na temu etike za državne službenike u pravosuđu |
|  |  | 162. | Donošenje novog Etičkog kodeksa državnih službenika | MPUDT |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Prijedlog Etičkog kodeksa - Donesen Etički kodeks od strane Vlade - Objavljen Etički kodeks |  |
|  |  | 163. | Provedba programa izobrazbe o organizacijskoj etici | MPUDT | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano ukupno 6 radionica na kojima je sudjelovalo minimalno 70 polaznika |  |
|  |  | 164. | Provedba edukacija na temu etike za državne službenike u pravosuđu | PA |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 6 jednodnevnih radionica na kojima je sudjelovalo ukupno 50 polaznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Carinska i Porezna uprava Ministarstva financija, Ministarstvo unutarnjih poslova

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.6. Unaprjeđenje etičke infrastrukture Carinske uprave | Svrha mjere je daljnje unaprjeđenje etičke infrastrukture Carinske uprave, svijesti o štetnosti korupcije i integriteta carinskih službenika | 165. | Donošenje novog kodeksa profesionalne etike carinskih službenika (promicanje etičkih vrijednosti, podizanje svijesti carinskih službenika o važnosti poštivanja etičkih načela i jačanja etičkog ponašanja u praksi) | MF - Carinska uprava |  | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Prijedlog - Donesen kodeks - Objavljen kodeks na službenim stranicama Carinske uprave | Unaprjeđena etička infrastruktura Carinske uprave donošenjem kodeksa profesionalne etike carinskih službenika |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.7. Jačanje integriteta u upravljanju proračunskim sredstvima (interna revizija i zakonska kontrola proračuna) | Jačati integritet, odgovornost i svijest unutarnjih revizora o područjima koja su posebno osjetljiva na rizik korupcije provedbom programa, edukacija i radionica s naglaskom na odgovornost za upravljanje poslovanjem, što uključuje i svjesnost o upravljanju rizicima poslovanja | 166. | Provedba programa stručnog usavršavanja čelnika proračunskih korisnika državne razine (tijela državne uprave) i čelnika JLP(R)S (župana, gradonačelnika i načelnika općina) u području fiskalne odgovornosti (proračunski sustav, upravljanje rizicima, sustav unutarnjih kontrola i upravljanje nepravilnostima) | MF | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Proveden program stručnog usavršavanja u prvoj godini mandata za najmanje 90% čelnika proračunskih korisnika državne razine i čelnika JLP(R)S | Ojačan integritet u upravljanju proračunskim sredstvima kroz provedbu programa stručnog usavršavanja čelnika proračunskih korisnika državne razine i čelnika JLP(R)S u području fiskalne odgovornosti, provedbu radionica za upravljanje rizicima za rukovoditelje i imenovane koordinatore za rizike kod proračunskih korisnika i izmjenu Smjernica za upravljanje rizicima u institucijama javnog sektora |
|  |  | 167. | Provedba radionica za upravljanje rizicima za rukovoditelje i imenovane koordinatore za rizike kod proračunskih korisnika | MF | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene minimalno 4 radionice za ukupno 60 polaznika |  |
|  |  | 168. | Izmjena Smjernica za upravljanje rizicima u institucijama javnog sektora | MF |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izmijenjene Smjernice - Objavljene Smjernice |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.8. Daljnja edukacija zaposlenika Carinske i Porezne uprave o štetnosti korupcije | Daljnje unaprjeđenje etičke infrastrukture, svijesti o štetnosti korupcije i integriteta zaposlenika Carinske i porezne uprave, koje će se postići nastavkom edukacija carinskih službenika i službenika Porezne uprave vezanih za štetnost i opasnost korupcije uključujući i informacije o provedbi Konvencije OECD-a o borbi protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama, te sprječavanje pranja novca | 169. | Provedba edukacija carinskih službenika o sprječavanju korupcije | MF - Carinska uprava |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene edukacije za ukupno 800 službenika | Educirani službenici Porezne uprave kroz in-house radionice o štetnosti i opasnosti korupcije i sprječavanju pranja novca te službenici Carinske uprave kroz in house radionice o sprječavanju korupcije |
|  |  | 170. | Provedba edukacija službenika Porezne uprave kroz in-house radionice o štetnosti i opasnosti korupcije uključujući i informacije o provedbi Konvencije OECD-a o borbi protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama | MF - Porezna uprava | DŠJU | IV. kvartal 2027. | 10.000,00 EUR (A541000 – stavka rashoda 3213 iz Državnog proračuna) | Provedene edukacije za ukupno 1500 službenika |  |
|  |  | 171. | Provedba edukacija službenika Porezne uprave vezano za sprečavanje pranja novca | MF - Porezna uprava | DŠJU, UZSPN | IV. kvartal 2027. | 5.000,00 EUR (A541000 – stavka rashoda 3213 iz Državnog proračuna) | Provedene edukacije za ukupno 150 službenika - 5 jednodnevnih radionica u trajanju od 8 sati za 30 polaznika po radionici |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 EUR |

Lobiranje

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.9. Zakonska regulacija sustava lobiranja | Efikasna provedba Zakona o lobiranju | 172. | Edukacija obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (kao potencijalno lobiranih osoba) o Zakonu o lobiranju | POSI |  | IV. kvartal 2027. | -9.000,00 EUR (A897001 -3.000,00 EUR za 2025. -3.000,00 EUR za 2026. -3.000,00 EUR za 2027.) | Provedeno 10 edukacija godišnje za 15 polaznika po edukaciji | Ojačana provedba Zakona o lobiranju kroz provedene edukacije obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa i budućih lobista o Zakonu o lobiranju, održavanje 2 okrugla stola godišnje iz područja primjene Zakona u cilju efikasnog provođenja zakona, donošenje smjernica i uputa o postupanju lobista ili lobiranih osoba te uspostavu informatičkog rješenja koje omogućava javnu objavu odluka koje se tiču lobista i lobiranih osoba i uspostavu elektroničkog Registra lobista |
|  |  | 173. | Edukacija o Zakonua o lobiranju- (za buduće) lobiste | POSI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 2 edukacije godišnje za 15 polaznika po edukaciji |  |
|  |  | 174. | Održavanje okruglih stolova iz područja primjene Zakona o lobiranju u cilju efikasnog provođenja zakona | POSI |  | IV. kvartal 2027 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana 2 okrugla stola godišnje za 15 sudionika po događanju |  |
|  |  | 175. | Uspostava elektroničkog Registra lobista | MPUDT | POSI | II. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva (T830027 -Sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR osigurana u okviru NPOO 2021.-2026.) | Uspostavljen elektronički Registar lobista |  |
|  |  | 176. | Uspostava informatičkog rješenja za objavu svih akata koji se tiču lobista i lobiranih osoba | POSI |  | IV. kvartal 2025. | 15.000,00 EUR (K897002) | Uspostavljeno informatičko rješenje koje omogućava javnu objavu odluka koje se tiču lobista i lobiranih osoba |  |
|  |  | 177. | Donošenje smjernica o postupanju lobista i lobiranih osoba | POSI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena jedna smjernica godišnje - Javno objavljena smjernica putem mrežne stranice Povjerenstva |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000,00 EUR |

Sukob interesa

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.11. Unaprjeđenje normativnog okvira upravljanja sukobom interesa | Svrha je dodatno jačanje sustava upravljanja sukobom interesa | 178. | Izrada i objava smjernice o dopuštenim i zabranjenim dodatnim poslovima za obveznike Zakona o sprječavanju sukoba interesa | POSI |  | II. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena smjernica - Smjernica javno objavljena putem mrežnih stranica Povjerenstva | Dodatno ojačan sustav upravljanja sukobom interesa kroz izradu smjernica o dopuštenim i zabranjenim dodatnim poslovima za obveznike Zakona o sprječavanju sukoba interesa, te izrađenu analizu i usporedni prikaz obveza i ograničenja propisanih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa s odredbama Zakona drugih zemalja i iskustvima u primjeni |
|  |  | 179. | Provedba analize i izrada usporednog prikaza obveza i ograničenja propisanih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa s odredbama Zakona drugih zemalja i iskustvima u primjeni (s preporukama za unaprjeđenje postojećeg okvira) | POSI |  | II. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedena analiza i izrađen usporedni prikaz obveza i ograničenja - Prikaz objavljen na mrežnoj stranici Povjerenstva |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.12. Jačanje razine razumijevanja svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sukobu interesa | Podizanje razine svijesti o sukobu interesa provođenjem edukativnih aktivnosti usmjerenih na sve kategorije obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa te izradom slikovne prezentacije, publikacije i stripa o odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa | 180. | Provedba edukacija svih kategorija obveznika o obvezama koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa i popunjavanju imovinske kartice | POSI |  | IV. kvartal 2027. | 24.600,00 EUR (A897001 -8.200,00 EUR za 2025. -8.200,00 EUR za 2026. -8.200,00 EUR za 2027.) | Provedeno 10 edukacija godišnje za 15 polaznika po edukaciji | Ojačana razina razumijevanja odredbi o sukobu interesa kroz izdavanje publikacije o obvezama vezanim za podnošenje imovinske kartice, izradu slikovne prezentacije s prikazom učestalih povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa, publikacije - slikoviti prikaz - obveza iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa za nove obveznike i stripa o sukobu interesa s primjerom iz prakse prikazanim kao kratka pripovijest, te provedene edukacije obveznika u županijama o pravilnom korištenju aplikacije ePodaciIK te provedeno 30 edukacija svih kategorija obveznika o obvezama koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa i popunjavanju imovinske kartice |
|  |  | 181. | Provedba edukacija obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa o pravilnom korištenju aplikacije ePodaciIK | POSI |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno ukupno 21 edukacija obveznika u svim županijama RH za 15 polaznika po edukaciji |  |
|  |  | 182. | Izdavanje publikacije o obvezama vezanim za podnošenje imovinske kartice | POSI |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izdana i javno (putem mrežnih stranica Povjerenstva) objavljena publikacija |  |
|  |  | 183. | Izrada slikovne prezentacije s prikazom učestalih povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa s ciljem razumijevanja sukoba interesa kroz životne situacije | POSI |  | III. kvartal 2025. | 2.000,00 EUR (A897001) | Izdana i javno (putem mrežnih stranica Povjerenstva) objavljena slikovna prezentacija |  |
|  |  | 184. | Izrada publikacije - slikoviti prikaz - obveza iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa za nove obveznike | POSI |  | IV. kvartal 2026. | 2.000,00 EUR (A897001) | Izdana i javno (putem mrežnih stranica Povjerenstva) objavljena publikacija |  |
|  |  | 185. | Izrada i objava stripa o sukobu interesa s primjerom iz prakse prikazanim kao kratka pripovijest | POSI |  | IV. kvartal 2027. | 3.000,00 EUR (A897001) | - Izrađen strip - Izdan strip u tiskanom izdanju - Objavljen strip (putem mrežnih stranica Povjerenstva) -Distribuiran obveznicima slanjem poveznice putem korisničkih računa |  |
|  |  | 186. | Provedba anonimne ankete među obveznicima Zakona o sprječavanju sukoba interesa o poznavanju odredbi ZSSI-a i njegovoj primjeni | POSI |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena anonimna anketa upućena svim obveznicima Zakona uz analizu prikupljenih odgovora |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.200,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.200,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.200,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.600,00 EUR |

Sport

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.13. Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije te integriteta djelatnika u sportu | Jačanje kapaciteta u radu sportske inspekcije i djelatnika u sportu s ciljem jačanja integriteta djelatnika u sportu | 187. | Edukacija sportskih inspektora o poštivanju načela integriteta inspekcije, transparentnosti i jačanju profesionalne etike | MINTS |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 10 radionica/seminara s ukupno 17 polaznika | Ojačan integritet u radu sportske inspekcije kroz provedbu edukativnih aktivnosti za sportske inspektore i pojačanu provedbu inspekcijskih nadzora |
|  |  | 188. | Pojačani inspekcijski nadzor u smislu primjene odredbi članaka 111. do 115. Zakona o sportu | MINTS |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 100 inspekcijskih nadzora |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Zdravstvo

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.14. Jačanje mehanizama upravljanja sukobom interesa u pružanju zdravstvenih usluga | Provedba kontrole zdravstvenih ustanova s ciljem sprječavanja pojave sukoba interesa uslijed istodobnog rada zdravstvenih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama i privatnim pružateljima zdravstvenih usluga | 189. | Provedba kontrole zdravstvenih ustanova glede postojanja sukoba interesa u pružanju zdravstvenih usluga u okviru nadležnosti HZZO-a | HZZO | MZ | IV. kvartal 2025. godine | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 80 kontrola | Ojačan mehanizam upravljanja sukobom interesa u pružanju zdravstvenih usluga provedbom kontrola glede postojanja sukoba interesa u pružanju zdravstvenih usluga u okviru nadležnosti HZZO-a |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Izborni sustav

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.15. Jačanje normativnog okvira u cilju preciziranja uvjeta za kandidiranje na izborima | Unaprjeđenje preventivne komponente antikorupcijskog pravnog okvira, kako bi se ojačao ukupni integritet i vjerodostojnost izbornog sustava | 190. | Analiza mjerodavnog pravnog okvira za kandidiranje na izborima za predsjednika Republike Hrvatske | MPUDT | DIP | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna sredstva | Napravljena analiza | Analiziran mjerodavni pravni okvir za kandidiranje na izborima za predsjednika Republike Hrvatske |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Pravosuđe

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.17. Jačanje integriteta pravosudnih dužnosnika | Nastavak kontinuiranog jačanja etičke infrastrukture pravosudnih dužnosnika u kontekstu jačanja povjerenja javnosti u pravosuđe | 191. | Provedba edukacija na temu etike za pravosudne dužnosnike | PA |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 6 jednodnevnih radionica na kojima je sudjelovalo ukupno 50 polaznika | Dodatno ojačan integritet pravosudnih dužnosnika kroz provedenih šest edukacija pravosudnih dužnosnika na temu etike |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Policija

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.3.18. Jačanje integriteta policijskih službenika | U smislu jačanja integriteta policijskih službenika cilj je poboljšanje početne i službene obuke policijskih službenika o pitanjima etike i integriteta, kao i provedba istraživanja o aktivnostima policijskih službenika nakon napuštanja policijske službe te, ako je potrebno, na temelju rezultata istraživanja, usvajanje pravila za osiguravanje transparentnosti i ograničavanje rizika od sukoba interesa. | 192. | Provedba edukacija policijskih službenika na temu osobne i profesionalne etike i integriteta | MUP |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena 1 edukacija godišnje za 60 policijskih službenika | Ojačan integritet policijskih službenika kroz provedbu 3 edukacije na temu osobne i profesionalne etike i integriteta za ukupno 180 policijskih službenika, izradu studije o djelatnostima policijskih službenika nakon napuštanja policijske službe te izradu godišnjih izvješća povjerenika za etiku o kršenju etičkih standarda |
|  |  | 193. | Izrada studije o djelatnostima policijskih službenika nakon napuštanja policijske službe | MUP |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena studija - Objavljena studija |  |
|  |  | 194. | Izrada objedinjenih godišnjih izvješća povjerenika za etiku o kršenju etičkih standarda -analiza i usmjeravanje daljnjih edukacija | MUP |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena godišnja izvješća |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

4.4. POSEBNI CILJ – JAČANJE ANTIKORUPCIJSKIH POTENCIJALA U SUSTAVU JAVNE NABAVE

| Pokazatelj ishoda: Udio dodijeljenih ugovora u postupcima s jednim ponuditeljem (sukladno Pregledu Single Market Scoreboard za Europske komisije za područje javne nabave) – KOD: II.02.14.53, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: 19% | Ciljna vrijednost 2026.: 18% | Ciljna vrijednost 2027.: 17% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda: Udio vrijednosti nabave koja se oglašava na TED-u (Tenders Electronic Daily) u okviru nacionalnog bruto domaćeg proizvoda (sukladno Pregledu Single Market Scoreboard za Europske komisije za područje javne nabave) KOD: II.02.14.52, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: ≥7% | Ciljna vrijednost 2026.: ≥7% | Ciljna vrijednost 2027.: ≥7% |

Kapaciteti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 4.4.1. Jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave | Daljnje jačanje normativnog okvira o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave | 195. | Donošenje nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DKOM-a | MINGO | DKOM | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Donesena Uredba - Objava Uredbe u Narodnim novinama | Ojačani kapaciteti DKOM-a donošenjem nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Sustav javne nabave

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.2. Unaprjeđenje normativnog okvira javne nabave | Daljnje unaprjeđenje Zakona o javnoj nabavi i usklađenje provedbenih podzakonskih propisa | 196. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi 2016 (poboljšanje učinkovitosti javne nabave, stvaranja sveobuhvatnog strateškog pristupa sprječavanja i smanjenja korupcijskih rizika u javnoj nabavi – Unaprjeđenja u vezi odredbi o sprječavanju sukoba interesa i jednostavnoj nabavi kao i odredbe o izvršenju ugovora o javnoj nabavi kako bi se dodatno povećala transparentnost postupanja naručitelja) | MINGO |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen konačni prijedlog zakona od strane Vlade RH - Donesen Zakon - Zakon objavljen u Narodnim novinama | Unaprjeđen normativni okvir javne nabave donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi i provedbenih podzakonskih propisa |
|  |  | 197. | Usklađenje provedbenih podzakonskih propisa s izmjenama i dopunama ZJN 2016 - Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave i Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi | MINGO |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Doneseni Pravilnici - Objavljeni Pravilnici u Narodnim novinama |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.3. Unaprjeđenje sustava pravne zaštite na području javne nabave | Svrha mjere je dodatno unaprjeđenje sustava pravne zaštite na području javne nabave | 198. | Izrada analize korupcijskih rizika u žalbenim postupcima u okviru Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a | DKOM |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Godišnje izvješće o radu DKOM-a izrađeno i objavljeno na www.dkom.hr - Izvješće prihvaćeno od strane Hrvatskog sabora | Dodatno unaprjeđen sustav pravne zaštite na području javne nabave kroz izradu analize korupcijskih rizika u žalbenim postupcima u okviru Godišnjeg izvješća |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.4. Unaprjeđenje mehanizama nadzora, transparentnosti i izbjegavanja sukoba interesa u sustavu javne nabave | Svrha mjere je osigurati rano otkrivanje i sprječavanje zabranjenih sporazuma između ponuditelja u postupku javne nabave, kao i unaprjeđenje alata radi otkrivanja i sprječavanja postupanja poduzetnika kao ponuditelja u postupku javne nabave, njihovog usklađenog djelovanja, dogovornog postupanja i sl. koji se smatraju zabranjenim sporazumima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja | 199. | Uspostava sustava za otkrivanje zabranjenih sporazuma ponuditelja u javnoj nabavi putem primjene naprednih analitičkih modela koji putem trigera (red flags) ukazuju na anomalije u postupcima javne nabave | AZTN |  | III. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uspostavljen sustav | Osiguranje učinkovitog tržišnog natjecanja kroz uspostavu učinkovitog sustava za kontrolu i sprječavanje zabranjenih sporazuma u postupku javne nabave |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.5. Jačanje transparentnosti postupaka jednostavne nabave | S obzirom na prepoznate korupcijske rizike u postupcima planiranja, pripreme i odabira ponude, osobito u smislu dijeljenja vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave, svrha je jačanje transparentnosti vezano za postupke jednostavne nabave | 200. | Izrada Smjernica za jačanje transparentnosti u javnoj nabavi | MINGO |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađene i objavljene smjernice | Ojačana transparentnost postupaka jednostavne nabave donošenjem Smjernica za jačanje transparentnosti u javnoj nabavi i izradom obavijesti i preporuka o postojećim antikorupcijskim instrumentima, uključujući borbu protiv podmićivanja u međunarodnim transakcijama |
|  |  | 201. | Jačanje svijesti dionika u sustavu javne nabave o postojećim antikorupcijskim instrumentima, uključujući borbu protiv podmićivanja u međunarodnim transakcijama | MINGO |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objava obavijesti i preporuka na Portalu javne nabave |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Kadrovski kapaciteti MINGO-a

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.6. Jačanje kapaciteta postojećih mehanizama nadzora u vezi s javnom nabavom | Za proširenje provedbe upravnog nadzora sukladno postojećim ovlastima za provedbu upravnog nadzora propisanim Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o nadzoru nad provedbom Zakona, potrebno je sveobuhvatno jačanje kapaciteta | 202. | Izrada analize nepravilnosti i prekršaja utvrđenih provedbom upravnog nadzora nad postupcima javne nabave na bazi tri godine | MINGO |  | II. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena analiza nepravilnosti i prekršaja utvrđenih provedbom upravnog nadzora nad postupcima javne nabave - Objavljena na Portalu javne nabave | Analizirane nepravilnosti i prekršaji utvrđeni provedbom upravnog nadzora nad postupcima javne nabave |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Kapaciteti institucija uključenih u sustav javne nabave

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.7. Jačanje i unaprjeđenje stručne antikorupcijske edukacije stručnih osoba u sustavu javne nabave | Svrha je daljnje jačanje kapaciteta edukativnim aktivnostima za zaposlenike tijela koja sudjeluju u sustavu javne nabave | 203. | Provedba programa izobrazbe na teme zaštite tržišnog natjecanja, sukoba interesa, sprječavanja korupcije i etike u sustavu javne nabave | MINGO | DŠJU, AZTN | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 8 radionica s 35 polaznika po radionici | Ojačani kapaciteti tijela u sustavu javne nabave kroz provedene edukacije o zaštiti tržišnog natjecanja, sukobu interesa, sprječavanju korupcije i etici u sustavu javne nabave |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Pravosuđe

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.8. Unaprjeđenje normativnog okvira vezanog za postupanje s obzirom na prekršaje u postupcima javne nabave | U svrhu unaprjeđenja odredbi koje se odnose na postupke javne nabave, uključujući davanje prioriteta postupcima u ovom području te revizije odredbi koje se odnose na dostavu obavijesti počinitelju prekršaja, potrebno je razmotriti izmjenu Prekršajnog zakona | 204. | Izrada Analize prakse primjene Prekršajnog zakona u pogledu obveze ovlaštenih tužitelja za dostavom obavijesti o prekršaju radi postizanja ravnoteže između zaštite prava osoba protiv kojih se pokreće prekršajni postupak i učinkovitog vođenja prekršajnog postupka | MPUDT |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva. | Izrađena Analiza | Analizirana praksa primjene Prekršajnog zakona koja rezultira zaključkom o eventualnoj potrebi izmjena i dopuna Prekršajnog zakona |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Zdravstvo

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.9. Unaprjeđenje upravljanja korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva | Ulaganje dodatnih napora u području objedinjavanja javne nabave roba, radova i usluga u zdravstvenim ustanovama | 205. | Sklapanje okvirnih sporazuma na temelju Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave za zdravstvene ustanove | MZ |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sklopljeni okvirni sporazumi temeljem Odluke o zajedničkoj provedbi | Poboljšanje upravljanja korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva kroz sklapanje okvirnih sporazuma na temelju Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave za zdravstvene ustanove |
|  |  | 206. | Nabava i uspostava programskog rješenja za objedinjenu javnu nabavu za uspostavu učinkovitog praćenja izvršenja Okvirnih sporazuma i korisničkih ugovora | MZ |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva (2.000.000,00 EUR K794006) | Nabavljeno i uspostavljeno programsko rješenje |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000,00 EUR |

ESI fondovi

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.4.10. Daljnje jačanje okvira za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za provođenje ESI fondova | U svrhu daljnjeg jačanja okvira za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za korištenje sredstvima iz ESI fondova, cilj je nastaviti s implementacijom pravila postavljenog okvira i s održavanjem uspostavljenih sastanaka Mreža koordinatora iz područja javne nabave, državnih potpora i upravljanja nepravilnostima | 207. | Održavanje sastanaka Mreže koordinatora za javnu nabavu, Mreže koordinatora za državne potpore i Mreže za upravljanje nepravilnostima | MRRFEU |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Održano ukupno 6 sastanaka Mreže za upravljanje nepravilnostima - Održano ukupno 3 sastanka Mreže koordinatora iz područja državnih potpora i javne nabave | Dodatno ojačan okvir za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za provođenje ESI fondova kroz održana ukupno 9 sastanaka Mreže koordinatora za javnu nabavu, Mreže koordinatora za državne potpore i Mreže za upravljanje nepravilnostima te održana 6 sastanaka Skupine za procjenu rizika od prijevare tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, provedbom 6 edukacija s ciljem učinkovitije zaštite financijskih interesa EU-a te izradom uputa vezane uz upravljanje nepravilnostima |
|  |  | 208. | Izdavanje Uputa tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova vezane uz upravljanje nepravilnostima | MRRFEU |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Jedan sažetak izdanih uputa - Jedan registar uputa |  |
|  |  | 209. | Održavanje sastanaka Skupine za procjenu rizika od prijevare tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova s ciljem praćenja i smanjenja vjerojatnosti pojave prijevarnog postupanja | MRRFEU |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano ukupno 6 sastanaka |  |
|  |  | 210. | Provedba edukacija u svrhu jačanja kapaciteta tijela Sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije, tijela Sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., tijela AFCOS-mreže i službenika Ministarstva financija - Sektora za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-sustav) u području sprječavanja nepravilnosti i prijevara, a s ciljem učinkovitije zaštite financijskih interesa EU | MF |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno ukupno 6 edukacija s ukupno najmanje 120 polaznika |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

4.5. POSEBNI CILJ - PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O ŠTETNOSTI KORUPCIJE, NUŽNOSTI PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I JAČANJA TRANSPARENTNOSTI

| Pokazatelj ishoda: Postotak građana koji su prijavili korupciju od onih koji su se osobno susreli s nekim od njezinih pojavnih oblika (Istraživanje percepcije građana od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije na području borbe protiv korupcije) – KOD: OI.02.14.50, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2025.: - | Ciljna vrijednost 2026.: - | Ciljna vrijednost 2027.: 12% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda: Postotak korisnika upoznatih s mehanizmom ostvarivanja prava na pristup informacijama (koji znaju kako ostvariti svoje pravo te tko i kako štiti njihovo pravo na pristup informacijama) – KOD: OI.02.14.51, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | Ciljna vrijednost 2022.: 27% | Ciljna vrijednost 2028.: 24% | Ciljna vrijednost 2024.: 29% |

Pravo na pristup informacijama

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.1. Jačanje svijesti građana o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kao antikorupcijskom alatu | Nastaviti s aktivnostima i edukacijama koje se odnose na jačanje transparentnosti informacija i pravu na njihov pristup | 211. | Održavanje krojenih edukacija o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama namijenjenih studentima i/ili udrugama | PI |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana najmanje jedna radionica godišnje s minimalno 20 sudionika | Ojačana svijest građana o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kroz održano najmanje 3 edukacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama s ukupno minimalno 60 sudionika |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Upravljanje trgovačkim društvima

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.2. Podizanje svijesti o štetnosti korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | Svrha mjere je održavati edukativne aktivnosti i provoditi javna događanja o antikorupcijskim mjerama u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu JLP(R)S | 212. | Provedba edukacija članova uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu JLP(R)S o obvezama koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa | POSI |  | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 10 edukacija za najviše 5 polaznika po edukaciji | Ojačana svijest o štetnosti korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu JLP(R)S-a kroz edukativne aktivnosti za članove uprava i predstavnike trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu JLP(R)S, održavanje okruglih stolova o implementaciji smjernica OECD-a za predstavnike JLP(R)S te predstavnike trgovačkih društava standardima i načelima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, te održanu konferenciju za trgovačka društva u vlasništvu RH i vlasništvu JLP(R) S-a o standardima i načelima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj za suzbijanje korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu RH i vlasništvu JLP(R)S-a |
|  |  | 213. | Održavanje konferencije ili radionice za trgovačka društva u vlasništvu RH i vlasništvu JLP(R) S-a o standardima i načelima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za suzbijanje korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu RH i vlasništvu JLP(R)S-a, u širem kontekstu imperativa odgovornog poslovnog ponašanja | MVEP | MINGO (NKT) MF MMPI | II. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva (8.000,00 EUR osigurat će u okviru limita rashoda 048 – MVEP A776062 – Trgovinska i investicijska politika 3233 – Usluge promidžbe i informiranja) | Održana konferencija ili radionica na kojoj je sudjelovalo najmanje 10 predstavnika trgovačkih društava |  |
|  |  | 214. | Održavanje okruglih stolova o implementaciji smjernica OECD-a za predstavnike JLP(R)S te predstavnike trgovačkih društava | MPUDT |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva (T830027 -Sredstva u iznosu od 15.625,00 EUR osigurana u NPOO 2021.-2026.) | Održana 3 okrugla stola do 50 sudionika po okruglom stolu |  |
|  |  | 215. | Provedba edukativnih radionica o implementaciji smjernica OECD-a za predstavnike trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a | MPUDT |  | I. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva (Sredstva u iznosu od 15.625,00 EUR osigurana u NPOO 2021.-2026.) | Provedeno 5 jednodnevnih edukacija do 20 polaznika po edukaciji |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.250,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.250,00 EUR |

Mediji

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.3. Jačanje potencijala novinarstva s obzirom na antikorupcijsko djelovanje | Jačanje autonomije novinara kao i osvještavanje javnosti i svih sfera društvenog života o pravu novinara na kritičko izvještavanje i slobodu novinarskog izražavanja, organiziranjem radionica u kontekstu izvještavanja o problemu korupcije te formiranjem kategorije informativno-statističkih pokazatelja | 216. | Održavanje krojenih edukacija o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama namijenjenih novinarima | PI | HND | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana najmanje jedna radionica godišnje s minimalno 5 sudionika | Ojačan potencijal novinarstva u kontekstu antikorupcijskog djelovanja kroz provedbu najmanje 3 radionice za novinare o pravu na pristup informacijama, s najmanje 15 polaznika i formiranu kategoriju informativno-statističkih pokazatelja Ministarstva financija, Porezne uprave |
|  |  | 217. | Formiranje kategorije informativno-statističkih pokazatelja u sklopu Ministarstva financija, Porezne uprave | MF - Porezna uprava |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Formirana kategorija informativno-statističkih pokazatelja MF, PU |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Sukob interesa

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.4. Jačanje razumijevanja javnosti i stručnih službi javne vlasti o upravljanju sukobom interesa | Podizanje razine svijesti građana o uspostavi učinkovitih mehanizama sprječavanja sukoba interesa s ciljem razumijevanja pojma sukoba interesa, upoznavanje stručnih službi tijela javne vlasti o obvezama dužnosnika i tijela javne vlasti sukladno odredbama Zakona o sukobu interesa | 218. | Održavanje predavanja na visokim ustanovama s ciljem upoznavanja studenata o sukobu interesa i radu Povjerenstva | POSI | MZOM | IV. kvartal 2027. | 27.000,00 EUR (A897001 -9.000,00 eura za 2025. -9.000,00 eura za 2026. -9.000,00 eura za 2027.) | Održana 3 predavanja godišnje za 10 studenata po predavanju | Ojačana svijest javnosti i stručnih službi javne vlasti o upravljanju sukobom interesa kroz provedbu 18 predavanja godišnje na visokim ustanovama/srednjim školama ciljem upoznavanja studenata/srednjoškolaca o sukobu interesa i radu Povjerenstva, održanu međunarodnu konferenciju na temu upravljanje sukobom interesa u javnom sektoru, održanu regionalnu konferenciju na temu razmjene znanja i dobrih praksi u borbi protiv korupcije, te objavu 5 odluka godišnje |
|  |  | 219. | Održavanje predavanja u srednjim školama s ciljem upoznavanja srednjoškolaca o sukobu interesa i radu Povjerenstva | POSI | MZOM | IV. kvartal 2027. | 27.000,00 EUR (A897001 9.000,00 eura za 2025. 9.000,00 eura za 2026. -9.000,00 eura za 2027.) | Održana 3 predavanja godišnje za 18 učenika po predavanju |  |
|  |  | 220. | Održavanje regionalne konferencije na temu razmjene znanja i dobrih praksi u borbi protiv korupcije | POSI |  | IV. kvartal 2026. | 5.800,00 EUR (A897001 ) | Održana 1 konferencija za 30 do 40 sudionika |  |
|  |  | 221. | Održavanje međunarodne konferencije na temu upravljanje sukobom interesa u javnom sektoru- razmjena iskustava | POSI |  | IV. kvartal 2027. | 5.800,00 EUR (A897001) | Održana 1 međunarodna konferencija za 30 do 40 sudionika |  |
|  |  | 222. | Prijevod važnijih odluka Povjerenstva na engleski jezik i njihova objava na mrežnoj stranici Povjerenstva | POSI |  | IV. kvartal 2027. | 7.500,00 eura (A897001 -2.500,00 eura za 2025. -2.500,00 eura za 2026. -2.500,00 eura za 2027.) | Objavljeno putem mrežne stranice Povjerenstva 5 odluka godišnje |  |
|  |  | 223. | Održavanje edukacija državnih i lokalnih službenika o sukobu interesa i radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u suradnji s Državnom školom za javnu upravu | POSI | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održane 2 edukacije godišnje do 10 polaznika po edukaciji |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.300,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.300,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.100,00 EUR |

Građani

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.5. Provedba nacionalne kampanje podizanja svijesti građana o štetnosti korupcije, potrebi prijavljivanja korupcije te djelovanju postavljenih antikorupcijskih mehanizama | Jačanje svijesti građana o štetnosti korupcije, nužnosti njezina sprječavanja i suzbijanja te poticanje građana na prijavljivanje nepravilnosti, provedbom preventivno-edukativnih aktivnosti na teme iz područja sprječavanja korupcije, nacionalne medijske kampanje o štetnosti korupcije u zdravstvu, organiziranjem konferencija, okruglih stolova i edukacija | 224. | Provedba preventivno-edukativnih aktivnosti | MUP |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedeno 6 edukacija za 1500 polaznika | Provedena nacionalna kampanja podizanja svijesti kroz 6 provedenih preventivno-edukativnih aktivnosti za 1500 građana, 12 provedenih edukacija na temu iz područja sprječavanja korupcije za minimalno 180 polaznika, emitiranje informativno-edukativne kampanje na društvenim mrežama, internet portalima, tiskanim medijima i billboard plakatima |
|  |  | 225. | Provedba edukacija na teme iz područja sprječavanja korupcije | MPUDT | DŠJU | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 4 edukacije godišnje s minimalno 15 polaznika po edukaciji |  |
|  |  | 226. | Provedba kampanje podizanja svijesti o štetnosti korupcije u zdravstvu (objava oglasa na društvenim mrežama) | MZ |  | IV. kvartal 2027. | 19.900,00 EUR (A618207 Administracija i upravljanje - 5.300,00 EUR za 2025. - 6.600,00 EUR za 2026. - 8.000,00 EUR za 2027.) | - Doseg objava - Objavljeni oglasi na društvenim mrežama |  |
|  |  | 227. | Provedba kampanje podizanja svijesti o štetnosti korupcije u zdravstvu (objava putem tiskanih medija i internet portala) | MZ |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objava jednog oglasa i jednog advertorijala u Jutarnjem i Večernjem listu,24sata.hr i Index.hr u tiskanom i online segmentu |  |
|  |  | 228. | Provedba kampanje podizanja svijesti o štetnosti korupcije u zdravstvu putem billboard plakata | MZ |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Postavljena 4 billboarda, na premium pozicijama – po jedna u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a doseg će se pratiti putem prometa vozila prema podacima HC |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.300,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.600,00 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.900,00 EUR |

Zdravstvo

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.6. Podizanje svijesti kod građana i zdravstvenih djelatnika o štetnosti neformalnih plaćanja liječnicima i drugom medicinskom osoblju | Razvijati kod građana i zdravstvenih djelatnika shvaćanje o štetnosti koje za zdravstveni sustav i društvo ima učestalo davanje darova liječnicima i drugom medicinskom osoblju, a s druge strane, jačati integritet samih zdravstvenih djelatnika radi izgradnje njihove vlastite otpornosti na korupciju | 229. | Provedba TV kampanje o štetnosti davanja darova liječnicima i drugom medicinskom osoblju | MZ |  | IV. kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Emitiranje informativno-edukativnih materijala na programu javne televizije | Ojačana svijest građana i zdravstvenih djelatnika o štetnosti davanja darova liječnicima i drugom medicinskom osoblju kroz oglašavanje na programu javne televizije |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |

Civilno društvo

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.8. Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane | Jačanje preduvjeta za osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva u odgoju i neformalnom obrazovanju o različitim temama vezanim za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo | 230. | Objava Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u svakoj školskoj godini (područje: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo) | MZOM |  | IV. kvartal 2027. | 100.000,00 EUR (A577130) | Objavljeno 3 Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih uz 10 financiranih projekata i 1000 korisnika | Ojačani preduvjeti za osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva u odgoju i neformalnom obrazovanju o različitim temama vezanim za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 EUR |

Obrazovanje

| Mjera za provedbu posebnog cilja | Svrha mjere | Br. | Aktivnost | Nositelj | Sunositelj | Rok za provedbu | Potrebna sredstva | Pokazatelji rezultata aktivnosti | Pokazatelji rezultata mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mjera 4.5.9. Osnaživanje kapaciteta sustava obrazovanja za edukativne i informativne aktivnosti o akademskom integritetu, osiguravanju kvalitete i borbi protiv korupcije | Poticati mreže i rad tijela i asocijacija visokih učilišta, redovito informirati i educirati visoka učilišta o odredbama propisa i standarda, pripremati smjernice, vodiče i brošure te medijski i drugim putem intenzivnije informirati dionike sustava o vrijednostima akademskog integriteta, osiguravanju kvalitete i borbi protiv korupcije | 231. | Izrada Smjernica za unaprjeđenje akademskog integriteta na visokim učilištima temeljem analize stanja | MZOM |  | IV. kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Usvojene smjernice - Smjernice upućene svim visokim učilištima - Objavljene smjernice na mrežnim stranicama MZOM-a | Osnaženi kapaciteti sustava obrazovanja za edukativne aktivnosti o akademskom integritetu i borbi protiv korupcije kroz provedbu 4 radionice za nastavnike i studente na visokim učilištima s ukupno najmanje 300 polaznika, provedene 3 edukacije za studente s ciljem upoznavanja o pojavnim oblicima i metodama suzbijanja korupcije, s minimalno 60 polaznika, donošenjem Smjernica za unaprjeđenje akademskog integriteta na visokim učilištima, te sufinanciranje projekata udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih |
|  |  | 232. | Provedba radionica za nastavnike i studente na visokim učilištima o akademskom integritetu | MZOM |  | IV. kvartal 2026. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 4 radionice s ukupno najmanje 300 polaznika |  |
|  |  | 233. | Provedba Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u svakoj školskoj godini (područje: Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima) | MZOM |  | IV. kvartal 2027. | 70.000,00 EUR (A577130) | Provedeno 3 natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih uz 10 financiranih projekata i 1000 korisnika |  |
|  |  | 234. | Provedba edukacija za studente s ciljem upoznavanja o pojavnim oblicima i metodama suzbijanja korupcije (s ciljem podizanja razine svijesti o štetnim posljedicama koruptivnih djelovanja i jačanja kulture odgovornosti i osobnog integriteta) | MPUDT | DORH | IV kvartal 2027. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedena jedna edukacije godišnje s minimalno 20 studenata po radionici |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2025. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 EUR |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u 2027. godini |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 EUR |
| UKUPNO trošak provedbe mjere u razdoblju provedbe Akcijskog plana 2025.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 EUR |

KRATICE

| AEM - Agencija za elektroničke medije AFCOS - Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (Anti-fraud coordination service) APPRRR - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim razvoju AZTN - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja DIP - Državno izborno povjerenstvo DIRH - Državni inspektorat DORH - Državno odvjetništvo Republike Hrvatske DOV - Državnoodvjetničko vijeće DŠJU - Državna škola za javnu upravu DUR - Državni ured za reviziju EK - Europska Komisija EOJN – Elektronički oglasnik javne nabave HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HGK - Hrvatska gospodarska komora HNB - Hrvatska narodna banka HND – Hrvatsko novinarsko društvo HRT – Hrvatska radiotelevizija HUP - Hrvatska udruga poslodavaca HZO - Hrvatska zajednica općina HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje HZŽ - Hrvatska zajednica županija ICC Hrvatska JLP(R)S - Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave MF - Ministarstvo financija | MINTS - Ministarstvo turizma i sporta MINGO – Ministarstvo gospodarstva MKM - Ministarstvo kulture i medija MMPI - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture MPGI - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine MPŠR - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva MPUDT - Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije MRRFEU - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova MVEP - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova MZ - Ministarstvo zdravstva MZOM – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih NKT - Nacionalna kontaktna točka NPOO - Nacionalni plan za oporavak i otpornost OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj PA - Pravosudna akademija PI - Povjerenik za informiranje POSI - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa PP - Pučki pravobranitelj TDU - Tijela državne uprave TJV – Tijela javne vlasti USKOK – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta UZSPN - Ured za sprječavanje pranja novca UZUVRH - Ured za udruge Vlade RH UZZ - Ured za zakonodavstvo Vlade RH |
| --- | --- |