Prijedlog Akcijskog plana 2025.-2027.

za provedbu Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Verzija 4.3

Kolovoz 2025.

Sadržaj

Sažetak	3

1.	Uvod	5

2.	Mjere	6

Posebni cilj 1. Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga	6

1.	Unaprjeđenje kvalitete javnih usluga po mjeri građana	6

2.	Rasterećenje gospodarstva za brže i jednostavnije poslovanje	7

Posebni cilj 2. Digitalna transformacija javne uprave	9

3.	Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i podataka – temelj za brze, povezane i pouzdane javne usluge	9

4.	Jačanje kibernetičke otpornosti (javnih) informacijskih sustava	10

5.	Modernizacija baza podataka o osobnim stanjima građana	12

6.	e-Građani 2.0 – Digitalizacija životnih situacija i interoperabilni (europski) digitalni identitet	13

7.	Elektroničke javne usluge dostupne svima – podizanje razine pristupačnosti i korisničke podrške za e-Građane	15

Posebni cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi	16

8.	Modernizacija sustava upravljanja ljudskim potencijalima za učinkovitiju javnu upravu	16

9.	Kompetentna javna uprava – razvoj vještina za budućnost i razmjena znanja	17

Posebni cilj 4. Jačanje kapaciteta javne uprave za oblikovanje i provedbu javnih politika	19

10.	Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja	19

11.	Razvoj kompetencija za strateško planiranje i provedbu javnih politika	20

12.	Transparentna javna uprava – unaprjeđenje zakonodavnog okvira za bolji pristup informacijama	21

Posebni cilj 5. Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	23

13.	Etična javna uprava – jačanje povjerenja građana kroz jasna pravila i odgovornost na lokalnoj razini	23

14.	Zajedno učinkovitiji – poticanje funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave	24

15.	Digitalna lokalna samouprava – e-usluge bliže građanima	25

3.	Pokazatelji ishoda	27

4.	Indikativne godišnje alokacije za provedbu posebnih ciljeva	29

Sažetak

Javna uprava u službi građana i razvoja

Akcijski plan za razvoj javne uprave za razdoblje 2025.–2027. ključan je reformski dokument kojim se nastavlja modernizacija hrvatske javne uprave u skladu s potrebama građana, gospodarstva i društva u cjelini.

U fokusu novog trogodišnjeg Akcijskog plana su učinkovitost, digitalna transformacija, upravljanje ljudskim potencijalima, otvorenost i dostupnost usluga, te jačanje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem. Zajednički cilj je stvoriti kompetentnu, odgovornu i povezanu upravu koja donosi konkretne koristi svakom korisniku javnih usluga – građanima i gospodarstvu - bez obzira koriste li usluge na lokalnoj ili nacionalnoj razini, u fizičkom obliku ili digitalnim putem, unutar Republike Hrvatskoj ili u EU-u.

Novi trogodišnji Akcijski plan sadrži 15 konkretnih mjera koje se nadovezuju na već započete reforme i postavljaju jasne temelje za funkcionalnu, pristupačnu i podatkovno vođenu upravu.

Mjere su usmjerene na:

Jednostavnije i korisnički usmjereno iskustvo za građane i poduzetnike:

- Smanjuje se administrativno opterećenje za građane i gospodarstvo

- Uvodi se anketa zadovoljstva korisnika javnim uslugama, koja postaje alat za daljnje oblikovanje javnih usluga

- Javne usluge se digitaliziraju kroz ključne životne situacije – bez potrebe za dokumentacijom u fizičkom obliku i fizičkim dolascima

- Uvodi se Europska lisnica digitalnog identiteta za pristup uslugama u cijeloj EU

- Jačaju se korisnička podrška i digitalna pristupačnost, posebno za starije i osobe s invaliditetom

Učinkovitu i sigurnu digitalnu infrastrukturu:

- Nadograđuje se Državni oblak (CDU) i državna informacijska infrastruktura (DII)

- Uspostavlja se centralizirani sustav upravljanja podacima

- Jača se kibernetička sigurnost, čime se štite sustavi i osobni podaci građana

Javnu upravu koja konstanto unaprjeđuje vještine zaposlenih i koja uči:

- Razvija se i uvodi HRM sustav za digitalizaciju upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj upravi

- Jačaju se digitalne, rukovodeće i specifične kompetencije službenika kroz suvremene i e-learning oblike izobrazbe

- Pokreće se međunarodna razmjena znanja i dobrih praksi, posebno u području javnih financija

Otvorenu i odgovornu javnu upravu:

- Unaprjeđuje se zakonski okvir za pravo na pristup informacijama, temeljen na evaluaciji i preporukama.

- Uvode se etički standardi i povjerenici za etiku u lokalnim jedinicama.

- Jača se strateško planiranje, uz digitalizirane procese i vrednovanje učinaka javnih politika.

Snažniju i funkcionalnu lokalnu samoupravu:

- Potpomaže se digitalna transformacija općina i gradova kroz razvoj lokalnih e-usluga.

- Financijski i stručno se potiče dobrovoljno funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave kako bi zajedno pružale kvalitetnije usluge.

Provedba ovog Akcijskog plana rezultirat će transformacijom javne uprave u javni servis po mjeri građana i gospodarstva odnosno javnom upravom koja radi bolje za sve nas.

Akcijski plan za razvoj javne uprave 2025.–2027. stavlja građanina i korisnika usluga u središte javne uprave. Kroz digitalizaciju, jačanje ljudskih kapaciteta, bolju organizaciju i veću transparentnost stvaramo javnu upravu kojoj se vjeruje, koja daje rezultate i koja je spremna za budućnost. Javna uprava koja štedi vrijeme, štiti podatke i pruža rješenja – to je javna uprava do kraja 2027. godine.

- Uvod

Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz ožujka 2022. godine usvojen je Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine zajedno s prvim Akcijskim planom razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Nacionalnim planom razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) usmjerava se razvoj javne uprave u srednjoročnom razdoblju, uzimajući u obzir strateške ciljeve i prioritete utvrđene Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Posebni ciljevi i srednjoročni prioriteti utvrđeni u Nacionalnom planu provode se kroz mjere definirane u akcijskim planovima. Za šestogodišnje razdoblje provedbe Nacionalnog plana predviđeno je donošenje dva akcijska plana.

Prvi Akcijski plan usvojen zajedno s Nacionalnim planom objedinjavao je mjere za provedbu posebnih ciljeva Nacionalnog plana do kraja 2024. godine. Uspješnost provedbe mjera iz Akcijskog plana 2022.-2024. praćena je kroz Godišnja izvješća o provedbi koja su objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Nacionalnim planom predviđeno je osnivanje Savjeta za razvoj javne uprave s ciljem uključivanja svih institucija i drugih dionika u pitanja od značaja za razvoj i reformu javne uprave u Republici Hrvatskoj. Savjet za razvoj javne uprave uključen je u izradu Akcijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Akcijski plan sadrži konkretne mjere u okviru posebnih ciljeva Nacionalnog plana sukladno prioritetnim područjima za razvoj javne uprave do kraja provedbe Nacionalnog plana. U okviru mjera definirana su nadležna tijela za provedbu, rokovi, financijska sredstva i pokazatelji rezultata za svaku mjeru. Akcijski plan sadrži i popis pokazatelja ishoda svakog definiranog posebnog cilja Nacionalnog plana, s pripadajućim početnim i ciljnim vrijednostima za ukupno razdoblje važenja plana.

- Mjere

Posebni cilj 1. Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga

- Unaprjeđenje kvalitete javnih usluga po mjeri građana

Opis mjere:

Cilj ove mjere je poboljšati svakodnevnu interakciju građana s javnom upravom tako da usluge budu jednostavnije, brže i prilagođene stvarnim potrebama korisnika. Kroz tri komplementarna smjera djelovanja – smanjenje administrativnih opterećenja, mjerenje zadovoljstva korisnika i širenje primjene sustava upravljanja kvalitetom u sva državna i javna tijela, sustavno se povećava učinkovitost, transparentnost i odgovornost tijela državne uprave.

Ova mjera doprinosi većem povjerenju građana u institucije jer se javne usluge razvijaju na temelju podataka, povratnih informacija i stvarnih iskustava korisnika, a ne proizvoljno. Uvođenjem standarda kvalitete osigurava se da svaka promjena donosi trajnu korist i bolju uslugu, za svakog građanina, u svakom dijelu Hrvatske.

Ključne točke ostvarenja:

- Provedba i praćenje provedbe mjera prema Akcijskom planu za administrativno rasterećenje građana s ciljem ostvarivanja administrativnog rasterećenja >25%

- Provedba anketa zadovoljstva građana ključnim javnim uslugama i uvođenje mehanizama za poboljšanja temeljem povratnih informacija

- Provedba edukacija službenika o korisnički orijentiranom dizajnu javnih usluga i upravljanju kvalitetom

- Uspostava Odbora za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi i provođenje samoprocjena sustava upravljanja kvalitetom u tijelima državne uprave

- Razvoj i primjena IT sustava eSUK za praćenje kvalitete usluga i unošenje podataka o standardima i procesima

- Izrada Kataloga usluga i poslova i Vodiča za usluge kojim se usluge čine preglednijima i lakšima za korištenje građanima

Pokazatelji rezultata:

- Udio smanjenja administrativnog opterećenja građana -  najmanje 25% u odnosu na 2019.

- Udio građana zadovoljnih javnim uslugama

- Broj tijela javne uprave koja provode smjernice za upravljanje kvalitetom

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2027. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT), tijela državne i javne uprave | 800.000 EUR (200.000 EUR 2025., 400.000 EUR 2026., 200.000 EUR 2027.) + redovite aktivnosti MPUDT-a | - A677016 ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA - A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |

Glavna korist za građane:

Manje administracije (transformacija javne uprave u javni servis), brža i pristupačnija usluga, veće zadovoljstvo građana ključnim javnim uslugama. Javna uprava mijenja se u suradnji i prema potrebama svojih korisnika.

- Rasterećenje gospodarstva za brže i jednostavnije poslovanje

Opis mjere:

Ova mjera usmjerena je na konkretno i mjerljivo smanjenje birokratskih prepreka koje otežavaju poslovanje poduzećima u Hrvatskoj. Provodi se kroz peti Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva i dio je reformskih obveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Mjerom se provodi optimizacija i digitalizacija opterećujućih administrativnih postupaka, u suradnji s privatnim sektorom, kako bi poduzetnici manje vremena i novca trošili na dokumentaciju u fizičkom obliku, a više na razvoj i zapošljavanje. Riječ je o snažnom zamahu prema modernom i predvidivom poslovnom okruženju, temeljenom na učinkovitosti, transparentnosti i dijalogu s gospodarstvom.

Ključne točke ostvarenja:

- Provedba drugog skupa mjera iz petog Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva u ukupnom iznosu rasterećenja od 132,7 milijuna eura do kraja 2025.

- Sustavna optimizacija i digitalizacija administrativnih postupaka koji su najviše opterećujući za gospodarstvo – prema prethodno provedenim konzultacijama s gospodarstvom

- Aktivna koordinacija i provedba rasterećenja kroz sve resore državne uprave, pod vodstvom MINGO-a

- Praćenje rezultata i objava podataka o ostvarenom rasterećenju kao pokazatelj stvarnog utjecaja na gospodarstvo

Pokazatelji rezultata:

- Ukupan iznos ostvarenog rasterećenja: 265,4 milijuna eura do kraja 2025. (kumulativno)

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025. | Ministarstvo gospodarstva (MINGO) | 16.962.965 EUR (osigurano iz proračuna nadležnih tijela) | - K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO - K680056 TEHNIČKA POMOĆ – Program konkurentnost i kohezija / ITP 2021.–2027. - K761018 / K842004 / K865027 – informatizacija i digitalna transformacija resornih tijela |

Glavna korist za gospodarstvo:

Manje dokumentacije u fizičkom obliku = više vremena i novca za rast. Poduzetnici će lakše poslovati, brže ostvarivati prava i jednostavnije komunicirati s državom, a javna uprava postaje predvidljiv, učinkovit i transparentan partner razvoju gospodarstva.

Posebni cilj 2. Digitalna transformacija javne uprave

- Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i podataka – temelj za brze, povezane i pouzdane javne usluge

Opis mjere:

Cilj ove mjere je izgradnja modernih digitalnih temelja za javnu upravu koja omogućuje brže, sigurnije i povezane usluge građanima i gospodarstvu. Nadogradnjom Centra dijeljenih usluga (CDU), modernizacijom državne informacijske infrastrukture (DII) i uspostavom učinkovitog upravljanja podacima stvaraju se uvjeti za digitalnu upravu koja koristi podatke odgovorno, a sustavi međusobno komuniciraju.

Građani i poduzetnici više neće morati prikupljati dokumente koje država već ima, a tijela uprave moći će koristiti podatke i analitiku za donošenje pametnijih odluka i bolje oblikovanje javnih politika.

Ključne točke ostvarenja:

- Nadogradnja Državnog oblaka (CDU) i omogućavanje većeg broja korisnika te integracija s europskim podatkovnim prostorima

- Modernizacija državne mreže DII – veća sigurnost, dostupnost i kapacitet za pružanje usluga tijela javne vlasti

- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja podacima javne uprave u skladu s europskim standardima i načelima (sigurna, odgovorna i transparentna uporaba)

- Razvoj i automatizacija objave visokovrijednih skupova otvorenih podataka

- Provedba edukacija službenika o obradi, dijeljenju i ponovnoj uporabi podataka

- Jačanje interoperabilnosti i digitalne povezanosti tijela javne uprave

Pokazatelji rezultata:

- Broj novih korisnika integriranih u CDU

- Broj novih korisnika povezanih s mrežom DII

- Broj objavljenih skupova otvorenih podataka

- Broj educiranih službenika za rad s podacima

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2026. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | 36.903.670 EUR za razdoblje 2025.–2026. - NPOO za CDU: 7.402.000 EUR 2025., 3.790.000 EUR 2026. - NPOO za DII: 19.940.797 EUR 2025., 1.642.873 EUR 2026. - NPOO za Data Lake: 2.978.000 EUR 2025., 1.150.000 EUR 2026. | T830027 – NPOO - Nadogradnja CDU i DII, uspostava sustava za upravljanja podacima Data lake |

Glavna korist za građane i gospodarstvo:

Više digitalnih usluga, manje administracije. Podaci se razmjenjuju unutar sustava državne informacijske infrastrukture i Centra dijeljenih usluga (CDU), građani ne moraju podnositi dokumente i podatke kojima država već raspolaže. Sve je brže, sigurnije i dostupno online.

- Jačanje kibernetičke otpornosti (javnih) informacijskih sustava

Opis mjere:

Ova mjera osigurava da informacijski sustavi Republike Hrvatske budu zaštićeni od sve učestalijih kibernetičkih napada, koji mogu ugroziti osobne podatke građana, rad državnih institucija i sigurnost digitalnih usluga.

Uz razvoj Sigurnosno operativnih centara (SOC), mjera uključuje i edukaciju državnih službenika za prepoznavanje i sprječavanje sigurnosnih prijetnji, čime se jača cijeli sustav obrane – ne samo tehnologijom, nego i ljudima.

Građanima ova mjera jamči sigurne javne elektroničke usluge, a gospodarstvu stabilno poslovno okruženje u kojem je povjerenje u sustave javne uprave zajamčeno.

Ključne točke ostvarenja:

- Definiranje arhitekture Sigurnosnog operativnog centra (SOC) za kibernetičku sigurnost državnih informacijskih sustava

- Postavljanje temelja za razvoj i implementaciju središnjeg mehanizma detekcije, odgovora i prevencije napada u svim ključnim sustavima

- Edukacija državnih i javnih službenika u području kibernetičke sigurnosti i sigurnog upravljanja podacima

- Provedba simulacija i testiranja sigurnosnih incidenata radi jačanja pripravnosti sustava i korisnika

Pokazatelji rezultata:

- Broj registriranih i spriječenih kibernetičkih napada

- Broj educiranih službenika za osnovne i napredne kompetencije u području kibernetičke sigurnosti

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025. –2029. (NB: provedba će se nastaviti nakon isteka ovog Akcijskog plana) | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | 7.416.000 EUR - 1.836.000 EUR 2025., 3.040.000 EUR 2026., 2.540.000 EUR 2027. - Ukupna planirana vrijednost mjere: 30.000.000 EUR (s nastavkom do 2029.) | A912008 – KIBERNETIČKA SIGURNOST |

Glavna korist za građane i institucije:

Zaštita osobnih podataka, sigurnost elektroničkih usluga i povjerenje u državni sustav. U vremenu kada su hakerski napadi svakodnevica, država mora biti spremna i s tehničke strane i sa strane administrativnih (ljudskih) kapaciteta. Ova mjera to osigurava.

- Modernizacija baza podataka o osobnim stanjima građana

Opis mjere:

Cilj ove mjere je izgradnja jedinstvenog i pouzdanog registra osobnih stanja građana koji zamjenjuje pet postojećih evidencija: matice rođenih, matice vjenčanih, matice umrlih, evidencija o državljanstvu i registra životnog partnerstva.

Trenutni sustav dovodi do ponavljanja, nesklada i sporosti u obradi podataka. Reforma donosi jedinstvenu bazu podataka, povezanu s drugim ključnim sustavima, poput e-Spisa, i omogućuje automatsku razmjenu strukturiranih podataka – što za građane znači brže i jednostavnije ostvarivanje prava, bez nepotrebnog dostavljanja podataka koje država već ima.

Konačan cilj je primjena načela „samo jednom“ (once-only): građanin svoje podatke daje samo jednom, a sustavi dalje međusobno komuniciraju – sigurno i automatski.

Ključne točke ostvarenja:

- Integracija pet postojećih evidencija u jedinstveni registar osobnih stanja građana

- Pretvaranje opisnih podataka u strukturirani digitalni oblik – pogodan za automatsku obradu i razmjenu

- Razvoj novog informacijskog sustava državnih matica povezanog s drugim relevantnim sustavima javne uprave (npr. e-Spis)

- Omogućavanje automatske razmjene podataka između javnopravnih tijela uz poštivanje zaštite osobnih podataka

- Podizanje kvalitete podataka i usklađivanje evidencija radi bržeg rješavanja zahtjeva građana i poduzetnika

Pokazatelji rezultata:

- Broj korisnika novih digitalnih javnih usluga i aplikacija temeljenih na jedinstvenom registru osobnih stanja građana (RC11)

- Broj novih digitalnih usluga za građane temeljenih na jedinstvenom registru osobnih stanja

- Broj tijela javne uprave koja redovno koriste i razmjenjuju podatke iz jedinstvenog registra osobnih stanja

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2028. (NB: provedba će se nastaviti nakon isteka ovog Akcijskog plana) Sredstva su planirana u Akcijskom planu za razvoj pravosudnog sustava 2025.-2027. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | 2.669.872 EUR (2025.–2027.): - Ukupni planirani iznos do završetka: 4.045.262 EUR | K830028 – PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.–2027. |

Glavna korist za građane:

Građani više neće morati prikupljati potvrde i davati podatke koje država već ima. Smanjuje se administrativno opterećenje, povećava brzina obrade zahtjeva i jamči veća točnost podataka. Javna uprava postaje učinkovitija, podatci ažurniji, a usluge jednostavnije.

- e-Građani 2.0 – Digitalizacija životnih situacija i interoperabilni (europski) digitalni identitet

Opis mjere:

Ova mjera usmjerena je na potpunu digitalizaciju ključnih javnih usluga koje građani koriste tijekom najvažnijih životnih situacija – od rođenja djeteta, upisa u školu, zapošljavanja, do mirovine – kao i uvođenje europski priznatog digitalnog identiteta putem mobilne lisnice.

Korištenjem suvremenih digitalnih rješenja, javne usluge postaju brže, personaliziranije i dostupne u samo nekoliko klikova, bez potrebe za fizičkim dolaskom ili prikupljanjem dokumenata.

Istodobno, Europska lisnica digitalnog identiteta (EUDIW) omogućuje građanima jedinstveni, sigurni i mobilni pristup uslugama u cijeloj EU, uz punu kontrolu nad vlastitim podacima.

Ključne točke ostvarenja:

- Izrada i objava kataloga životnih situacija koji obuhvaća najčešće i najvažnije interakcije građana s državom

- Digitalizacija usluga povezanih s tim životnim situacijama unutar sustava e-Građani, prema propisanim standardima

- Razvoj i testiranje Europske lisnice digitalnog identiteta (EUDIW) za korištenje javnih i privatnih usluga u Hrvatskoj i EU

- Povezivanje lisnice s izvorištima atributa (npr. identitet, prebivalište, akademske kvalifikacije) radi potpune funkcionalnosti

- Promicanje upotrebe EUDIW kroz praktične primjere korištenja i edukaciju građana

Pokazatelji rezultata:

- Broj uspostavljenih ključnih javnih usluga koje odgovaraju na cjelovite životne situacije

- Broj uspostavljenih europskih lisnica digitalnog identiteta (EUDIW) u RH

- Ukupni broj digitalnih javnih usluga dostupnih putem sustava e-Građani

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2027. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | 51.126.000 EUR - 11.926.000 EUR - 2025.: 3.546.000; 2026.: 4.140.000, 2027.: 4.240.000 i - za razvoj EUDIW: 39.200.000 EUR - 2025. 7.200.000, 2026.: 13.000.000, 2027.: 19.000.000 | - A830019 – USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI - T757029 UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDENTITET |

Glavna korist za građane:

Javne usluge prilagođene stvarnim potrebama i dostupne u svakom trenutku – kod kuće, na poslu ili u inozemstvu. Lisnica digitalnog identiteta omogućuje siguran i jednostavan pristup svim e-uslugama, a digitalizirane životne situacije štede vrijeme i uklanjaju administrativne prepreke.

- Elektroničke javne usluge dostupne svima – podizanje razine pristupačnosti i korisničke podrške za e-Građane

Opis mjere:

Cilj ove mjere je osigurati da svi građani – bez obzira na dob, sposobnosti ili digitalne vještine – mogu ravnopravno koristiti javne elektroničke usluge.

S jedne strane, osigurava se digitalna pristupačnost mrežnih stranica i aplikacija, osobito za osobe s invaliditetom i starije građane, u skladu sa zakonskim obvezama. S druge strane, poboljšava se kvaliteta korisničke podrške kroz uspostavu centraliziranog kontakt centra i edukaciju službenika.

Ova mjera osnažuje građane za digitalno uključivanje i istovremeno jača kapacitete javne uprave da odgovori na njihove potrebe – brzo, jasno i dostupno.

Ključne točke ostvarenja:

- Edukacije i osvještavanje službenika i šire javnosti o važnosti digitalne pristupačnosti i njezinim koristima za korisnike i tijela javne vlasti

- Organizacija stručnih događanja, poput okruglog stola na temu digitalne pristupačnosti

- Provedba edukacija za službenike u javnim tijelima koji pružaju podršku korisnicima sustava e-Građani

Pokazatelji rezultata:

- Broj educiranih korisnika i službenika na temu digitalne pristupačnosti

- Broj održanih edukacija namijenjenih tijelima koja koriste jedinstveni kontakt centar za e-usluge

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2027. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | U okviru redovnog poslovanja MPUDT-a. | - A629000 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |

Glavna korist za građane:

Elektroničke usluge moraju biti dostupne svima, bez iznimke. Ova mjera omogućuje bolju podršku korisnicima i uklanja digitalne barijere za starije osobe, osobe s invaliditetom i sve koji se slabije snalaze u digitalnom okruženju.

Posebni cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi

- Modernizacija sustava upravljanja ljudskim potencijalima za učinkovitiju javnu upravu

Opis mjere:

Ova mjera omogućuje sveobuhvatnu modernizaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj upravi kroz tri ključna stupa:

- Korištenje podataka i analiza za donošenje odluka (ankete i evidencije)

- Sustavno i kvalitetno obrazovanje državnih službenika

- Digitalizacija upravljanja ljudima kroz centralizirani HRM sustav

Uprava koja se razvija mora ulagati u svoje zaposlenike – prateći njihovo zadovoljstvo, nudeći kvalitetne programe izobrazbe i koristeći moderne digitalne alate za upravljanje radnim ciklusom, od zapošljavanja do razvoja karijere. Time se povećava učinkovitost, transparentnost i privlačnost rada u državnoj službi.

Ključne točke ostvarenja:

- Provedba nacionalne ankete za državne službenike o zadovoljstvu i radnim uvjetima

- Donošenje nove Uredbe o izobrazbi državnih službenika s jasnim standardima, oblicima i načinima provedbe izobrazbe

- Razvoj HRM sustava koji digitalizira devet ključnih procesa upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj upravi

- Digitalizacija upravljanja učinkom,  izobrazbe i kadrovskih evidencija u HRM sustav radi praćenja karijernog razvoja službenika

- Edukacije za korištenje HRM sustava u svim tijelima državne uprave

- Prikupljanje i korištenje podataka za planiranje, analizu i reformu politike ljudskim potencijalima utemeljeno na dokazima

Pokazatelji rezultata:

- Udio državnih službenika koji su ispunili anketu o zadovoljstvu i radnim uvjetima

- Broj tijela državne uprave koja koriste HRM sustav

- Broj provedenih edukacija za korištenje HRM sustava u tijelima državne uprave

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2027. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | 1.721.400 EUR (za razvoj i uvođenje HRM sustava u tijela državne uprave) | - A757020 – USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA - A629000 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA (anketa, izobrazba) |

Glavna korist za službenike i javnu upravu:

Uprava koja vodi brigu o službenicima  - ima bolje rezultate. Ova mjera omogućuje praćenje zadovoljstva, sustavnu edukaciju i digitalno upravljanje karijerama, čime se jača učinkovitost, profesionalnost i atraktivnost državne službe.

- Kompetentna javna uprava – razvoj vještina za budućnost i razmjena znanja

Opis mjere:

Ova mjera usmjerena je na sustavan razvoj digitalnih, rukovodećih, specijalističkih i međunarodno relevantnih kompetencija službenika i dužnosnika, s ciljem profesionalizacije i modernizacije javne uprave.

Kroz aktivnosti Državne škole za javnu upravu i suradnju s drugim institucijama, unaprjeđuju se znanja iz digitalnih tehnologija, upravljanja, javnih financija i transformacije uprave. Istodobno, kroz regionalnu i međunarodnu suradnju prikupljaju se iskustva i dobre prakse, čime se hrvatska javna uprava pozicionira kao aktivan partner u reformskim procesima na europskoj i regionalnoj razini.

Ključne točke ostvarenja:

- Razvoj i provedba programa izobrazbe za digitalne vještine svih razina državnih i javnih službenika

- Izrada analize potreba te razvoj programa za rukovodeće, opće i specifične kompetencije, uključujući e-learning alate i AI tehnologiju

- Redovita provedba modularnih programa usavršavanja za javne financije kroz Centar izvrsnosti za javne financije

- Organizacija međunarodnih i regionalnih događanja, suradnja sa srodnim institucijama i razmjena dobre prakse

- Jačanje trenerske mreže i institucionalne suradnje s partnerima u regiji i EU

- Razvoj digitalne i fleksibilne izobrazbe koja omogućuje učenje neovisno o vremenu i lokaciji

Pokazatelji rezultata:

- Broj educiranih službenika u području digitalnih i drugih kompetencija

- Broj polaznika razvijenih programa usavršavanja

- Broj novih programa izobrazbe, uključujući specijalizirane za javne financije

- Broj međunarodnih i regionalnih inicijativa i događanja na temu razvoja javne uprave

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2027. | Državna škola za javnu upravu (DŠJU), u suradnji s MPUDT-om i Ministarstvom financija | 1.283.510 EUR (uključuje sredstva iz A629000, A677018 i A677028 za razdoblje 2025.–2027.) | - A677028 – PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE - A677018 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - A629000 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |

Glavna korist za javnu upravu i građane:

Učinkovitija i stručnija javna uprava koja uči, raste i surađuje. Kvalitetno obrazovani i digitalno osnaženi službenici pružaju bolje usluge, a međunarodna suradnja otvara prostor za stalno učenje i razmjenu inovativnih rješenja u interesu građana.

Posebni cilj 4. Jačanje kapaciteta javne uprave za oblikovanje i provedbu javnih politika

- Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja

Opis mjere:

Ova mjera osigurava daljnji razvoj sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske temeljenog na podacima, digitalnim alatima i koordinaciji među institucijama.

U središtu mjere je digitalizacija svih faza strateškog planiranja – od pripreme i donošenja strateških dokumenata, preko njihove provedbe, do praćenja učinaka i vrednovanja javnih politika. To uključuje izgradnju integriranog IT sustava s kontrolnom pločom (Dashboard-om) koja omogućuje prikaz rezultata i utjecaja politika (npr. pokazatelji iz Nacionalne razvojne strategije, digitalne transformacije ili zelene tranzicije).

Mjera jača i ulogu Koordinacijskog tijela te osigurava nastavak rada Mreže koordinatora za strateško planiranje, kao prostora za razmjenu znanja i jačanje stručnih kapaciteta tijela javne vlasti. U okviru mjere provest će se i srednjoročno vrednovanje Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. te pripremiti izmjene i dopune dokumenta u skladu s novim prioritetima Vlade.

Ključne točke ostvarenja:

- Digitalizacija procesa strateškog planiranja i bolje regulacije propisa, uključujući IT sustav i nadzornu ploču za praćenje rezultata

- Provedba srednjoročnog vrednovanja Nacionalne razvojne strategije (NRS) i donošenje Izvješća o njegovim rezultatima

- Priprema prijedloga izmjena i dopuna NRS-a, temeljem vrednovanja i u skladu s Programom Vlade

- Kontinuirani rad Mreže koordinatora za strateško planiranje i jačanje međuresorne suradnje

Pokazatelji rezultata:

- Udio akata strateškog planiranja donesenih uz pozitivno prethodno mišljenje Koordinacijskog tijela

- Udio akata koji su zahtijevali dodatni savjetodavni angažman radi usklađivanja s metodologijom

- Udio akata vrednovanih u skladu s godišnjim planom vrednovanja

- Udio akata za koje su objavljena izvješća na kontrolnoj ploči za praćenje učinaka javnih politika

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2026. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) | 1.760.000 EUR (uključuje izvore 815 i 581, kroz razdoblje 2025.–2026.) | - A680052 – UPRAVLJANJE STRATEŠKIM PLANIRANJEM I RAZVOJEM |

Glavna korist za državnu upravu i javne politike:

Planiranje temeljeno na podacima, provedba s jasnim ciljevima i praćenje s konkretnim rezultatima. Ova mjera donosi veću odgovornost, bolju koordinaciju i učinkovitije javne politike koje daju stvarne učinke za građane i razvoj Hrvatske.

- Razvoj kompetencija za strateško planiranje i provedbu javnih politika

Opis mjere:

Ova mjera usmjerena je na sustavno jačanje znanja, vještina i alata državnih i javnih službenika za kvalitetnije planiranje, izradu i provedbu javnih politika. Kroz izobrazbu, razvoj kompetencijskog okvira i uvođenje e-učenja, javna uprava postaje sposobnija za formuliranje politika koje su ciljane, provedive i usklađene s nacionalnim i EU prioritetima.

U okviru mjere izradit će se kompetencijski okvir za obavljanje poslova strateškog planiranja i izrade propisa, koji će standardizirati pristup i osigurati profesionalizaciju kadrova. Prema tom okviru, razvijat će se specijalizirani programi izobrazbe, dostupni i putem platforme za e-učenje Državne škole za javnu upravu, što omogućuje veću dostupnost edukacija i potiče kulturu stalnog usavršavanja.

Ključne točke ostvarenja:

- Razvoj edukacijskih programa za specijalističku izobrazbu u području strateškog planiranja i pripreme propisa

- Izrada i implementacija programa e-učenja na digitalnoj platformi Državne škole za javnu upravu

- Provedba ciljanih edukacija za službenike svih razina, s naglaskom na praktične vještine i primjenu metodologije strateškog planiranja

- Standardizacija znanja i postupaka kroz primjenu kompetencijskog okvira i metodoloških alata

Pokazatelji rezultata:

- Broj državnih i javnih službenika educiranih za obavljanje poslova strateškog planiranja

- Ukupan broj dostupnih edukacijskih programa iz tog područja

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) | 802.692 EUR (planirano za razdoblje 2025.–2027.) | - K680056 – JAČANJE KAPACITETA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I BOLJU REGULACIJU - Izvori 12 i 563 |

Glavna korist za javnu upravu i javne politike:

Znanje i bolje obučeni službenici za učinkovitije javne politike. Ova mjera omogućuje kvalitetnije strateško planiranje i izradu propisa, temeljem znanja i standardiziranih postupaka, uz veću dostupnost edukacije kroz digitalne alate.

- Transparentna javna uprava – unaprjeđenje zakonodavnog okvira za bolji pristup informacijama

Opis mjere:

Ova mjera usmjerena je na poboljšanje zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija putem izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Radna skupina će u obzir uzeti te detaljno razmotriti sve preporuke proizašle iz sveobuhvatne evaluacije Zakona provedene u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mjera osigurava da se preporuke evaluacije sustavno analiziraju radi unaprjeđenja zakonodavnog okvira, s ciljem otklanjanja eventualnih nedostataka u praksi te jačanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave.

Poboljšanja će se odnositi na jačanje prava građana te, učinkovitije postupanje tijela javne vlasti, u odnosu na pravo na pristup informacijama.

Ključne točke ostvarenja:

- Izrada Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI)

- Objava Nacrta na portalu e-Savjetovanja, s ciljem prikupljanja komentara zainteresirane javnosti

- Analiza preporuka iz provedene evaluacije kroz rad Radne skupine

- Suradnja s Povjerenikom za informiranje u svim fazama pripreme i savjetovanja

Pokazatelji rezultata:

- Udio tijela javne vlasti koja su dostavila izvješće o provedbi ZPPI-ja Povjereniku za informiranje

- Udio zaprimljenih zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

- Udio zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT), u suradnji s Povjerenikom za informiranje | U okviru redovnog poslovanja MPUDT-a. | - A629000 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |

Glavna korist za građane, medije i civilno društvo:

Brži, jasniji i učinkovitiji pristup informacijama koje posjeduje država.
Ova mjera jača povjerenje u institucije, podržava transparentnost i stvara bolje uvjete za razvoj otvorenih podataka i informiranog društva.

Posebni cilj 5. Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Etična javna uprava – jačanje povjerenja građana kroz jasna pravila i odgovornost na lokalnoj razini

Opis mjere:

Ova mjera usmjerena je na jačanje etičkih standarda i integriteta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čime se pridonosi povećanju povjerenja građana u institucije koje im pružaju svakodnevne javne usluge.

Uvođenjem jedinstvenog Etičkog kodeksa i uspostavom funkcije povjerenika za etiku, svi službenici u općinama, gradovima i županijama dobit će jasne smjernice o ponašanju koje je u skladu s javnim interesom. Sustav etike postaje alat za unapređenje profesionalizma, odgovornosti i nepristranosti lokalne uprave te prevenciju sukoba interesa.

Ključne točke ostvarenja:

- Donošenje Etičkog kodeksa za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i regionalne samouprave

- Imenovanje povjerenika za etiku u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Pružanje smjernica i podrške za provedbu kodeksa i postupanje u slučajevima povreda etičkih normi

- Promicanje kulture etičnosti i javne odgovornosti kroz informiranje i edukaciju službenika

Pokazatelji rezultata:

- Broj imenovanih povjerenika za etiku u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2026. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | U okviru redovnog poslovanja MPUDT-a. | - A629000 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |

Glavna korist za građane i lokalne službenike:

Transparentnije i odgovornije lokalne vlasti koje djeluju u interesu građana. Uvođenjem etičkih standarda na svim razinama uprave jača se povjerenje u javne institucije, a službenicima se pružaju jasna pravila za profesionalno ponašanje.

- Zajedno učinkovitiji – poticanje funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave

Opis mjere:

Cilj ove mjere je poticanje dobrovoljnog funkcionalnog i stvarnog spajanja općina i gradova kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost javnih usluga građanima, uz istovremeno očuvanje lokalnog identiteta.

Funkcionalno povezivanje omogućuje jedinicama lokalne samouprave da zajedno obavljaju poslove, dijele resurse i stručne kapacitete, što doprinosi boljoj organizaciji, smanjenju troškova i učinkovitijem korištenju javnih sredstava. Time se posebno pomaže manjim i slabije razvijenim jedinicama koje pojedinačno nemaju dovoljno financijskih, administrativnih ili tehničkih kapaciteta za kvalitetno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Mjera podrazumijeva sustav državnih poticaja i stručne podrške, temeljem odluka Vlade RH i Javnog poziva Ministarstva financija, za one jedinice koje se odluče na suradnju i spajanje u cilju zajedničkog pružanja usluga.

Ključne točke ostvarenja:

- Provedba dobrovoljnog funkcionalnog i stvarnog spajanja jedinica lokalne samouprave na temelju Odluke Vlade RH i Javnog poziva Ministarstva financija

- Jačanje međusobne suradnje općina i gradova u zajedničkom obavljanju poslova iz svog djelokruga (npr. komunalne usluge, briga o djeci, javni prijevoz, kultura, lokalni razvoj i sl.)

- Pružanje stručne, organizacijske i financijske podrške lokalnim jedinicama za provedbu funkcionalnog povezivanja

- Promicanje dobre prakse i primjera uspješne suradnje među jedinicama lokalne i regionalne samouprave

Pokazatelj rezultata:

- Broj novih JLS-a uključenih u zajedničko obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga

- Ukupan iznos sredstava isplaćenih za poticanje JLS-a na dobrovoljno i funkcionalno spajanje

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2027. | Ministarstvo financija | 15.000.000 EUR (5.000.000 EUR godišnje u razdoblju 2025.–2027.) | - A767071 – POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE |

Glavna korist za građane i lokalne zajednice:

Kvalitetnije usluge, učinkovitija uprava i bolja iskorištenost javnog novca – bez ukidanja lokalnog identiteta. Funkcionalno povezane općine i gradovi postaju snažniji partneri građanima, poslovnoj zajednici i državi.

- Digitalna lokalna samouprava – e-usluge bliže građanima

Opis mjere:

Ova mjera potiče digitalnu transformaciju lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz financiranje razvoja javnih e-usluga koje su povezane s poslovima iz njihova djelokruga.

Cilj je omogućiti građanima i gospodarstvu da što više lokalnih usluga koriste online, brzo i jednostavno, a da same jedinice lokalne samouprave unaprijede način rada, upravljanje resursima i dostupnost informacija. Poseban naglasak stavlja se na usklađenost s načelima interoperabilnosti, uključivosti, sigurnosti, pouzdanosti i transparentnosti.

Mjera također doprinosi jačanju suradnje među općinama i gradovima kroz zajednički razvoj digitalnih rješenja, čime se postiže bolja učinkovitost i ekonomičnost, osobito kod manjih jedinica koje samostalno nemaju kapacitete za razvoj naprednih digitalnih alata.

Ključne točke ostvarenja:

- Objava poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj e-usluga u JLP(R)S-ima

- Sklapanje ugovora s javnim institucijama za financiranje razvoja konkretnih digitalnih rješenja

- Razvoj interoperabilnih, sigurnih i korisnički orijentiranih e-usluga u lokalnim i regionalnim jedinicama

- Promicanje otvorenosti i digitalne dostupnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobito za ranjive i udaljene skupine

Pokazatelji rezultata:

- Broj javnih institucija koje su primile potporu za razvoj digitalnih usluga i aplikacija

- Broj korisnika novih lokalnih javnih digitalnih usluga i aplikacija

| Rok provedbe: | Nositelji mjere: | Procijenjeni trošak provedbe: | Izvori financiranja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.-2029. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) | 12.077.012 EUR Ukupna planirana alokacija do 2029.: 20.003.000 EUR | - K830028 – PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.–2027. - IZVOR 11 i IZVOR 563 |

Glavna korist za građane i gospodarstvo:

Više lokalnih usluga dostupno online – bez čekanja, bez administracije, bez ograničenja.
Ova mjera omogućuje građanima izravniji pristup lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi putem digitalnih kanala, dok se istodobno unaprjeđuje učinkovitost i transparentnost lokalnih i područnih (regionalnih) institucija.

- Pokazatelji ishoda

Posebni cilj 1. Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| Udio stanovništva zadovoljan posljednjim iskustvom korištenja javnih usluga | 68% | 76% | 82% |
| Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte | 523,2 mil EUR | 646,6 mil EUR | 770 mil EUR |
| Udio administrativnog i troškovnog rasterećenja za građane osiguran provedbom mjera administrativnog rasterećenja | 20% | 25% | 40% |

Posebni cilj 2. Digitalna transformacija javne uprave

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| Digitalne javne usluge za građane | 83 | 87 | 91 |
| Digitalne javne usluge za poduzeća | 80 | 85 | 90 |

NB: Pokazatelj ishoda „Udio korisnika usluga e-uprave u ukupnom broju korisnika interneta“ pratio se u sklopu Indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI). Od 2023. godine, u skladu s Programom politike za digitalno desetljeće do 2030., DESI je integriran u Izvješće o stanju digitalnog desetljeća i upotrebljava se za praćenje napretka u ostvarenju digitalnih ciljeva.

Posebni cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| Udio službenika koji su izrazili zadovoljstvo radom u javnoj upravi | 70% | 75% | 80% |
| Udio državnih službenika koji rade u hibridnom načinu rada u tromjesečnom razdoblju | >20% | >20% | >20% |
| Prosječan iznos novčanih sredstava uložen u obrazovanje i osposobljavanje državnih službenika godišnje | 200 EUR | 300 EUR | 400 EUR |
| Udio državnih službenika koji su pohađali programe obrazovanja i osposobljavanja, godišnje | 65% | 75% | 85% |

Posebni cilj 4. Jačanje kapaciteta javne uprave za oblikovanje i provedbu javnih politika

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| Strateški kapacitet (komponenta SGI) | 4,7 | 5,1 | 5,6 |
| Koordinacija između ministarstava (komponenta SGI) | 5,3 | 5,9 | 6,4 |
| Implementacija javnih politika (komponenta SGI) | 4,6 | 5,5 | 6,1 |

Posebni cilj 5. Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| Udio jedinica uključenih u zajedničko obavljanje poslova lokalne samouprave | 25% | 45% | >50% |
| Udio prihoda općina, gradova i županija u bruto domaćem proizvodu (BDP) | 8,9% | 9,3% | >10% |

- Indikativne godišnje alokacije za provedbu posebnih ciljeva

| Posebni cilj | Indikativni iznos 2025.-2027. u EUR | Ukupni indikativni iznos do kraja provedbe mjera u EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | 800.000 | 17.762.965 |
| 2. Digitalna transformacija javne uprave | 95.445.670 | 122.074.932 |
| 3. Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi | 3.004.910 | 3.004.910 |
| 4. Jačanje kapaciteta javne uprave za oblikovanje i provedbu javnih politika | 2.562.692 | 2.562.692 |
| 5. Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 27.077.012 | 35.003.000 |
| UKUPNO | 128.890.284 | 180.408.499 |

Sukladno Odluci o donošenju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, br. 38/2024) proračunska sredstva potrebna za provedbu zaduženja iz točke II. Odluke osigurala su nadležna postupovna tijela u okviru svoje nadležnosti i na svojim proračunskim pozicijama u iznosu od 16.962.965 EUR.