Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.–2019.

# Rad i zapošljavanje

## Cilj 1. Povećanje broja zaposlenih i radno aktiviranih nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada

**Pokazatelj učinka:** broj nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju po osnovama navedenim u Zakonu o suzbijanju diskriminacije uključenih u aktivnosti u cilju povećanja zapošljavanja

**Polazna vrijednost:** u 2016. godini u aktivnosti individualnog savjetovanja uključeno je 188.341 nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju po osnovama navedenim u Zakonu o suzbijanju diskriminacije, provedeno je 7.563 radionica za stjecanje vještina aktivnog traženja posla te je 1.088 nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju uključeno u mjere aktivne politike zapošljavanja

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, Državni zavod za statistiku, izvješća pravobranitelja za ravnopravnost spolova, pravobranitelja za djecu i pravobranitelja za osobe s invaliditetom, sindikati

**Mjera 1.1. Izvještavati o rezultatima provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja za nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada**

**Nositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** broj nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada po osnovama navedenim u Zakonu o suzbijanju diskriminacije uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja

**Polazna vrijednost:** u 2016. godini1.088 nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju uključeno je u mjere aktivne politike zapošljavanja

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvješća pučke pravobraniteljice, sindikati

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun, Europski socijalni fond

**Mjera 1.2. Informirati nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada o mjerama aktivne politike zapošljavanja koje su njima namijenjene i dostupne**

**Nositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Sunositelj:** organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** broj informiranih nezaposlenih osoba o mjerama aktivne politike zapošljavanja

**Polazna vrijednost:** u 2016. godinu ukupno je informirano 45.248 nezaposlenih osoba o mjerama aktivne politike zapošljavanja

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvješća pučke pravobraniteljice, sindikati

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** sredstva u okviru državnog proračuna na poziciji HZZ-a, stavka: redovite aktivnosti

**Mjera 1.3. Provesti vanjsku evaluaciju za procjenu učinaka mjera aktivne politike zapošljavanja, posebice mjera koje su posebno usmjerene na nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada**

**Nositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** provedena i objavljena evaluacija

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvješća pučke pravobraniteljice, sindikati

**Razdoblje:** početak 2Q 2018. do 3Q 2019. godine

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** Europski socijalni fond

## Cilj 2. Promicanje jednakih mogućnosti na području rada i zapošljavanja

**Pokazatelj učinka:** smanjena diskriminacija u području rada i zapošljavanja, osobito trudnica i samohranih roditelja, žena fertilne dobi, starijih osoba i pripadnika nacionalnih manjina

**Polazna vrijednost:** podaci pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te budućeg Ureda pravobranitelja za starije osobe

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvješća pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, te budućeg Ureda pravobranitelja za starije osobe

**Mjera 2.1. Uključivati beskućnike u mjere aktivne politike zapošljavanja**

**Nositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** broj nezaposlenih beskućnika uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja

**Polazna vrijednost:** u 2016. godini uključeno je 15 beskućnika u mjere aktivne politike zapošljavanja

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvješća pučke pravobraniteljice, sindikati

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun, Europski socijalni fond

**Mjera 2.2. Jačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad s nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada koje su u opasnosti od diskriminacije provođenjem edukacije savjetnika o Zakonu o suzbijanju diskriminacije**

**Nositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** u 2016. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je 13 edukacija za 144 savjetnika za zapošljavanje

**Polazna vrijednost:** broj educiranih savjetnika za zapošljavanje za rad s nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada koje su u opasnosti od diskriminacije, broj educiranih savjetnika za zapošljavanje za rad s poslodavcima o primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvješća pučke pravobraniteljice, sindikati

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** sredstva u okviru državnog proračuna na poziciji HZZ-a, stavka: redovite aktivnosti

**Mjera 2.3. Pratiti natječaje za radna mjesta vezano uz kriterij dobi, spola, etničke pripadnosti, invaliditeta, spolne orijentacije, vjere te ostalim osnovama navedenim u Zakonu o suzbijanju diskriminacije u cilju suzbijanja diskriminacije te će obavijestiti poslodavce o neusklađenosti takvog oglasa sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije**

**Nositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** izvješće o prisutnosti diskriminacije u natječajima za radna mjesta

**Polazna vrijednost:** izvješća pučke pravobraniteljice

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvješća pučke pravobraniteljice, sindikati

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** sredstva u okviru državnog proračuna na poziciji HZZ-a, stavka: redovite aktivnosti

**Mjera 2.4. Sustavno pratiti provedbu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom**

**Nositelj:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

**Sunositelj:** Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Pokazatelj rezultata:** izvješća o provedbi Zakona izrađuju se na godišnjoj osnovi

**Polazna vrijednost:** na dan 31.12.2016. godine evidentirano je 10.175 zaposlenih osoba s invaliditetom u 2016. godini

**Izvor podataka:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva u državnom proračunu

**Mjera 2.5. Poticati da se u pregovore o sklapanju kolektivnih ugovora uključuje i antidiskriminacijske odredbe**

**Nositelj:** Socijalni partneri

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** povećan broj sklopljenih kolektivnih ugovora s antidiskriminacijskim odredbama

**Polazna vrijednost:** broj sklopljenih kolektivnih ugovora s antidiskriminacijskim odredbama

**Izvor podataka:**

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva u državnom proračunu

**Mjera 2.6. Provesti edukacije poslodavaca o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada te osvijestiti poslodavce o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika (čl. 7. Zakona o radu)**

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora

**Pokazatelj rezultata:** broj organiziranih edukacija, povećani broj educiranih poslodavaca, kvalitativni upitnici samoevaluacije znanja i razumijevanja nakon provedene edukacije **Polazna vrijednost:** broj organiziranih edukacija

**Izvor podataka:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva u državnom proračunu

**Mjera 2.7. Provoditi edukacije radničkih predstavnika (povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća) o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova te skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada, posebice kako prepoznati diskriminaciju i kako pomoći diskriminiranoj osobi**

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj**: udruge sindikata više razine

**Pokazatelj rezultata:** broj organiziranih edukacija, povećani broj educiranih, povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća

**Polazna vrijednost:** broj organiziranih edukacija

**Izvor podataka:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva u državnom proračunu

**Mjera 2.8.**  **Promovirati radni prostor/radno okruženje bez diskriminacije, u kojem se svakoj osobi pristupa poštujući njeno dostojanstvo, među ostalim i vizualnim putem (primjerice, postavljanjem ploča s prigodnim tekstom kako bi se i na taj način podsjetilo da je riječ o radnom prostoru bez diskriminacije i sl.)**

**Nositelj:** socijalni partneri

**Sunositelj:**

**Pokazatelj rezultata:** izvještaj

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** socijalni partneri

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva**:

**2.9. Sustavno pratiti novo zapošljavanje prema obliku ugovora o radu u odnosu na dob, spol i invaliditet**

**Nositelj:** Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

**Sunositelj:** Hrvatski zavod za javno zdravstvo

**Pokazatelj rezultata:** izvještaj

**Polazna vrijednost: 0**

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za mirovino osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva u državnom proračunu

# Obrazovanje, znanost i sport

**Cilj 1. Izjednačavanje mogućnosti pristupa obrazovanju različitih marginaliziranih skupina**

**Pokazatelj učinka**: izjednačene mogućnosti pristupa obrazovanju, niža stopa odustajanja od školovanja

**Polazna vrijednost**: trenutna stopa ranog napuštanja školovanjaza Republiku Hrvatsku

**Izvor podataka**: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Mjera 1.1. Putem nadležnih tijela osigurati sredstva za troškove udžbenika u osnovnim i srednjim školama djeci slabijeg imovnog statusa**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo hrvatskih branitelja

**Pokazatelj rezultata:** povećan broj učenika kojima su osigurana sredstva za troškove udžbenika

**Polazna vrijednost:** broj učenika kojima su trenutno osigurana sredstva za troškove udžbenika

**Izvor podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** početak školske godine 2017./2018., kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:**državni proračun – MZO, redovna aktivnost, A578045 – Sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola, Iznos: 15.249.979 kn

**Mjera 1.2. Osigurati sredstva za stipendije studentima u nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju, uključujući i mlade iz alternativnih sustava skrbi i mlade s invaliditetom**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu

**Pokazatelj rezultata:** povećan broj osiguranih stipendija studentima u nepovoljnom društveno-ekonomskom okruženju

**Polazna vrijednost**: broj stipendija studentima u nepovoljnom društveno-ekonomskom okruženju

**Izvor podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** početak školske godine 2017./2018., kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:**državni proračun – MZO, redovna aktivnost, A679067 – Stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa, Iznos: 59.201.200 kn

A621184 – Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, Iznos 4.000.000 kn

**Mjera 1.3. Organizirati aktivnosti na lokalnoj razini za roditelje i djecu tijekom pohađanja osnovne škole u cilju poticanja zadržavanja romske djece u obrazovnom sustavu**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** Organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** provedene lokalne informativne aktivnosti, veći broj djece upisuje srednjoškolsko obrazovanje

**Polazna vrijednost:** broj provedenih aktivnosti, broj OCD-a koji provode aktivnosti, broj romske djece upisan u srednje škole u školskoj godini 2017./2018. i dalje u odnosu na ukupan broj upisane djece

**Izvori podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** Europski socijalni fond, 10.000.000 kn

**Mjera 1.4. Osigurati sredstva za kontinuiranu provedbu tečaja hrvatskog jezika za tražitelje međunarodne zaštite, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** uredi državne uprave u županijama, odgojno-obrazovne ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih

**Pokazatelj rezultata:** tražitelji međunarodne zaštite, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom koji su uključeni u učenje hrvatskoga jezika

**Polazna vrijednost:** broj tražitelja međunarodne zaštite, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji su uključeni u učenje hrvatskoga jezika

**Izvor podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračuna - MZO, aktivnost A767042 - Obrazovanje osoba bez hrvatskog državljanstva, Iznos: 505.000 kn

**Mjera 1.5. Uskladiti programe strukovnog obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju s potrebama tržišta rada kroz ukidanje zastarjelih i uvođenje suvremenih programa obrazovanja**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Pokazatelj rezultata:** usklađeni strukovni programi s potrebama tržišta rada, povećan broj učenika s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji su stekli zanimanje i unaprijedili kompetencije sukladno mogućnostima i potrebama tržišta rada

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvori podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Rok za provedbu:** početak školske godine 2017./2018. i kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** po poduzimanju aktivnosti u 2017. godini planirat će se osiguravanje potrebnih sredstava

**Mjera 1.6. Osigurati kontinuirano financiranje programa pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** pomoćnici u nastavi dostupni učenicima s teškoćama u razvoju kojima su potrebni

**Polazna vrijednost:** broj pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2014./2015., broj učenika s teškoćama kojima je potrebna pomoć pomoćnika u nastavi

**Izvori podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** školska godina 2017./2018. i kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun - MZO, A578041- Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, Iznos: 11.430.535 kn, Europski socijalni fond

**Mjera 1.7. Ujednačiti standarde usluge pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika i definirati načelo razumne prilagodbe za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u zakonodavnom okviru na području obrazovanja**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** usvojen Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima s definiranim načinom razumne prilagodbe u obrazovanju, praćenje provedbe predmetnog Pravilnika

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvori podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** školska godina 2017./2018. i kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** za provedbu mjere nisu potrebna dodatna financijska sredstva

**Mjera 1.8. Pratiti i poticati uklanjanje prostornih barijera u odgojno-obrazovnim ustanovama**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

**Pokazatelj rezultata:** povećan broj odgojno-obrazovnih ustanova dostupnih osobama s invaliditetom

**Polazna vrijednost:** podaci o prilagodbama odgojno-obrazovnih ustanova za školsku godinu 2015./2016.

**Izvori podataka:** Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – provedene inspekcije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** za provedbu mjere nisu potrebna dodatna financijska sredstva

**Mjera 1.9. Osiguravanje nastavnih materijala te posebnih nastavnih sredstava i pomagala za različite vrste invaliditeta u osnovnim i srednjim školama**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** osigurani nastavni materijali te posebna nastavna sredstva i pomagala u mreži osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, udžbenici za slijepe i slabovidne učenike te studente na Brailleovom pismu

**Polazna vrijednost:** broj učenika kojima su osigurani nastavni materijali i posebna nastavna sredstva i pomagala u 2016./2017. školskoj godini

**Izvori podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** školska godina 2017/2018. i kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun – MZO, redovna aktivnost, A733051 – Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente, Iznos: 1.217.818 kn

A579003 – Odgoj i naobrazba učenika s teškoćama u razvoju, Iznos: 1.500.000 kn

A580004 – Standard učenika s posebnim potrebama, Iznos: 120.000 kn

**Cilj 2. Izbjegavanje diskriminirajućih pojava u obrazovnom sustavu i promocija ljudskih prava i jednakopravnosti kroz obrazovni sustav**

**Pokazatelj učinka:** građanski odgoj i obrazovanje se provodi u svim javnim školama; učenici upoznati i razumiju ljudska prava i pojam diskriminacije

**Polazna vrijednost:** međupredmetno provođenje građanskog odgoja i obrazovanja s ugrađenim sadržajima koji se tiču poštivanja ljudskih prava i sprječavanja diskriminacije

**Izvor podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja, izvješća pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

**Mjera 2.1. Provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u javnim osnovnim školama**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** Agencija za odgoj i obrazovanje

**Pokazatelj rezultata:** provedba građanskog odgoja i obrazovanja u svim javnim školama u Republici Hrvatskoj

**Polazna vrijednost:** građanski odgoj i obrazovanje uveden je međupredmetno u školskoj godini 2014/2015.

**Izvori podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** za provedbu mjere osigurana su redovita sredstva iz državnog proračuna na stavci Agencije za odgoj i obrazovanje, A733003 - Nacionalni programi

**Mjera 2.2. Provoditi sadržaje o kulturi, jeziku i tradiciji pripadnika nacionalnih manjina u kurikulima osnovnih i srednjih škola temeljenih na Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** Agencija za odgoj i obrazovanje, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Pokazatelj rezultata:** Kurikuli koji uključuju sadržaje o kulturi, jeziku i tradiciji pripadnika nacionalnih manjina

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun – MZO, A - 577131 Poticaji obrazovanja nacionalnih manjina, Iznos: 1.441.713kn

**Mjera 2.3. Osigurati aktivnosti za djecu koja ne pohađaju izbornu nastavu u osnovnoj školi u vrijeme između prvog i zadnjeg sata nastavnog dana**

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Sunositelj:** Agencija za odgoj i obrazovanje**,** osnovne škole

**Pokazatelj rezultata:** osigurane kvalitetne aktivnosti u svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka**: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 2.4. Nastaviti sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika o temama ljudskih prava, prevencije diskriminacije i nasilja**

**Nositelj:** Agencija za odgoj i obrazovanje

**Sunositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Pokazatelj rezultata:** izrađen plan usavršavanja, provedene edukacije

**Polazna vrijednost:** broj održanih edukacija

**Izvori podataka**: Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 2.5. Izgraditi sustave stručne potpore u školama za djecu koja su žrtve diskriminacije i *bullyinga***

**Nositelj:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje

**Sunositelj:** Odgojno-obrazovne ustanove

**Pokazatelj rezultata:** provedena stručna usavršavanja stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, financirani izvannastavni preventivni projekti i programi u odgojno-obrazovnim ustanovama usmjerenih na prevenciju nasilja, pružene i financirane psihološke krizne intervencije u odgojno-obrazovnim ustanovama, izrađene procedure/protokoli u školama za sustav stručne potpore za djecu žrtve diskriminacije i bullyinga

**Polazna vrijednost:** broj provedenih stručnih usavršavanja stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, broj financiranih izvannastavnih preventivnih projekata i programa u odgojno-obrazovnim ustanovama usmjerenih na prevenciju nasilja, broj pruženih i financiranih psiholoških kriznih intervencija u odgojno-obrazovnim ustanovama, izrađene procedure/protokoli u školama za sustav stručne potpore za djecu žrtve diskriminacije i bullyinga

**Izvori podataka:** Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun - MZO, A577016 – Prevencija nasilja u školama, Iznos: 428.691 kn

## Cilj 3. Suzbijanje diskriminirajućih postupanja i govora mržnje u sportu

**Pokazatelj učinka:** smanjen govor mržnje na sportskim natjecanjima

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** izvješća pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, izvješća Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog nogometnog saveza i Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava

**Mjera 3.1** **Sastaviti preporuku za uvrštavanje tema o zabrani diskriminacije u program osposobljavanja i usavršavanja trenera, rukovodećih kadrova i drugih stručnih osoba u sustavu sporta**

**Nositelj:** Središnji državni ured za šport

**Sunositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalno vijeće za sport

**Pokazatelj rezultata:** donesena i implementirana preporuka

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvori podataka:** Središnji državni ured za šport

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** -

**Mjera 3.2** **Razvoj i primjena interdisciplinarnog pristupa i provedbe mjera s djecom i mladima u cilju suzbijanja nasilja u i oko sporta**

**Nositelj:** Središnji državni ured za šport

**Sunositelj:** Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo unutarnjih poslova

**Pokazatelj rezultata**: Broj stručnih skupova i sudionika stručnih skupova

Polazna vrijednost: stručni skupovi – 10, sudionici – 500

**Izvori podataka:** Središnji državni ured za šport

**Rok za provedbu**: kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva**: Državni proračun u okviru redovnih sredstava

# Socijalna skrb i obitelj

**Cilj 1. Osigurati dostupnost relevantnih podataka o raspoloživosti različitih socijalnih usluga za skupine zaštićene Zakonom o suzbijanju diskriminacije na području cijele države**

**Pokazatelj učinka:** vrste dostupnih socijalnih usluga po županijama i broj pružatelja usluga **Polazna vrijednost:** podaci dobiveni analizom

**Izvor podataka:** Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Mjera 1.1.** Izraditi analizu dostupnosti socijalnih usluga po županijama za skupine zaštićene Zakonom o suzbijanju diskriminacije.

**Nositelj**: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Sunositelj**: pružatelji usluga u sustavu socijalne skrbi

**Pokazatelj rezultata**: izrađena analiza dostupnosti socijalnih usluga po županijama za skupine zaštićene Zakonom o suzbijanju diskriminacije

**Polazna vrijednost** : 0

**Izvori podataka**: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok za provedbu: 2017. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva**: redovna sredstva iz državnog proračuna na poziciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Mjera 1.2.** Osiguravanje socijalnih usluga za skupine zaštićene Zakonom o suzbijanju diskriminacije u područjima u kojima, sukladno analizi dostupnosti socijalnih usluga, nedostaju.

**Nositelj:** Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Sunositelj**: pružatelji usluga u sustavu socijalne skrbi

**Pokazatelj rezultata**: porast broja dostupnih usluga po županijama i broja pružatelja usluga u odnosu na polaznu vrijednost

**Polazna vrijednost** : podaci iz analize dostupnosti socijalnih usluga

**Izvori podataka**: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Rok za provedbu**: kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva**: redovna sredstva iz državnog proračuna na poziciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Cilj 2. Educirati radnike zaposlene u sustavu socijalne skrbi za rad sa skupinama zaštićenim Zakonom o suzbijanju diskriminacije**

**Pokazatelj učinka**: broj edukacija na temu suzbijanja diskriminacije i broj radnika koji su prošli edukaciju

**Polazna vrijednost**: 0

**Izvor podataka**: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Mjera 2.1** Provoditi edukaciju radnika zaposlenih u sustavu socijalne skrbi o specifičnostima rada sa skupinama zaštićenim Zakonom o suzbijanju diskriminacije

**Nositelj**: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Sunositelj**: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, profesionalne komore i organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata**: Broj provedenih edukacija i broj radnika po županijama koji su prošli edukaciju

**Polazna vrijednost** : 0

**Izvori podataka:** Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Rok za provedbu**: 2018. i 2019. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva**: redovna sredstva iz državnog proračuna na poziciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Mjera 2.2** Provoditi edukaciju radnika zaposlenih u sustavu socijalne skrbi o ljudskim pravima i pravu na nediskriminaciju

**Nositelj**: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

**Sunositelj**: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, profesionalne komore i organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata**: broj provedenih edukacija i broj radnika po županijama koji su prošli edukaciju

**Polazna vrijednost** : 0

**Rok za provedbu**: 2018. i 2019. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva**: redovna sredstva iz državnog proračuna na poziciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

# Zdravstvena zaštita

## Cilj 1. Ujednačena dostupnost javnih zdravstvenih usluga skupinama zaštićenima Zakonom o suzbijanju diskriminacije

**Pokazatelj učinka:** zdravstvene usluge dostupne u nerazvijenim područjima i svim ranjivim skupinama stanovništva

**Polazna vrijednost:** popunjenost Mreže javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene zaštite i u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

**Izvor podataka:** Ministarstvo zdravstva, organizacije civilnog društva

**Mjera 1.1.** Osigurati dostupnost zdravstvene zaštite trudnica, žena i djece u ruralnim i izoliranim područjima, posebice ženama s invaliditetom, Romkinjama, transrodnim osobama te osobama starije životne dobi

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** povećana dostupnost zdravstvene zaštite trudnica, žena i djece ururalnim i izoliranim područjima, povećan broj ordinacija za zdravstvenu zaštitu prilagođenih ženama s invaliditetom, povećan broj specijalista pedijatara

**Polazna vrijednost:** broj ugovorenih ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena u Republici Hrvatskoj, broj prilagođenih ordinacijaza zdravstvenu zaštitu žena, osoba s invaliditetom, broj ugovorenih pedijatrijskih organizacija

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva, pravobranitelj za ravnopravnost spolova, pravobranitelj za osobe s invaliditetom

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u okviru financijskih sredstava osiguranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti

**Mjera 1.2.** Donijeti Pravilnik o osiguranju medicinski prihvatljivog vremena za ostvarivanje zdravstvenih usluga

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** donesen Pravilnik

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva

**Rok za provedbu:** 2018. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 1.3.** Provesti evaluaciju rada Povjerenstava za zaštitu prava pacijenata osnovanih na županijskoj razini

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** evaluacija provedena, a rezultati evaluacije javno dostupni

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva

**Rok za provedbu:** 2017. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** u okviru redovnih sredstava

**Mjera 1.4.** Pratiti dostupnost zakonom reguliranih reproduktivnih prava u javnim zdravstvenim ustanovama

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** provedeni inspekcijski nadzori na zahtjev dostupne informacije o pravima na zaštitu reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava, posebice o tome gdje i kako je moguće obaviti pobačaj u javnoj zdravstvenoj ustanovi

**Polazna vrijednost:** podaci iz izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, podaci organizacija civilnog društva

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva osigurana za obavljanje zdravstvene djelatnosti

**Mjera 1.5.** Pravodobno informirati pacijente o mogućnostima koje su im na raspolaganju u slučaju priziva savjesti zdravstvenih radnika

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Zdravstvene ustanove

**Pokazatelj rezultata:** na zahtjev dostupne informacije o tome gdje i kako je moguće obaviti pobačaj u sustavu javnog zdravstva, uspostavljene procedure o radu bolnica kada su liječnici izrazili priziv savjesti

**Polazna vrijednost:** izrađeni materijali

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva osigurana za obavljanje zdravstvene djelatnosti

**Mjera 1.6.** Osigurati rodiljama mogućnost izbora osobe koja će biti s njom na porodu u skladu s njihovim željama, uz preporuku položenog trudničkog tečaja

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Zdravstvene ustanove

**Pokazatelj rezultata:** izrađen naputak za rodilišta u cilju osiguranja prisutnosti osoba u skladu sa željama rodilje

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

## Cilj 2. Povećana senzibiliziranost osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite za specifične potrebe skupina zaštićenih Zakonom o suzbijanju diskriminacije

**Pokazatelj učinka:** zdravstveni djelatnici pokazuju više razumijevanja i unaprijeđen pristup pacijentima sa specifičnim potrebama vezanima za ostvarenje prava na zdravstvenu zaštitu

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ministarstvo zdravstva, izvješća pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

**Mjera 2.1.** Informirati zdravstvene radnike i zdravstvene suradnike o ljudskim pravima i pravu na nediskriminaciju te specifičnostima rada s pojedinim skupinama

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** strukovne komore, organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** izvješća Ministarstva zdravstva o provedenom informiranju

**Polazna vrijednost:** nema raspoloživih podataka

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** u okviru redovnih sredstava osiguranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti

## Cilj 3. Dosljedna i sustavna provedba praksi prilagođenih potrebama skupina zaštićenih Zakonom o suzbijanju diskriminacije u području zdravstva

**Pokazatelj učinka:** razvoj i pružanje usluga u javnom zdravstvenom sustavu uzimaju u obzir i specifične potrebe skupina zaštićenih Zakonom o suzbijanju diskriminacije; skupine zaštićene Zakonom o suzbijanju diskriminacije u većini su zadovoljne načinom ostvarivanja prava iz sustava javnog zdravstva

**Polazna vrijednost:** procjena učinaka propisa – izmjene ili novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, izmjene ili novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

**Izvor podataka:** Ministarstvo zdravstva

**Mjera 3.1.** Provoditi aktivnosti u cilju informiranja korisnika o pravima koja proizlaze iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, posebice kada se mijenja način stjecanja ili ostvarivanja nekog prava na način prilagođen dobi, mentalnim i fizičkim mogućnostima, s posebnim naglaskom na starije osobe

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ostala društva za osiguranje koja nude pokrivanje troškova usluga unutar sustava javnog zdravstva, organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** broj provedenih aktivnosti u odnosu na broj izmjena načina stjecanja ili ostvarivanja nekih prava, količina i vrsta proizvedenih materijala prilagođenih specifičnim potrebama (npr. materijal prilagođen osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom)

**Polazna vrijednost:** nema raspoloživih podataka

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 3.2.** Povećati dostupnost palijativne skrbi za njegu palijativnih bolesnika i razmotriti potrebu i mogućnost osnivanja hospicija

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove

**Pokazatelj rezultata:** povećani kapaciteti u zdravstvenim ustanovama, povećan broj ugovorenih županijskih koordinatora, broj mobilnih timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti palijativne skrbi

**Polazna vrijednost:** jedan ugovoreni županijski koordinator i jedan mobilni palijativni tim

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

**Rok za provedbu:** kontinuirano povećanje s ciljem popunjavanja Mreže javne zdravstvene službe u djelatnosti palijativne skrbi

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u okviru financijskih sredstava osiguranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti

**Mjera 3.3.**  Pratiti sustav problema osoba koje podnose zahtjev za promjenom spola, odnosno rodnog identiteta

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

**Pokazatelj rezultata:** broj podnesenih zahtjeva u odnosu na broj odobrenih zahtjeva, prosječno trajanje postupka u odnosu na prosječno trajanje u zemljama Europske unije

**Polazna vrijednost:** broj podnesenih zahtjeva i broj odobrenih zahtjeva u skladu s Pravilnikom o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanjem uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i/ili života u drugom rodnom identitetu

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** u okviru redovnih sredstava

**Mjera 3.4.**  Izraditi Nacionalnu strategiju zaštite mentalnog zdravlja

**Nositelj:** Ministarstvo zdravstva

**Sunositelj:** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za javno zdravstvo

**Pokazatelj rezultata:** donesena Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja

**Polazna vrijednost:** Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2011-2016. godine

**Izvori podataka:** Ministarstvo zdravstva

**Rok za provedbu:** 2018. godine

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** u okviru redovnih sredstava

# Uprava i pravosuđe

## Cilj 1. Povećana senzibiliziranost pri postupanju državnih i javnih službenika u odnosu prema marginaliziranim skupinama

**Pokazatelj učinka:** olakšan pristup uslugama državne i javne uprave, brže ostvarivanje prava građana u riziku od diskriminacije, dostupni i otvoreni web sadržaji te e-usluge tijela državne uprave i javne uprave prema svim građanima, s posebnim naglaskom na ljude s posebnim potrebama, senzibilizirani službenici javne uprave u odnosu prema osobama s invaliditetom, sve stranice središnjeg državnog portala [www.gov.hr](http://www.gov.hr) prilagođene da zadovoljavaju veću dostupnost sukladno smjernicama za pristupačnost internetskih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG 2.0., sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela u javnom sektoru te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti (budući European Accessibility Act).

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ministarstvo uprave

**Mjera 1.1.** Prilagoditi način komunikacije javne i državne uprave životnim navikama, mogućnostima i potrebama skupina građana u riziku od diskriminacije, uključujući i osobe starije životne dobi

**Nositelj:** Ministarstvo uprave

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** projekt e-Građanin prilagođen i osobama s invaliditetom; s povećanim brojem e-usluga koje omogućavaju širi pristup javnim informacijama te informacijama o javnim uslugama na jednom mjestu, kao i siguran pristup osobnim podacima uz elektroničku komunikaciju osobama s invaliditetom, u što većem području javnog sektora; stranice središnjeg državnog portala [www.gov.hr](http://www.gov.hr) prilagođene da zadovoljavaju veću dostupnost sukladno smjernicama za pristupačnost sadržaja internetskih stranica (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG 2.0. sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela u javnom sektoru te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti (budući European Accesibility Act); uspostavljeno Jedinstveno upravno mjesto (JUM) za osobe slabije ekonomske snage, odnosno osobe bez potrebnih znanja opremljeno besplatnim pristupom računalnoj opremi i kvalificiranim zaposlenicima koji će pomagati navedenim osobama u korištenju e-usluga, a sve sukladno cilju zadanom u Strategiji razvoja javne uprave za razdoblje od 2015.-2020. godine; za osobe starije životne dobi i one s nižim stupnjem internetske pismenosti uvedeni alternativni načini komunikacije s državnom i javnom upravom (npr. besplatni telefoni) te službenici JUM-a

**Polazna vrijednost:** sustav upravljanja kvalitetom u javnoj upravi; prilagodba pristupačnosti slijepim i slabovidnim osobama na većem dijelu središnjeg državnog portala [www.gov.hr](http://www.gov.hr), te web obrazac za upite i komentare korisnika na stranici Kako postati e-Građanin, putem kojeg se e-mailom odgovara na upite o pristupanju sustavu, odnosno pojašnjava pristup i korištenje pojedinih usluga sustava, najčešće starijim osobama

**Izvor podataka:** Ministarstvo uprave

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz Državnog proračuna i sredstva iz fondova EU

**Mjera 1.2.** U državni stručni ispit uključiti sadržaj koji se odnosi na Zakon o suzbijanju diskriminacije

**Nositelj:** Ministarstvo uprave

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** sadržaj uključen u državni stručni ispit

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ministarstvo uprave

**Razdoblje:** 2017. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 1.3.** Uključiti antidiskriminacijske sadržaje u edukaciju rukovodećih državnih i javnih službenika

**Nositelj:** Državna škola za javnu upravu

**Sunositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** sadržaj uključen u edukaciju rukovodećih državnih i javnih službenika

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Državna škola za javnu upravu

**Razdoblje:** 2017. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva unutar državnog proračuna

**Mjera 1.4.** Organizirati stručne seminare o odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije za policijske službenike

**Nositelj:** Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska akademija

**Sunositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Pokazatelj rezultata:** organizirani stručni seminari

**Polazna vrijednost:** podaci za 2014. godinu

**Izvor podataka:** Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska akademija

**Razdoblje:** 2017. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 1.5.** Organizirati stručne seminare o odredbama Kaznenog zakona vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje za suce, odvjetnike, državne odvjetnike, policiju i predstavnike organizacija civilnoga društva

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska akademija, Pravosudna akademija, Hrvatska odvjetnička komora

**Pokazatelj rezultata:** organizirani stručni seminari

**Polazna vrijednost:** podaci za 2014. godinu

**Izvor podataka:** Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska akademija, Pravosudna akademija

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun(sredstva za materijale i voditelje programa – Pravosudna akademija, sredstva za edukaciju odvjetnika-Hrvatska odvjetnička komora)

**Mjera 1.6.** Organizacija okruglih stolova na temu zločina iz mržnje i govora mržnje

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** organizacije civilnog društva, vjerske zajednice

**Pokazatelj rezultata:** organizirani okrugli stolovi

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:**

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun

**Mjera 1.7.** Unaprijediti sustav prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje i govoru mržnje

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** Ministarstvo unutarnjih poslova, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Ministarstvo pravosuđa

**Pokazatelj rezultata:** unaprijeđeni sustav praćenja podataka

**Polazna vrijednost:** sustav prikupljanja podataka uspostavljen Protokolom o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Razdoblje:** 2018.

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun

**Mjera 1.8.** Praćenje provedbe primjene Kodeksa postupanja u slučaju ilegalnog govora mržnje na internetu (Code of conduct on countering illegal hate speech)

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** broj prijavljenih i uklonjenih komentara koji predstavljaju javno poticanje na nasilje i mržnju

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Razdoblje:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun

**Mjera 1.9.** Izrada platforme za prikupljanje podataka o nejednakosti

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj: /**

**Pokazatelj rezultata:** broj održanih sastanaka, operativni plan / 5 konzultativnih sastanaka sa 50 sudionika, 3 sastanka Radne skupine s 20 sudionika, izrađen Operativni plan

**Polazna vrijednost:**

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Rok za provedbu:** 2018. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** REC Program EK

## Cilj 2. Povećana svijest javnosti o zabrani diskriminacije u odnosu na skupine koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije

**Pokazatelj učinka:** povećan broj prijava na diskriminaciju

**Polazna vrijednost:** broj postupaka vezanih uz diskriminaciju pokrenutih u 2016. godini

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo pravosuđa, izvješća pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pravobraniteljice za djecu

**Mjera 2.1.** Kampanje usmjerene suzbijanju diskriminacije i zločina iz mržnje

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** organizacije civilnog društva i županijske koordinacije za ljudska prava

**Pokazatelj rezultata:** broj provedenih kampanji

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 2.2.** Organiziranje seminara i javnih rasprava u lokalnim zajednicama vezano uz Zakon o suzbijanju diskriminacije

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** županijske koordinacije za ljudska prava

**Pokazatelj rezultata:** broj organiziranih javnih rasprava

**Polazna vrijednost:** 3 javne rasprave organizirane u 2014. godini

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

## Cilj 3. Horizontalno uskladiti zakonske i podzakonske akte s antidiskriminacijskim načelima

**Pokazatelj učinka:** povećanje pravne sigurnosti

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ured za zakonodavstvo, Ured za udruge, Povjerenik za informiranje

**Mjera 3.1.**  U postupku donošenja propisa dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o procjeni učinaka propisa i Zakona o pravu na pristup informacijama kao i podredno Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

**Nositelj**: Ured za zakonodavstvo, Ured za udruge

**Sunositelj**: Povjerenik za informiranje

**Pokazatelj rezultata:** Broj (udio) zakona, drugih propisa i strateških dokumenata u odnosu na koje je proveden postupak procjene učinaka propisa sukladno ZPUP odnosno savjetovanja s javnošću sukladno ZPPI, u odnosu na ukupan broj usvojenih zakona, propisa i strateških dokumenata

**Polazna vrijednost**: izvješća o procjeni učinaka propisa i izvješća o savjetovanjima za 2015. godinu (izvješća Ureda za zakonodavstvo, izvješća Povjerenika za informiranje, izvješća Ureda za udruge o tim pitanjima) i statistički podaci s portala e-Savjetovanja

**Izvor podataka:** kao gore

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 3.2.** Osigurati provedbu Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola kroz edukacije tijela nadležnih za njegovu primjenu

**Nositelj:** nadležna tijela državne uprave

**Sunositelj:**

**Pokazatelj rezultata:** provedene edukacije u različitim sektorima

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** izvješća nadležnih tijela i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 3.3.** Osigurati praćenje provedbe Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola **Nositelj:** nadležna tijela državne uprave

**Sunositelj:**

**Pokazatelj rezultata:** broj pritužbi vezano uz povrede prava zajamčenih Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 3.4.** Pratiti novo zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina

**Nositelj:** Ministarstvo uprave

**Sunositelj:** sva tijela državne uprave

**Pokazatelj rezultata:** broj novozaposlenih pripadnika nacionalnih manjina, ukupan broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina, definirani godišnji planovi prijama državnih službenika

**Polazna vrijednost:** broj pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom broju zaposlenih osoba u tijelima državne uprave i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2015. godine je 1.713 osoba (3,40%)

**Izvor podataka:** Ministarstvo uprave

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 3.5.** Pratiti novo zapošljavanje osoba s invaliditetom

**Nositelj:** Ministarstvo uprave

**Sunositelj:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i druga nadležna tijela državne uprave

**Pokazatelj rezultata:** broj novozaposlenih osoba s invaliditetom, ukupan broj zaposlenih osoba s invaliditetom, definirani godišnji planovi prijama državnih službenika

**Polazna vrijednost:** u 2015. godini, na dan 31. Prosinca, bilo je zaposleno 1.980 osoba s invaliditetom u tijelima državne uprave i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

**Izvor podataka:** Ministarstvo uprave (Registar zaposlenih u javnom sektoru)

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 3.6.** Pratiti novo zapošljavanje hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

**Nositelj:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Sunositelj:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo hrvatskih branitelja

**Pokazatelj rezultata:** broj novozaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

**Polazna vrijednost:** broj zaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2016. godini

**Izvor podataka:** Hrvatski zavod za zapošljavanje

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

## Cilj 4. Povećati efikasnost i učinkovitost procesuiranja slučajeva diskriminacije

**Pokazatelj učinka:** povećan broj postupaka koji se vode zbog diskriminacije

**Polazna vrijednost:** broj postupaka pokrenutih u 2016. godini

**Izvor podataka:** Ministarstvo pravosuđa

**Mjera 4.1.** Uvesti antidiskriminacijske sadržaje u obvezni program Državne škole za pravosudne dužnosnike i u Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika

**Nositelj:** Pravosudna akademija

**Sunositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Pokazatelj rezultata:** uvedeni sadržaji, broj polaznika u kontinuiranom rastu

**Polazna vrijednost:** podaci o broju edukacija za 2014. godinu – 6 edukacija

**Izvor podataka:** Pravosudna akademija

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovnasredstva iz državnog proračuna

**Mjera 4.2**. Izraditi modul za program Državne škole za pravosudne dužnosnike i za Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika s anti-diskriminacijskim sadržajima

**Nositelj:** Pravosudna akademija

**Sunositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Pokazatelj rezultata:** uvedeni sadržaji, broj polaznika u kontinuiranom rastu

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Pravosudna akademija

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 4.3.** Objavljivati godišnje podatke o slučajevima zločina iz mržnje

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** nadležna tijela

**Pokazatelj rezultata:** podaci javno dostupni na internetskim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Polazna vrijednost:** objavljeni podaci za 2016. godinu

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 4.4.** Osigurati vođenje evidencije pružene podrške za žrtve zločina iz mržnje

**Nositelj:** Ministarstvo pravosuđa

**Sunositelj: /**

**Pokazatelj rezultata:** evidentirana podrška pružena žrtvama zločina iz mržnje od strane Ministarstva pravosuđa i odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima (uz napomenu tek kad bude gotova baza podataka)

**Polazna vrijednost:** podaci o broju žrtava kojima je pružena podrška

**Izvor podataka:**  Ministarstvo pravosuđa

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva Ministarstva pravosuđa

**Mjera 4.5.** Ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva, uključujući i sindikate, za suzbijanje diskriminacije provedbom projekata financiranih iz EU izvora uz nacionalno sufinanciranje

**Nositelj:** Ured za udruge

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** pripremljeni i raspisani natječaji za organizacije civilnog društva, sklopljeni ugovori s organizacijama civilnoga društva

**Polazna vrijednost:** 22 projekta organizacija civilnog društva koje promiču zaštitu ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije koja su ugovorena 2015. godine

**Izvor podataka:** Ured za udruge

**Rok za provedbu:** 2016. - 2018. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** Projekti IPA I. komponenta u vrijednosti 3.000.000 eura i ESF u vrijednosti 27.000.000 kuna (EU i nacionalno sufinanciranje); sredstva osigurana na A509055 i A509069 Državnog proračuna

# Pristup stanovanju

## Cilj 1. Stvaranje jednakih uvjeta za ostvarenje prava na stanovanje za skupine u riziku od diskriminacije u stambenim politikama i jačanje uključenosti marginaliziranih skupina u rješavanje problema vezanih uz stanovanje

**Pokazatelj učinka:** izjednačene mogućnosti za ostvarivanje prava na stanovanje; pripadnici marginaliziranih skupina žive u područjima gdje i većinsko stanovništvo

**Polazna vrijednost:** broj slobodnih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske; potreba usvajanja strategije socijalnog stanovanja

**Izvor podataka:** pritužbe pučkoj pravobraniteljici i specijaliziranim pravobraniteljstvima, sudovima i organizacijama civilnog društva, popis stanovništva – Državni zavod za statistiku

**Mjera 1.1.** Staviti u funkciju slobodne stanove u vlasništvu Republike Hrvatske

**Nositelj:** nadležna tijela državne uprave

**Sunositelj**: Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje te Ministarstvo hrvatskih branitelja

**Pokazatelj rezultata:** broj stanova dan tijelima državne uprave na korištenje

**Polazna vrijednost:** Evidencija slobodnih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

**Izvor podataka:** Ministarstvo državne imovine, tijela državne uprave koja provode specifične programe i kojima je u nadležnosti stambeno zbrinjavanje (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstvo hrvatskih branitelja)

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva**:-

# Javno informiranje i mediji

## Cilj 1. Dokinuto stereotipno, uvredljivo i ponižavajuće medijsko prikazivanje pojedinaca ili skupina po bilo kojoj osnovi diskriminacije

**Pokazatelj učinka:** dokinut diskriminatoran pristup u obradi medijskog sadržaja i prikazu različitih društvenih skupina u riziku od diskriminacije

**Polazna vrijednost:** sustavni podaci o prikazu različitih društvenih grupa u medijima su sporadično dostupni

**Izvor podataka:** izvješća pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, istraživanja provedena od organizacija civilnog društva, Agencija za elektroničke medije, Hrvatsko novinarsko društvo i Hrvatska radiotelevizija.

**Mjera 1.1.** Sustavno educirati novinare i urednike te sve ostale profesionalne skupine uključene u proizvodnju medijskih sadržaja o diskriminaciji te o načinima suzbijanja diskriminacije u medijskim sadržajima

**Nositelj:** Hrvatska radiotelevizija

**Sunositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencija za elektroničke medije, Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatska radiotelevizija – edukacijski centar

**Pokazatelj učinka:** kritičko prenošenje govora mržnje i diskriminatornog govora u medijima; promjena načina obrade potencijalno diskriminatornih sadržaja u medijima

**Pokazatelj rezultata:** Izrađeni programi edukacije, osigurana sredstva za provedbu, povećano sudjelovanje novinara i urednika u edukacijama

**Polazna vrijednost:** broj edukacija koje je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina – 5

**Izvor podataka:** Agencija za elektroničke medije, Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatska radiotelevizija

**Rok provedbe:** 2017. godina i kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 1.2.** Izraditi upute za prenošenje sportskih sadržaja u situacijama kada je prisutan govor mržnje

**Nositelj:** Agencija za elektroničke medije

**Sunositelj:** Hrvatska radiotelevizija

**Pokazatelj rezultata:** izrađene upute s kojima su upoznati djelatnici javnog servisa

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvori podataka:** Agencija za elektroničke medije

**Rok za provedbu:** 2017. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** sredstva iz državnog proračuna

## Cilj 2. Povećana uključenost skupina u riziku od diskriminacije u proizvodnju kulturnih i medijskih sadržaja

**Pokazatelj učinka:** povećana prisutnost i sudjelovanje ranjivih i marginaliziranih skupina u proizvodnji kulturnih i medijskih sadržaja

**Polazna vrijednost:** sustavni pokazatelji nisu dostupni, a parcijalni su uključeni u odgovarajuće izvještaje Savjeta za nacionalne manjine, Agencije za elektroničke medije, Hrvatske radiotelevizije, Zaklade Kultura nova, Hrvatskog saveza slijepih.

**Izvor podataka:** Savjet za nacionalne manjine, Agencija za elektroničke medije, Hrvatska radiotelevizija, Zaklada Kultura nova, Hrvatski savez slijepih.

**Mjera 2.1.** Osigurati potporu medijima i kulturnim sadržajima koje proizvode različite marginalizirane i ranjive skupine

**Nositelj:** Agencija za elektroničke medije

**Sunositelj: /**

**Pokazatelj rezultata:** povećanje udjela financijskih sredstava medijskim i kulturnim projektima koje proizvode marginalizirane i ranjive skupine

**Polazna vrijednost:** izvješće Agencije za elektroničke medije za 2015. godinu i izvješće Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske

**Izvor podataka:** godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Agencije za elektroničke medije

**Rok za provedbu:** 2017. godina i kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 2.2.** Osigurati potporu za uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva

**Nositelj:** Ministarstvo kulture

**Sunositelj:** /

**Pokazatelj rezultata:** dodijeljena bespovratna sredstva za uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne projekte i aktivnosti organizacija civilnog društva

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ministarstvo kulture

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** Europski socijalni fond, državni proračun

## Pristup dobrima i uslugama

## Cilj 1. Smanjena diskriminacija i povećana razina svijesti o zabrani diskriminacije u pristupu dobrima i uslugama

**Pokazatelj učinka**: povećana razina svijesti pružatelja dobara i usluga o Zakonu o suzbijanju diskriminacije, broj prijava pučkoj pravobraniteljici i specijaliziranim pravobraniteljicama

**Polazni podaci**: prijave pravobraniteljstvima za 2015. i 2016. godinu

**Izvor podataka**: izvješća pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

**Mjera 1.1.** Analiza prisutnosti diskriminacije u području pristupa dobrima i uslugama

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** provedena analiza, prezentirani podaci

**Polazna vrijednost:** podaci nisu raspoloživi

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 1.2.** Podizati svijest pružatelja dobara i usluga o zabrani diskriminacije

**Nositelj:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Sunositelj:** nadležna tijela državne uprave, organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** provedena kampanja o Zakonu o suzbijanju diskriminacije, broj provedenih edukacija pružateljima usluga, broj sudionika edukacija

**Polazna vrijednost:** podaci nisu raspoloživi

**Izvor podataka:** Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** redovna sredstva iz državnog proračuna

**Mjera 1.3.** Podizanje javne svijesti o značaju pristupačnog turizma

**Nositelj**: Ministarstvo turizma

**Sunositelj:** Glavni ured Hrvatske turističke zajednice i sustav turističkih zajednica te organizacije civilnog društva

**Pokazatelj rezultata:** provedene aktivnosti podizanja javne svijesti

**Polazna vrijednost:** podaci nisu raspoloživi

**Izvor podataka:** Ministarstvo turizma

**Rok za provedbu:** kontinuirano

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** državni proračun kroz redovne aktivnosti

# Antidiskriminacija i europski fondovi

## Cilj 1. Postojanje administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu antidiskriminacijskog zakonodavstva i politike Unije u području fondova

**Pokazatelj učinka**: broj službenika zaposlenih u sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova koji su educirani o antidiskriminaciji

**Polazni podaci:** u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije uspostavljen mehanizam usklađen s institucijskim i pravnim okvirom država članica za sudjelovanje tijela odgovornih za promicanje jednakog postupanja prema svim osobama tijekom pripreme i provedbe programa, uključujući pružanje savjeta o jednakosti u sklopu aktivnosti povezanih s fondovima

**Izvor podataka:** izvješća operativnih struktura

**Mjera 1.1.** Nastavak edukacija osoba zaposlenih u sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova u području antidiskriminacijskog zakonodavstva i politike Unije u sklopu nastavka aktivnosti koje su se provodile za ispunjavanje općeg ex-ante uvjeta za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova

**Nositelj:** Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

**Sunositelj:** Državna škola za javnu upravu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

**Pokazatelj rezultata:** broj održanih edukacija, broj educiranih službenika u odnosu na ukupan broj zaposlenih u sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova

**Polazna vrijednost:** 25 edukacija, 989 educiranih službenika

**Izvor podataka:** Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

**Rok za provedbu:** 2017.-2019. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** Sredstva Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. (EU sredstva + nacionalno sufinanciranje). Potrebna sredstva su procijenjena na 70.000 kn.

**Mjera 1.2.** Jačanje kapaciteta koordinatora za nediskriminaciju

**Nositelj:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

**Sunositelj:** Državna škola za javnu upravu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Ured pučke pravobraniteljice.

**Pokazatelj rezultata:** broj provedenih edukacija usmjerenih na jačanje kapaciteta koordinatora za nediskriminaciju

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

**Rok za provedbu:** 2017.-2019. godina

**Izvor financiranja i potrebna sredstva:** sredstva Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. (EU sredstva + nacionalno sufinanciranje). Potrebna sredstva su procijenjena na 70.000 kn.